## на 01.07.19
Информация по объекту "Капитальный, текущий ремонт ГДК и кровли ГДК"
на 01.07.2019 | [30 empty] | рублей
Предмет контракта | № и дата контракта / договора | Срок исполнения контракта / договора | Цена контракта / договора | ООО "Альфа-РС" |  | ООО "АС-СТРОЙ" |  | ООО "Техинвест" |  | ООО "Комистройпроект" |  | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" |  | ООО "Люки дымоудаление Саламандра" |  | ЗАО "СТС Форум" |  | ООО "Партнер-Союз" |  | ИП Кулешов Д.А. |  | ООО "Прогресс" |  | ИП Мусиенко О.В. |  | ИП Серегин М.И. |  | Всего |  |  | Остаток по контракту / договору
|  |  |  | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Цена контракта / договора | Лимит (ПФХД) | Расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Проектно-изыскательские работы по реконструкции здания |  |  | 3200000 | [6 empty] | 3200000 | 3200000 | [16 empty] | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0
2012 | № 11-17/443 от 01.01.2012 | 31.12.2012 года | 3200000 | [6 empty] | 3200000 | 3200000 | [16 empty] | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 0
Ремонт выставочного зала с перепрофилированием под танцевальный зал |  |  | 3799523.97 | 4494151.74 | 3799523.97 | [22 empty] | 3799523.97 | 4494151.74 | 3799523.97 | 0
2012 год | № 07/07/12 от 31.07.2012 (цена контракта - на основании акта сверки) | 01.11.2012 года | 3799523.97 | 3800000 | 3105372.23 | [22 empty] | 3799523.97 | 3800000 | 3105372.23 | 0
2013 год |  |  |  | 694151.74 | 694151.74 | [23 empty] | 694151.74 | 694151.74
Разработка рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт кровли" |  |  | 1399569.66 | [12 empty] | 1399569.66 | 1399569.66 | [10 empty] | 1399569.66 | 1399569.66 | 1399569.66 | 0
2013 год | 13-005 от 29.04.13 | 30.06.2013 года | 1399569.66 | [12 empty] | 1399569.66 | 1399569.66 | [10 empty] | 1399569.66 | 1399569.66 | 1399569.66 | 0
Поставка комплекта дымовые люки с блок. Автом д/кровли |  |  | 588726 | [10 empty] | 588726 | 588726 | [12 empty] | 588726 | 588726 | 588726 | 0
2013 год | 30/П-13 от 20.06.13 | 22.07.2013 года | 588726 | [10 empty] | 588726 | 588726 | [12 empty] | 588726 | 588726 | 588726 | 0
Проверка сметной стоимости капитальный ремонт кровли здания МАУ "ГДК" 1пусковой |  |  | 49097 | [8 empty] | 49097 | 49097 | [14 empty] | 49097 | 49097 | 49097 | 0
2013 год | 1119-р от 24.07.13 | 31.12.2013 | 49097 | [8 empty] | 49097 | 49097 | [14 empty] | 49097 | 49097 | 49097 | 0
Проверка сметной стоимости капитальный ремонт кровли здания МАУ "ГДК" 2,3пусковой |  |  | 90162 | [8 empty] | 90162 | 90162 | [14 empty] | 90162 | 90162 | 90162 | 0
2013 год | 1262-6 от 19.08.13 | 31.12.2013 года | 90162 | [8 empty] | 90162 | 90162 | [14 empty] | 90162 | 90162 | 90162 | 0
Капитальный ремонт кровли 1-го пускового комплекса и 2 -го пускового комплекса |  |  | 18277915.06 | 28820852.72 | 11947120.06 | 0 | 0 | 3737036.44 | 2975050 | [18 empty] | 14922170.06 | 32557889.16 | 14922170.06 | 0
2013 год (Республиканский бюджет) | № 01/07/13 от 01.07.2013 | 1 пусковой - 8 321 750 руб. (31.08.2015 года); 2 пусковой - 5 696 310 руб. (18.11.2015 года) контракт уменьшен на сумму исполнительного листа | 14018060 | 5000000 | [23 empty] | 10662315 | 5000000 | 0 | 0
2013 год (местный бюджет) |  |  |  | 4624079.66 | 2496525 | [23 empty] | 4624079.66 | 2496525
2014 год (Республиканский бюджет остаток ПФХД) |  |  |  | 5000000 | 2231981 | [23 empty] | 5000000 | 2231981
2014 год (местный бюджет) |  |  |  | 10921500 | 3943341 | [23 empty] | 10921500 | 3943341
2015 год (Республиканский бюджет остаток ПФХД) |  |  |  | 1990468 | 1990468 | [23 empty] | 1990468 | 1990468
2017 Исполнительный лист (внебюджет) | по делу от 09.09.2016 № А29-9653/2015 |  | 1284805.06 | 52726 | 52726 | [22 empty] | 1284805.06 | 52726 | 52726 | 0
2017 Исполнительный лист (муниципальное задание) |  |  |  | 206000.06 | 206000.06 | [23 empty] | 206000.06 | 206000.06
2017 Исполнительный лист |  |  |  | 1026079 | 1026079 | [23 empty] | 1026079 | 1026079
2015год (Республиканский бюджет остаток ПФХД) остаток 2 пуск комплекс | №03/ЕУ-К от 17.12.15г. | до 20.05.16г. | 1835437 |  |  |  |  | 777551 | 624384 | [18 empty] | 1835437 | 777551 | 624384 | 0
2016 год (Республиканский бюджет остаток ПФХД) 2 пусковой комплекс | [7 empty] | 153167 | 153167 | [19 empty] | 153167 | 153167
2016 год (местный бюджет) 2 второй пусковой комплекс | [7 empty] | 1057886 | 1057886 | [19 empty] | 1057886 | 1057886
2016 год (местный бюджет) 2 второй пусковой комплекс | 04/ОА-10-2016 | до 16.12.16г. | 962898 |  |  |  |  | 962898 | 530793.56 | [18 empty] | 962898 | 962898 | 530793.56 | 0
2017 год (местный бюджет) 2 второй пусковой комплекс) - остаток средств 2016) | [7 empty] | 432104.44 | 432104.44 | [19 empty] | 432104.44 | 432104.44
2017 год (местный бюджет) 2 второй пусковой комплекс) - остаток средств 2016) | № 03/17-Др | не позднее 01.08.2017 | 176715 |  |  |  |  | 176715 | [19 empty] | 176715 | 176715 |  | 0
2018 год (местный бюджет) 2 второй пусковой комплекс) - остаток средств 2017) | [7 empty] | 176715 | 176715 | [19 empty] | 176715 | 176715
Капитальный ремонт кровли 3-го пускового комплекса |  |  | 8983465.36 |  |  | 8983465.36 | 8983465.36 | [20 empty] | 8983465.36 | 8983465.36 | 8983465.36 | -9.3132e-10
2017 год (местный бюджет) 3 второй пусковой комплекс) - остаток средств 2016) | 0107300001217000167-0161113-02 от 22.05.2017г. | до 19.08.2017 | 8983465.36 |  |  | 1500915.12 | 1500915.12 | [20 empty] | 8983465.36 | 1500915.12 | 1500915.12 | -9.3132e-10
2017 год (местный бюджет) 3 третий пусковой комплекс | [5 empty] | 7482550.24 | 7482550.24 | [21 empty] | 7482550.24 | 7482550.24
Капитальный ремонт кровли1-го,2-го пускового комплексов |  |  | 817360 |  |  | 817360 | 817360 | [20 empty] | 817360 | 817360 | 817360 | 0
2017 год (местный бюджет) 1,2 пусковой комплексы | 06-др от 24.11.2017 г. | до 24.12.2017 | 817360 |  |  | 817360 | 817360 | [20 empty] | 817360 | 817360 | 817360 | 0
Проведение работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ "Городской ДК" МОГО "Ухта" (республиканский бюджет, ГРАНТ) |  |  | 1054938.54 | [14 empty] | 872871.24 | 872871.24 | 122477.54 | 122477.54 | 24589.76 | 24589.76 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 1054938.54 | 1054938.54 | 1054938.54 | 0
2017 год, Проведение работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ"Городской ДК"МОГО "Ухта" | 01/17 от 15.05.2017 | до 30.08.2017 | 592461 | [14 empty] | 592461 | 592461 | [8 empty] | 592461 | 592461 | 592461 | 0
2017 год, Приобретение товарно-материальных ценностей для проведение работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ"Городской ДК"МОГО "Ухта" | 02/17 от 15.05.2017 | до 08.06.2017 | 280410.24 | [14 empty] | 280410.24 | 280410.24 | [8 empty] | 280410.24 | 280410.24 | 280410.24 | 0
2017 год, Приобретение товарно-материальных ценностей для проведение работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ"Городской ДК"МОГО "Ухта" | 03/17 от 10.07.2017 | до 30.08.2017 | 122477.54 | [16 empty] | 122477.54 | 122477.54 | [6 empty] | 122477.54 | 122477.54 | 122477.54 | 0
2017 год, Приобретение товарно-материальных ценностей для проведение работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ"Городской ДК"МОГО "Ухта" | 04/17 от 07.07.2017 | до 26.07.2017 | 24589.76 | [18 empty] | 24589.76 | 24589.76 |  |  |  |  | 24589.76 | 24589.76 | 24589.76 | 0
2017 год, Приобретение электротехнической продукции(светодиодные панели)для проведения работ по ремонту кулуара фойе 2-го этажа здания МАУ"Городской ДК"МОГО "Ухта" | 1 от 10.05.2017 | до 05.06.2017 | 35000 | [20 empty] | 35000 | 35000 |  |  | 35000 | 35000 | 35000 | 0
Текущий ремонт поверхностей горизонтального и вертикального стилобата, крылец, ступеней, козырьков, устройство пандуса, устройство защитного ограждения выхода № 8 здания МАУ "Городской ДК" МОГО "Ухта" (республиканский бюджет,ГРАНТ) | 04/17СтБ от 14.06.2017 | до 04.08.2017г. | 14363820.24 | [14 empty] | 14363820 | 14363820 | [8 empty] | 14363820 | 14363820 | 14363820 | 0
2017 год, Текущий ремонт поверхностей горизонтального и вертикального стилобата,крылец,ступеней,козырьков,устройство пандуса,устройство защитного ограждения выхода №8 здания МАУ "Городской ДК"МОГО "Ухта" | 04/17СтБ от 14.06.2017 | до 04.08.2017г. | 14363820.24 | [14 empty] | 14363820 | 14363820 | [8 empty] | 14363820 | 14363820 | 14363820 | 0
2017 год, Текущий ремонт поверхностей горизонтального и вертикального стилобата,крылец,ступеней,козырьков,устройство пандуса,устройство защитного ограждения выхода №8 здания МАУ "Городской ДК"МОГО "Ухта" | Доп соглашение №5 от 04.10.2017. к дог 04/17/СтБ от 14.06.2017 |  | 1428818 | [14 empty] | 1428818 | [9 empty] | 1428818 |  |  | 1428818
Текущий ремонт лестницы здания МАУ "Городской ДК" МОГО "Ухта" по адресу: г. Ухта, пр-т Ленина, д.26 |  |  | 3738681.41 | [22 empty] | 3738681.41 | 3738681.41 | 3738681.41 | 3738681.41 | 3738681.41 | 0
2017 год, Приобретение товарно-материальных ценностей | 05/17 от 03.10.2017 | до 31.12.2017 г. | 599950 | [22 empty] | 599950 | 599950 | 599950 | 599950 | 599950
2017 год, Общестроительные работы | 06/17 от 03.10.2017 | до 31.10.2017 г. | 599697.8 | [22 empty] | 599697.8 | 599697.8 | 599697.8 | 599697.8 | 599697.8
2017 год, Сантехмонтажные работы | 07/17 от 03.10.2017 | до 31.10.2017 г. | 206987.02 | [22 empty] | 206987.02 | 206987.02 | 206987.02 | 206987.02 | 206987.02
2017 год, Электротехнические работы | 08/17 от 03.10.2017 | до 31.10.2017 г. | 593406.54 | [22 empty] | 593406.54 | 593406.54 | 593406.54 | 593406.54 | 593406.54
2018 год, Общестроительные работы | 01/18 от 10.01.2018 | до 30.01.2018 г. | 599994.47 | [22 empty] | 599994.47 | 599994.47 | 599994.47 | 599994.47 | 599994.47
2018 год, Общестроительные работы | 02/18 от 10.01.2018 | до 30.01.2018 г. | 599851.04 | [22 empty] | 599851.04 | 599851.04 | 599851.04 | 599851.04 | 599851.04
2018 год, Приобретение товарно-материальных ценностей | 03/17 от 03.10.2017 | до 30.01.2018 г. | 538794.54 | [22 empty] | 538794.54 | 538794.54 | 538794.54 | 538794.54 | 538794.54
2016 год (нераспределенный лимит (ПФХД) | [28 empty] | 1500915.12
2017 год, (зарезервированный лимит на договора 2018 года - приобретение ТМЦ и общестроительные работы по текущему ремонту лестницы, местный бюджет) | [28 empty] | 1738640.05
2017 год. (нераспределенный лимит (ПФХД), местный бюджет) | [28 empty] | 8811
2018 год. (нераспределенный лимит (ПФХД), местный бюджет - остаток средств 2017 года) | [28 empty] | 8811
2019 год. (нераспределенный лимит (ПФХД), местный бюджет - остаток средств 2017 года) - возврат в бюджет | [28 empty] | -8811
Итого |  |  | 57792077.24 | 33315004.46 | 15746644.03 | 9800825.36 | 9800825.36 | 3737036.44 | 2975050 | 3200000 | 3200000 | 139259 | 139259 | 588726 | 588726 | 1399569.66 | 1399569.66 | 16665509.24 | 15236691.24 | 122477.54 | 122477.54 | 24589.76 | 24589.76 | 35000 | 35000 | 3738681.41 | 3738681.41 | 54436332 | 74586227.04 | 53007514 | 1428818
в том числе
2012 год |  |  | 6999523.97 | 3800000 | 3105372.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999523.97 | 7000000 | 6305372.23
2013 год |  |  | 16145614.66 | 10318231.4 | 3190676.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139259 | 139259 | 588726 | 588726 | 1399569.66 | 1399569.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789869.66 | 12445786.06 | 5318231.4
2014 год |  |  |  | 15921500 | 6175322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15921500 | 6175322
2015 год |  |  | 1835437 | 1990468 | 1990468 | 0 | 0 | 777551 | 624384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1835437 | 2768019 | 2614852
2016 год |  |  | 2247703.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173951 | 1741846.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247703.06 | 3674866.12 | 1741846.56
проверка |  |  | 34646938.61 | 1284805.06 | 1284805.06 | 9800825.36 | 9800825.36 | 785534.44 | 608819.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665509.24 | 15236691.24 | 122477.54 | 122477.54 | 24589.76 | 24589.76 | 35000 | 35000 | 3738681.41 | 3738681.41 | 34646938.37 | 32776055.86 | 30851889.81
2017 год |  |  | 28825158.5 | 1284805.06 | 1284805.06 | 9800825.36 | 9800825.36 | 608819.44 | 432104.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16665509.24 | 15236691.24 | 122477.54 | 122477.54 | 24589.76 | 24589.76 | 35000 | 35000 | 2000041.36 | 2000041.36 | 28825158.26 | 30860700.81 | 28936534.76
2018 год |  |  | 1738640.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176715 | 176715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738640.05 | 1738640.05 | 1738640.05 | 1915355.05 | 1915355.05
|  |  | 1.56e-08 | 2.3283e-09 | 4.6566e-10 | 0 | 0 | 0 | -5.8208e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1491e-09 | -1.0477e-08 | 6.9849e-10
Примечание:
В итоговой строке 2017 г. кроме субсидии на иные цели включены суммы лимитов и расходов за счет средств внебюджета - 52 726 руб., за счет субсидии на муниципальное задание - 206 000,06 руб.
В 2019г. на текущий ремонт поверхностей горизонтального и вертикального стилобата,крылец,ступеней,козырьков,устройство пандуса,устройство защитного ограждения выхода №8 здания МАУ "Городской ДК"МОГО "Ухта" необходимо дополнительно по доп. работам 1 428 818,00 руб.