## ВСЕ этапы (hidden)
Информация по I и II этапу реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
11162.53
№ | Наименование объекта, виды работ | КОСГУ | Реквизиты контракта | Сумма контракта | Оплачено по контрактам в 2013 г. | Оплачено по контрактам в 2014 г. | Остаток по контрактам на 01.01.2015 г | Площадь строительства | Стоимость 1 кв. метра | Лимиты на 2015, в том числе | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Потребность в лимитах на 2015, в том числе | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Расход | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Нехватка(+)/ излишние (-) лимитов до к.г. МБ | Потребность в денежных средствах до к.г. МБ | ПРОВЕРКА
дата, номер, подрядчик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 5б | 5в | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11а | 8а | 9а | 10а | 11а | 11аб | 12 | 13 | 14 | 15 | 15а | 16 | 16
I этап (2013-2014) | [8 empty] | 55003.1242
1 | ул. Молодежная, участок 1 |  |  | 92516152.86 | 191442.69 | 5492928.45 | 86831781.72 | 1479.97 | 62512.1812 | 85602871.36 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 39399213.98 | 86831781.72 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 40628124.34 | 15159266.65 | 4085807.27 | 9878957.85 | 1184687.18 | 9814.35 | 1228910.36 | 43047474.47
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 17.07.2014, №0307300008614000336-0065801-02, ООО "Эталон" доп. соглашение №2 от 27.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 29.03.2016 | 87081489.02 | 0 | 2170602.59 | 84910886.43 | 1479.97 | 58840.0366 | 84910886.43 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 38707229.05 | 84910886.43 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 38707229.05 | 15149452.3 | 4085807.27 | 9878957.85 | 1184687.18 | 0 | 0 | 41136393.53 | 41136393.53
1.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1591.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 3330 | 3330 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 188112.69 | 188112.69 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Проектные работы | 226 | 31.12.2013, №0307300008613000626-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 933921.26 |  | 933921.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.6 | Авторский надзор | 226 | 01.10.2014, №15, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 147595.74 |  | 3678.99 | 143916.75 |  |  | 143916.75 |  |  |  | 143916.75 | 143916.75 |  |  |  | 143916.75 | 9814.35 |  |  |  | 9814.35 | 0 | 134102.4
1.7 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02793Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 758548.97 |  | 227564.69 | 530984.28 |  |  | 0 |  |  |  |  | 530984.28 |  |  |  | 530984.28 | 0 |  |  |  |  | 530984.28 | 530984.28
1.8 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №22-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 937948.35 |  | 609666.43 | 328281.92 |  |  | 0 |  |  |  |  | 328281.92 |  |  |  | 328281.92 | 0 |  |  |  |  | 328281.92 | 328281.92
1.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 25.09.2014, №22-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 1052586.18 |  | 684181.02 | 368405.16 |  |  | 0 |  |  |  |  | 368405.16 |  |  |  | 368405.16 | 0 |  |  |  |  | 368405.16 | 368405.16
1.10 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-2/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 1297952.42 |  | 843669.07 | 454283.35 |  |  | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 454283.35
1.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-216/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 93784.83 |  |  | 93784.83 |  |  | 93784.83 |  |  |  | 93784.83 | 93784.83 |  |  |  | 93784.83 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 93784.83
1.12 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
2 | ул. Геологов, участок 2 |  |  | 87295193.34 | 191442.69 | 16315995.34 | 70787755.31 | 1475.78 | 59151.9016 | 69321588.64 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2425421.56 | 36243233.04 | 70787755.31 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 37533657.1 | 25177868.47 | 6783583.14 | 16401833.78 | 1966912.13 | 25539.42 | 1466166.67 | 38142369.72
2.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 22.07.2014, №0307300008614000385-0065801-02, ОАО "Первый РСТ" доп. соглашение №6 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 29.03.2016 | 81854757.37 | 0 | 12992261.79 | 68862495.58 | 1475.78 | 55465.4199 | 68686752.97 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2425421.56 | 35608397.37 | 68862495.58 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 35608397.37 | 25152329.05 | 6783583.14 | 16401833.78 | 1966912.13 | 0 | 175742.61 | 36242649.41 | 36242649.41
2.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1591.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 3330 | 3330 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 188112.69 | 188112.69 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | Проектные работы | 226 | 31.12.2013, №0307300008613000626-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 933921.26 |  | 933921.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №16, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 138736.87 |  | 16205.46 | 122531.41 |  |  | 122531.41 |  |  |  | 122531.41 | 122531.41 |  |  |  | 122531.41 | 25539.42 |  |  |  | 25539.42 | 0 | 96991.99
2.7 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02792Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 883907.47 |  | 265172.24 | 618735.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 618735.23 |  |  |  | 618735.23 | 0 |  |  |  |  | 618735.23 | 618735.23
2.8 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №23-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 901873.41 |  | 586217.72 | 315655.69 |  |  | 0 |  |  |  |  | 315655.69 |  |  |  | 315655.69 | 0 |  |  |  |  | 315655.69 | 315655.69
2.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 25.09.2014, №23-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 1013697.54 |  | 658903.4 | 354794.14 |  |  | 0 |  |  |  |  | 354794.14 |  |  |  | 354794.14 | 0 |  |  |  |  | 354794.14 | 354794.14
2.10 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-5/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 1297952.42 |  | 843669.07 | 454283.35 |  |  | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 454283.35
2.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-217/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 58020.91
2.12 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
3 | ул. Молодежная - Геологов, участок 3 |  |  | 185349448.67 | 191452.69 | 7668179.05 | 177489816.93 | 1701.22 | 108950.8992 | 84605210.13 | 14474987.84 | 32700717.09 | 1406383.15 | 36023122.05 | 89674873.98 | 14474987.84 | 32700717.09 | 4002974.03 | 38496195.02 | 15102713.89 | 4070608.55 | 9842209.27 | 1180280.29 | 9615.78 | 5069663.85 | 41309272.98
3.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 01.08.2014, №0307300008614000383-0065801-03, ООО "Эталон" доп. соглашение №2 от 27.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 29.03.2016 | 90059472 |  | 2244529.05 | 87814942.95 | 1701.22 | 52938.1691 | 83933827.7 | 14474987.84 | 32700717.09 | 1406383.15 | 35351739.62 | 87814942.95 | 14474987.84 | 32700717.09 | 4002974.03 | 36636263.99 | 15093098.11 | 4070608.55 | 9842209.27 | 1180280.29 | 0 | 3881115.25 | 39458957.73
| 1 этап |  |  | 86968019.63 |  | 2244529.05 | 84723490.58 |  |  | 82126899.7 | 13316807.15 | 32193298.65 | 1265054.28 | 35351739.62 | 84723490.58 | 13316807.15 | 32193298.65 | 3861645.16 | 35351739.62 | 15093098.11 | 4070608.55 | 9842209.27 | 1180280.29 | 0 | 2596590.88 | 38033104.49 | 38033104.49
| 3 этап |  |  | 3091452.37 |  | 0 | 3091452.37 |  |  | 1806928 | 1158180.69 | 507418.44 | 141328.87 | 0 | 3091452.37 | 1158180.69 | 507418.44 | 141328.87 | 1284524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284524.37 | 1425853.24 | 1425853.24
3.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1591.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 3340 | 3340 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 188112.69 | 188112.69 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5 | Проектные работы | 226 | 31.12.2013, №0307300008613000626-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 933921.26 |  | 933921.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.6 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №17, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 152643.17 |  | 3804.29 | 148838.88 |  |  | 148838.88 |  |  |  | 148838.88 | 148838.88 |  |  |  | 148838.88 | 9615.78 |  |  |  | 9615.78 | 0 | 139223.1
3.7 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02790Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 838322.56 |  | 251496.77 | 586825.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 586825.79 |  |  |  | 586825.79 | 0 |  |  |  |  | 586825.79 | 586825.79
3.8 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №24-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 805673.58 |  | 523687.83 | 281985.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 281985.75 |  |  |  | 281985.75 | 0 |  |  |  |  | 281985.75 | 281985.75
3.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 26.09.2014, №24-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 909994.46 |  | 591496.4 | 318498.06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 318498.06 |  |  |  | 318498.06 | 0 |  |  |  |  | 318498.06 | 318498.06
3.10 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-6/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 1315492.32 |  | 855070 | 460422.32 |  |  | 460422.32 |  |  |  | 460422.32 | 460422.32 |  |  |  | 460422.32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 460422.32
3.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-218/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 62121.23 |  |  | 62121.23 |  |  | 62121.23 |  |  |  | 62121.23 | 62121.23 |  |  |  | 62121.23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 62121.23
3.12 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
4. | ул. Молодежная, участок 4 |  |  | 125982748.82 | 193112.69 | 22341113.88 | 103448522.25 | 1761.37 | 71525.4312 | 102163882.71 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 61760556.07 | 103448522.25 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 63045195.61 | 56449896.81 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 16046570.17 | 1284639.54 | 46998625.44
4.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 12.08.2014, №0307300008614000523-0065801-01, ОАО "Первый РСТ" доп. соглашение №4 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: 31.08.2015 срок оплаты: 27.02.2016 | 118876369 |  | 17679693.35 | 101196675.65 | 1761.37 | 67490.856 | 101196675.65 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 60793349.01 | 101196675.65 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 60793349.01 | 56386676.57 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 15983349.93 | 0 | 44809999.08 | 44809999.08
4.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1590.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 188112.69 | 188112.69 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 | Проектные работы | 226 | 11.06.2014, №0307300008614000328-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1524947.4 |  | 1524947.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №18, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 201485.37 |  | 19577.61 | 181907.76 |  |  | 181907.76 |  |  |  | 181907.76 | 181907.76 |  |  |  | 181907.76 | 63220.24 |  |  |  | 63220.24 | 0 | 118687.52
4.8 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02655Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 635026.84 |  | 190508.05 | 444518.79 |  |  | 0 |  |  |  |  | 444518.79 |  |  |  | 444518.79 | 0 |  |  |  |  | 444518.79 | 444518.79
4.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №29-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 1147182.98 |  | 745668.94 | 401514.04 |  |  | 0 |  |  |  |  | 401514.04 |  |  |  | 401514.04 | 0 |  |  |  |  | 401514.04 | 401514.04
4.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 26.09.2014, №29-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 1249622.03 |  | 812254.32 | 437367.71 |  |  | 0 |  |  |  |  | 437367.71 |  |  |  | 437367.71 | 0 |  |  |  |  | 437367.71 | 437367.71
4.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-7/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 2063568.95 |  | 1341319.81 | 722249.14 |  |  | 722249.14 |  |  |  | 722249.14 | 722249.14 |  |  |  | 722249.14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722249.14
4.12 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-219/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 63050.16 |  |  | 63050.16 |  |  | 63050.16 |  |  |  | 63050.16 | 63050.16 |  |  |  | 63050.16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 63050.16
4.13 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
5. | ул. Геологов, участок 5 |  |  | 94503562.92 | 193112.71 | 12900728.83 | 81409721.38 | 1485.68 | 63609.6353 | 80381693.34 | 10590571.78 | 25601938.49 | 2927700.83 | 41261482.24 | 81409721.38 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 42146069.65 | 32586886.2 | 8778543.38 | 21225391.69 | 2545354.45 | 37596.68 | 1028028.04 | 42634259.98
5.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 16.07.2014, №0307300008614000373-0065801-01, ОАО "Первый РСТ" доп. соглашение №5 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 29.03.2016 | 88812983.6 |  | 8996428.28 | 79816555.32 | 1485.68 | 59779.3493 | 79673114.69 | 10590571.78 | 25601938.49 | 2927700.83 | 40552903.59 | 79816555.32 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 40552903.59 | 32549289.52 | 8778543.38 | 21225391.69 | 2545354.45 | 0 | 143440.63 | 41078690.6 | 41078690.6
5.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1590.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 188112.71 | 188112.71 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" | 19644.42 |  | 19644.42 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.6 | Проектные работы | 226 | 11.06.2014, №0307300008614000328-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1470952.6 |  | 1470952.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №19, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 150530.48 |  | 9813.72 | 140716.76 |  |  | 140716.76 |  |  |  | 140716.76 | 140716.76 |  |  |  | 140716.76 | 37596.68 |  |  |  | 37596.68 | 0 | 103120.08
5.8 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02820Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 190961.9 |  | 57288.57 | 133673.33 |  |  | 0 |  |  |  |  | 133673.33 |  |  |  | 133673.33 | 0 |  |  |  |  | 133673.33 | 133673.33
5.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №25-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 1024528.19 |  | 665943.32 | 358584.87 |  |  | 0 |  |  |  |  | 358584.87 |  |  |  | 358584.87 | 0 |  |  |  |  | 358584.87 | 358584.87
5.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 26.09.2014, №25-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 1117400.61 |  | 726310.4 | 391090.21 |  |  | 0 |  |  |  |  | 391090.21 |  |  |  | 391090.21 | 0 |  |  |  |  | 391090.21 | 391090.21
5.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-8/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 1456688.5 |  | 946847.52 | 509840.98 |  |  | 509840.98 |  |  |  | 509840.98 | 509840.98 |  |  |  | 509840.98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 509840.98
5.12 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-220/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 58020.91
5.13 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
6. | ул. Совхозная, 24 |  |  | 125934690.23 | 348175.05 | 13895532.38 | 111690982.8 | 1499.94 | 83959.8185 | 55019450 | 13118530.42 | 28977499.29 | 2578130.05 | 10345290.24 | 57131636.73 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 11463608.65 | 31479219.77 | 8309819.83 | 20092078.29 | 2409447.2 | 667874.45 | 2112186.73 | 11958285.37
6.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 12.08.2014, №0307300008614000521-0065801-01, ОАО "Первый РСТ" доп. соглашение №4 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: 31.08.2015 срок оплаты: 27.02.2016 | 59463754 |  | 4904407.93 | 54559346.07 | 1499.94 | 39644.0884 | 53259667.71 | 13118530.42 | 28977499.29 | 2578130.05 | 8585507.95 | 54559346.07 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 8891317.99 | 30811345.32 | 8309819.83 | 20092078.29 | 2409447.2 | 0 | 1299678.36 | 10053869.16
| 1 этап |  |  | 57001287.96 |  | 4904407.93 | 52096880.03 |  |  | 51103011.71 | 11736185.73 | 28371870.83 | 2409447.2 | 8585507.95 | 52096880.03 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 8585507.95 | 30811345.32 | 8309819.83 | 20092078.29 | 2409447.2 | 0 | 993868.32 | 9579376.27 | 9579376.27
| 3 этап |  |  | 2462466.04 |  | 0 | 2462466.04 |  |  | 2156656 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 0 | 2462466.04 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 305810.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305810.04 | 474492.89 | 474492.89
6.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1589.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.4 | Инженерные изыскания | 226 | 08.10.2013, №0307300008613000400-0065801-02, ООО "Миртуй" | 343175.05 | 343175.05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №14, ООО "Оникс" | 19641.69 |  | 19641.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.6 | Проектные работы | 226 | 05.06.2014, №0307300008614000226-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1493590 |  | 1493590 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №20, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 100786.02 |  | 3553.4 | 97232.62 |  |  | 97232.62 |  |  |  | 97232.62 | 97232.62 |  |  |  | 97232.62 | 32563.5 |  |  |  | 32563.5 | 0 | 64669.12
6.8 | ТП электроснабжение | 226 | 25.08.2014, №56-02801Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 222926.3 |  | 66877.89 | 156048.41 |  |  | 0 |  |  |  |  | 156048.41 |  |  |  | 156048.41 | 0 |  |  |  |  | 156048.41 | 156048.41
6.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №28-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 894658.42 |  | 581527.97 | 313130.45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 313130.45 |  |  |  | 313130.45 | 0 |  |  |  |  | 313130.45 | 313130.45
6.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №56-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 977401.46 |  |  | 977401.46 |  |  | 635310.95 |  |  |  | 635310.95 | 977401.46 |  |  |  | 977401.46 | 635310.95 |  |  |  | 635310.95 | 342090.51 | 342090.51
6.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-13/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 2791737.8 |  | 1814629.57 | 977108.23 |  |  | 977108.23 |  |  |  | 977108.23 | 977108.23 |  |  |  | 977108.23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 977108.23
6.12 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1617.14-С1тс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99396 |  | 99396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-221/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 50130.49 |  |  | 50130.49 |  |  | 50130.49 |  |  |  | 50130.49 | 50130.49 |  |  |  | 50130.49 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50130.49
6.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
7. | пер. Больничный |  |  | 187107050.83 | 348175.05 | 13986095.66 | 172772780.12 | 1758.57 | 106397.2721 | 83679771.23 | 14658204.51 | 33203504.04 | 1736899.51 | 34081163.17 | 88083880.12 | 14658204.51 | 33203504.04 | 4061220.46 | 36160951.11 | 18084185.34 | 4658744 | 11264245.32 | 1350811.19 | 810384.83 | 4404108.89 | 38060975.55
7.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 01.08.2014, №0307300008614000372-0065801-03, ООО "Эталон" доп. соглашение №2 от 27.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 29.03.2016 | 89259280 |  | 4570380 | 84688900 | 1758.57 | 50756.7399 | 81470518.33 | 14658204.51 | 33203504.04 | 1736899.51 | 31871910.27 | 84688900 | 14658204.51 | 33203504.04 | 4061220.46 | 32765970.99 | 17273800.51 | 4658744 | 11264245.32 | 1350811.19 | 0 | 3218381.67 | 35476380.26
| 1 этап |  |  | 86605650.28 |  | 4570380 | 82035270.28 |  |  | 79710949.33 | 13530379.36 | 32709384.88 | 1599274.82 | 31871910.27 | 82035270.28 | 13530379.36 | 32709384.88 | 3923595.77 | 31871910.27 | 17273800.51 | 4658744 | 11264245.32 | 1350811.19 | 0 | 2324320.95 | 34444694.85 | 34444694.85
| 3 этап |  |  | 2653629.72 |  | 0 | 2653629.72 |  |  | 1759569 | 1127825.15 | 494119.16 | 137624.69 | 0 | 2653629.72 | 1127825.15 | 494119.16 | 137624.69 | 894060.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894060.72 | 1031685.41 | 1031685.41
7.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1589.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4 | Инженерные изыскания | 226 | 08.10.2013, №0307300008613000400-0065801-02, ООО "Миртуй" | 343175.05 | 343175.05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №14, ООО "Оникс" | 19641.69 |  | 19641.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.6 | Проектные работы | 226 | 05.06.2014, №0307300008614000226-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1576395 |  | 1576395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №21, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 151286.91 |  | 7746.41 | 143540.5 |  |  | 143540.5 |  |  |  | 143540.5 | 143540.5 |  |  |  | 143540.5 | 13297.08 |  |  |  | 13297.08 | 0 | 130243.42
7.8 | ТП электроснабжение | 226 | 25.08.2014, №56-02822Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 516212.6 |  | 154863.78 | 361348.82 |  |  | 0 |  |  |  |  | 361348.82 |  |  |  | 361348.82 | 0 |  |  |  |  | 361348.82 | 361348.82
7.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №21-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 1125538.02 |  | 731599.71 | 393938.31 |  |  | 0 |  |  |  |  | 393938.31 |  |  |  | 393938.31 | 0 |  |  |  |  | 393938.31 | 393938.31
7.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №59-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 1226288.84 |  |  | 1226288.84 |  |  | 797087.75 |  |  |  | 797087.75 | 1226288.84 |  |  |  | 1226288.84 | 797087.75 |  |  |  | 797087.75 | 429201.09 | 429201.09
7.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-3/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | 3458867.81 |  | 2248264.07 | 1210603.74 |  |  | 1210603.74 |  |  |  | 1210603.74 | 1210603.74 |  |  |  | 1210603.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1210603.74
7.12 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1617.14-Бтс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99325 |  | 99325 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-222/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 58020.91
7.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 1239 | 1239
Нераспределенные лимиты 1 этапа высбодившиеся при внесении изменений в республиканскую программу от 11.03.2015 г. № 109 |  | 310 | [7 empty] | 7468811.96 | 712066.33 | 1721427.64 | 5035317.99 | 0 | [10 empty] | -5035317.99
Нераспределенные лимиты 1 этапа |  | 226 | [7 empty] | 7875345.56 | 0 | 0 | 0 | 7875345.56 | [10 empty] | -7875345.56
9. | ИТОГО по 7 домам I ЭТАПА, в т.ч.: |  |  | 898688847.67 | 1656913.57 | 92600573.59 | 804431360.51 | 11162.53 | 80509.4228 | 576118624.93 | 85884580.72 | 200360521.74 | 22884116.12 | 266989406.35 | 577368171.49 | 85172514.39 | 198639094.1 | 24082761.52 | 269473801.48 | 194040037.13 | 47585285.39 | 115049452.25 | 13797903.81 | 17607395.68 | 3683040.53 | 262151263.51 | 262151263.51
| 1 этап | 310 |  | 615408104.99 | 0 | 53558302.99 | 561849802 |  |  | 554877102.44 | 82216230.19 | 198753355.68 | 22436479.71 | 251471036.86 | 553642253.87 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 251471036.86 | 192415991.38 | 47585285.39 | 115049452.25 | 13797903.81 | 15983349.93 | 1198645.4 | 245324908.23 | 245324908.23
| 1 этап | 226 |  | 44498236.68 | 1656913.57 | 27322953.62 | 15518369.49 | 0 | 0 | 15518369.49 | 0 | 0 | 0 | 15518369.49 | 15518369.49 | 0 | 0 | 0 | 15518369.49 | 1624045.75 | 0 | 0 | 0 | 1624045.75 | 0 | 13894323.74 | 13894323.74
| 3 этап | 310 |  | 8207548.13 | 0 | 0 | 8207548.13 |  |  | 5723153 | 3668350.53 | 1607166.06 | 447636.41 | 0 | 8207548.13 | 3668350.53 | 1607166.06 | 447636.41 | 2484395.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484395.13 | 2932031.54 | 2932031.54
II этап (2014-2015)
1 | ул. Совхозная, 26 |  | 61282915.38 | 61284154.38 | 0 | 2095750.42 | 59188403.96 | 993.41 | 61690.6961 | 33390437.23 | 19156430.63 | 8964305.65 | 2078872.96 | 3190827.99 | 59188403.96 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 26966068.95 | 14223897.33 | 6668281.7 | 3120441.2 | 1427751.13 | 3007423.3 | 25797966.73 | 26631254.25
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | 26.01.2015, №0307300008614001014-0065801-02, ОАО "Первый РСТ" срок работ завершения работ: 02.12.2015 срок оплаты: 30.05.2016 | 54404334.31 |  |  | 54404334.31 | 993.41 | 54765.2372 | 30199609.24 | 19156430.63 | 8964305.65 | 2078872.96 | 0 | 54404334.31 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 22181999.3 | 11216474.03 | 6668281.7 | 3120441.2 | 1427751.13 | 0 | 24204725.07 | 24855846.9
1.2 | Архитектурный проект | 226 | 30.04.2014, №4, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | 27.12.2013, №0307300008613000635-0065801-01, ИП Шагако А.В. | 310000 |  | 310000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Проектные работы | 226 | 30.06.2014, №0307300008614000368-0065801-01, ОоО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1400321.21 |  | 1400321.21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Авторский надзор | 226 | 12.03.2015, №1631.15АН, ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 92210.74 |  |  | 92210.74 |  |  | 92210.74 |  |  |  | 92210.74 | 92210.74 |  |  |  | 92210.74 | 2826.68 |  |  |  | 2826.68 | 0 | 89384.06
1.6 | ТП электроснабжение | 226 | 01.12.2014, №56-03768Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 348883.14 |  | 104664.94 | 244218.2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 244218.2 |  |  |  | 244218.2 | 0 |  |  |  |  | 244218.2 | 244218.2
1.7 | ТП водоотведение | 226 | 29.12.2014, №57-11/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 692638.78 |  |  | 692638.78 |  |  | 450215.21 |  |  |  | 450215.21 | 692638.78 |  |  |  | 692638.78 | 450215.21 |  |  |  | 450215.21 | 242423.57 | 242423.57
1.8 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №57-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 759625.01 |  |  | 759625.01 |  |  | 493756.26 |  |  |  | 493756.26 | 759625.01 |  |  |  | 759625.01 | 493756.26 |  |  |  | 493756.26 | 265868.75 | 265868.75
1.9 | ТП тепло | 226 | 05.02.2015, №УТС-33/2014, ОАО "Волжская ТГК" | 2402088.98 |  |  | 2402088.98 |  |  | 1561357.84 |  |  |  | 1561357.84 | 2402088.98 |  |  |  | 2402088.98 | 1561357.84 |  |  |  | 1561357.84 | 840731.14 | 840731.14
1.10 | Разработка проектной докум. | 226 | 11.12.2014, №1631.14-С2, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99408 |  |  | 99408 |  |  | 99408 |  |  |  | 99408 | 99408 |  |  |  | 99408 | 99408 |  |  |  | 99408 | 0 | 0
1.11 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1631.14-С2тс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99396 |  | 99396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.12 | Гос. экспертиза | 226 | 23.12.2014, №133, АУ РК "Управление государственной экспертизы РК" | 571227.58 |  | 171368.27 | 399859.31 |  |  | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 0 | 0
1.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-223/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 92781.63 |  |  | 92781.63 |  |  | 92781.63 |  |  |  | 92781.63 | 92781.63 |  |  |  | 92781.63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 92781.63
1.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ул. Молодежная, участок 6 |  | 88511014.37 | 88512253.37 | 0 | 1983642.79 | 86528610.58 | 1488.07 | 59481.2431 | 51251344.08 | 30765152.7 | 14333311.33 | 3338838.06 | 2814041.99 | 86528610.58 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 35038448.59 | 22527642.06 | 11827084.39 | 5534517.43 | 2532306.53 | 2633733.71 | 35277266.5 | 36262867.31
2.1 | Строительно - монтажные работы, в т.ч.: | 310 | 26.01.2015, №0307300008614001013-0065801-02, ОАО "Первый РСТ" срок работ завершения работ: 17.12.2015 срок оплаты: 14.06.2016 | 82362027.98 |  |  | 82362027.98 | 1488.07 | 55348.2215 | 48437302.09 | 30765152.7 | 14333311.33 | 3338838.06 | 0 | 82362027.98 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 30871865.99 | 19893908.35 | 11827084.39 | 5534517.43 | 2532306.53 | 0 | 33924725.89 | 34731257.42
| в рамках 2 этапа |  |  | 76925172.18 |  |  | 76925172.18 |  |  | 45125815.09 | 28642599.79 | 13403385.2 | 3079830.1 | 0 | 76925172.18 | 28642599.79 | 13403385.2 | 6132690 | 28746497.19 | 19893908.35 | 11827084.39 | 5534517.43 | 2532306.53 | 0 | 31799357.09 | 32346880.66
| в рамказ 3 этапа |  |  | 5436855.8 |  |  | 5436855.8 |  |  | 3311487 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 0 | 5436855.8 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 2125368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125368.8 | 2384376.76
2.2 | Архитектурный проект | 226 | 30.04.2014, №4, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Инженерные изыскания | 226 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Проектные работы | 226 | 30.10.2014, №0307300008614000932-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1490455.64 |  | 1490455.64 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | Авторский надзор | 226 | 18.03.2015, №1641.15АН, ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 139596.66 |  |  | 139596.66 |  |  | 139596.66 |  |  |  | 139596.66 | 139596.66 |  |  |  | 139596.66 | 14603.07 |  |  |  | 14603.07 | 0 | 124993.59
2.6 | ТП электроснабжение | 226 | 01.12.2014, №56-03748Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | 418391.17 |  | 188276.02 | 230115.15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 230115.15 |  |  |  | 230115.15 | 0 |  |  |  |  | 230115.15 | 230115.15
2.7 | ТП водоотведение | 226 | 29.12.2014, №62-12/14-К, МУП "Ухтаводоканал" | 901873.41 |  |  | 901873.41 |  |  | 586217.72 |  |  |  | 586217.72 | 901873.41 |  |  |  | 901873.41 | 586217.72 |  |  |  | 586217.72 | 315655.69 | 315655.69
2.8 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №62-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" | 985179.19 |  |  | 985179.19 |  |  | 640366.48 |  |  |  | 640366.48 | 985179.19 |  |  |  | 985179.19 | 640366.48 |  |  |  | 640366.48 | 344812.71 | 344812.71
2.9 | ТП тепло | 226 | 05.02.2015, №УТС-34/2014, ОАО "Волжская ТГК" | 1319877.29 |  |  | 1319877.29 |  |  | 857920.23 |  |  |  | 857920.23 | 1319877.29 |  |  |  | 1319877.29 | 857920.23 |  |  |  | 857920.23 | 461957.06 | 461957.06
2.10 | Кадастровые работы | 226 | 24.07.2014, №9, ИП Кривушев | 9356.75 |  | 9356.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.11 | Разработка проектной докум. | 226 | 11.12.2014, №1641.14-М6., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99174 |  |  | 99174 |  |  | 99174 |  |  |  | 99174 | 99174 |  |  |  | 99174 | 99174 |  |  |  | 99174 | 0 | 0
2.12 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1641.14-М6тс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 98932 |  | 98932 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.13 | Гос. экспертиза | 226 | 18.12.2014, №132, АУ РК "Управление государственной экспертизы РК" | 622074.59 |  | 186622.38 | 435452.21 |  |  | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 0 | 0
2.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-224/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 54075.69 |  |  | 54075.69 |  |  | 54075.69 |  |  |  | 54075.69 | 54075.69 |  |  |  | 54075.69 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 54075.69
2.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Нераспределенные лимиты 2 этапа |  | 310 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Нераспределенные лимиты 2 этапа |  | 226 | [7 empty] | 2950738.27 |  |  |  | 2950738.27 | [10 empty] | -2950738.27
3. | ИТОГО по II ЭТАПУ |  |  | 149796407.75 | 0 | 4079393.21 | 145717014.54 | 2481.48 | 60365.7526 | 87592519.58 | 49921583.33 | 23297616.98 | 5417711.02 | 8955608.25 | 145717014.54 | 49921583.33 | 23297616.98 | 10493296.69 | 62004517.54 | 36751539.39 | 18495366.09 | 8654958.63 | 3960057.66 | 5641157.01 | 58124494.96 | 62894121.56 | 62896599.56
| 2 этап | 310 |  | 131329506.49 | 0 | 0 | 131329506.49 |  |  | 75325424.33 | 47799030.42 | 22367690.85 | 5158703.06 | 0 | 131329506.49 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 50928496.49 | 31110382.38 | 18495366.09 | 8654958.63 | 3960057.66 | 0 | 56004082.16 | 57202727.56 | 57202727.56
| 2 этап | 226/0000 |  | 12831463.46 | 0 | 4079393.21 | 8752070.25 |  |  | 8757026.25 | 0 | 0 | 0 | 8757026.25 | 8752070.25 | 0 | 0 | 0 | 8752070.25 | 5442575.01 | 0 | 0 | 0 | 5442575.01 | -4956 | 3307017.24 | 3309495.24 | 2478
| 2 этап | 226/2000 |  | 198582 | 0 | 0 | 198582 |  |  | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0 | 0
| 3 этап | 310 |  | 5436855.8 | 0 | 0 | 5436855.8 |  |  | 3311487 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 0 | 5436855.8 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 2125368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125368.8 | 2384376.76 | 2384376.76
III этап (2015-2016)
1 | ул. Клубная |  |  | 101999709.67 | 0 | 99227 | 101900482.67 | 1357.27 | 75150.6404 | 45876159.17 | 30745494.2 | 13470118.1 | 369604.59 | 1290942.28 | 101900482.67 | 30745494.2 | 13470118.1 | 3751768.7 | 53933101.67 | 1290942.28 | 0 | 0 | 0 | 1290942.28 | 56024323.5 | 1784059.24
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 90000000 | 0 | 0 | 90000000 | 1560.56 | 57671.6051 | 44585216.89 | 30745494.2 | 13470118.1 | 369604.59 | 0 | 90000000 | 30745494.2 | 13470118.1 | 3751768.7 | 42032619 | 0 |  |  |  | 0 | 45414783.11 | 0
1.2 | Предпроектные решения | 226 | № 1649 от 11.12.2014, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99227 | 0 | 99227 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | № 0307300008615000022-0065801-01 от 20.03.2015, ООО "Геодезист" | 325341.67 | 0 | 0 | 325341.67 |  |  | 325341.67 |  |  |  | 325341.67 | 325341.67 |  |  |  | 325341.67 | 325341.67 |  |  |  | 325341.67 | 0 | 0
1.4 | Инженерные изыскания | 226 | № 23 от 07.05.2015, ООО "Геодезист" | 71438 | 0 | 0 | 71438 |  |  | 71438 |  |  |  | 71438 | 71438 |  |  |  | 71438 | 71438 |  |  |  | 71438 | 0 | 0
1.5 | Проектные работы | 226 | № 0307300008615000022-0065801-01 от 20.03.2015, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2668865.1 | 0 | 0 | 2668865.1 |  |  | 894162.61 |  |  |  | 894162.61 | 2668865.1 |  |  |  | 2668865.1 | 894162.61 |  |  |  | 894162.61 | 1774702.49 | 1774702.49
1.6 | Авторский надзор | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 140000 | 0 | 0 | 140000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140000 |  |  |  | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 140000 | 0
1.7 | ТП электроснабжение | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 571128.12 | 0 | 0 | 571128.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 571128.12 |  |  |  | 571128.12 | 0 |  |  |  | 0 | 571128.12 | 0
1.8 | ТП водоотведение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблезительная!!! | 865014.29 | 0 | 0 | 865014.29 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 865014.29 |  |  |  | 865014.29 | 0 |  |  |  | 0 | 865014.29 | 0
1.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1009194.28 | 0 | 0 | 1009194.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1009194.28 |  |  |  | 1009194.28 | 0 |  |  |  | 0 | 1009194.28 | 0
1.10 | ТП газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 6170144.46 | 0 | 0 | 6170144.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6170144.46 |  |  |  | 6170144.46 | 0 |  |  |  | 0 | 6170144.46 | 0
1.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 70000 | 0 | 0 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 70000 | 0
1.12 | Кадастровые работы | 226 | № 05/15 от 24.02.2015, ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 | 0 | 0 | 9356.75 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 | 9356.75
2 | ул. Кремса, участок № 1 |  |  | 98189121.88 | 0 | 99297 | 98089824.88 | 1525.77 | 64353.816 | 43955100.25 | 29580308.37 | 12959630.6 | 355597.4 | 1059563.88 | 98089824.88 | 29580308.37 | 12959630.6 | 3609585.02 | 51940300.89 | 1059563.88 | 0 | 0 | 0 | 1059563.88 | 54134724.63 | 2095736.16
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 87000000 | 0 | 0 | 87000000 | 1525.77 | 57020.3897 | 42895536.37 | 29580308.37 | 12959630.6 | 355597.4 | 0 | 87000000 | 29580308.37 | 12959630.6 | 3609585.02 | 40850476.01 | 0 |  |  |  | 0 | 44104463.63 | 0
1.2 | Предпроектные решения | 226 | №1650.14 от 11.12.2014, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 | 0 | 99297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | № 03073600008614001055-0065801-01 от 23.12.2014, ООО "Геодезист" | 165401.27 | 0 | 0 | 165401.27 |  |  | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 | 0
1.5 | Проектные работы | 226 | № 0307300008615000021-0065801-01 от 20.03.2015, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2980542.02 | 0 | 0 | 2980542.02 |  |  | 894162.61 |  |  |  | 894162.61 | 2980542.02 |  |  |  | 2980542.02 | 894162.61 |  |  |  | 894162.61 | 2086379.41 | 2086379.41
1.6 | Авторский надзор | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 140000 | 0 | 0 | 140000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140000 |  |  |  | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 140000 | 0
1.7 | ТП электроснабжение | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблезительная!!! | 780380.48 | 0 | 0 | 780380.48 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 780380.48 |  |  |  | 780380.48 | 0 |  |  |  | 0 | 780380.48 | 0
1.8 | ТП водоотведение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 917747 | 0 | 0 | 917747 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 917747 |  |  |  | 917747 | 0 |  |  |  | 0 | 917747 | 0
1.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 999698 | 0 | 0 | 999698 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 999698 |  |  |  | 999698 | 0 |  |  |  | 0 | 999698 | 0
1.10 | ТП газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 3338493.81 | 0 | 0 | 3338493.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3338493.81 |  |  |  | 3338493.81 | 0 |  |  |  | 0 | 3338493.81 | 0
1.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 70000 | 0 | 0 | 70000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 70000 | 0
1.12 | Кадастровые работы | 226 | № 01/15 от 30.01.2015, ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 | 0 | 0 | 9356.75 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 | 9356.75
1.13. | Вынос сетей электроснабжения | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 786970.43 | 0 | 0 | 786970.43 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 786970.43 |  |  |  | 786970.43 | 0 |  |  |  | 0 | 786970.43 | 0
1.14. | Вынос сетей газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 901235.12 | 0 | 0 | 901235.12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 901235.12 |  |  |  | 901235.12 | 0 |  |  |  | 0 | 901235.12 | 0
| ИТОГО по МК 3 этапа, в том числе: |  | Х | 200188831.55 | 0 | 198524 | 199990307.55 | 2883.04 | 139504.4564 | 89831259.42 | 60325802.57 | 26429748.7 | 725201.99 | 2350506.16 | 199990307.55 | 60325802.57 | 26429748.7 | 7361353.72 | 105873402.56 | 2350506.16 | 0 | 0 | 0 | 2350506.16 | 110159048.13 | 3879795.4
| 3 этап | 310 | Х | 177000000 | 0 | 0 | 177000000 | 3086.33 | 114691.9948 | 87480753.26 | 60325802.57 | 26429748.7 | 725201.99 | 0 | 177000000 | 60325802.57 | 26429748.7 | 7361353.72 | 82883095.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89519246.74 | 0
| 3 этап | 226 | Х | 23188831.55 | 0 | 198524 | 22990307.55 | 0 | 0 | 2350506.16 | 0 | 0 | 0 | 2350506.16 | 22990307.55 | 0 | 0 | 0 | 22990307.55 | 2350506.16 | 0 | 0 | 0 | 2350506.16 | 20639801.39 | 3879795.4
IV этап(2016-2017)
1 | ул. Кремса, участок № 2 |  |  | 175612259.06 | 0 | 99297 | 175512962.06 | 2989.92 | 54999.9629 | 165401.27 | 0 | 0 | 0 | 165401.27 | 175512962.06 | 60649045.02 | 25996120.91 | 13283927.72 | 75583868.41 | 165401.27 | 0 | 0 | 0 | 165401.27 | 24185999.51 | 16984425.7
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 164445489 | 0 | 0 | 164445489 | 2989.92 | 54999.9629 | 0 |  |  |  |  | 164445489 | 60649045.02 | 25996120.91 | 13283927.72 | 64516395.35 | 0 |  |  |  |  | 13283927.72 | 13283927.72
1.2 | Предпроектные решения | 226 | №1651.14 от 11.12.2014, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 | 0 | 99297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | № 0307300008614001055-0065801-01 от 23.12.2014, ООО "Геодезист" | 165401.27 | 0 | 0 | 165401.27 |  |  | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 | 0
1.5 | Проектные работы | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 4000000 |  |  | 4000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 0 |  |  |  |  | 4000000 | 0
1.6 | Авторский надзор | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 140000 |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  | 140000 | 0 |  |  |  |  | 140000 | 0
1.7 | ТП электроснабжение | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 643991.23 |  |  | 643991.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 643991.23 |  |  |  | 643991.23 | 0 |  |  |  |  | 643991.23 | 643991.23
1.8 | ТП водоотведение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1615171 |  |  | 1615171 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1615171 |  |  |  | 1615171 | 0 |  |  |  |  | 1615171 | 1615171
1.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1431979 |  |  | 1431979 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1431979 |  |  |  | 1431979 | 0 |  |  |  |  | 1431979 | 1431979
1.10 | ТП газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 2991573.81 |  |  | 2991573.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2991573.81 |  |  |  | 2991573.81 | 0 |  |  |  | 0 | 2991573.81 | 0
1.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 70000 | 0
1.12 | Кадастровые работы | 226 | № 02/15 от 30.01.2015, ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 |  |  | 9356.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 | 9356.75
2 | ул. Кремса, участок № 3 |  |  | 110333117.33 | 0 | 99297 | 110233820.33 | 1812.567 | 55313.6527 | 1037395 | 0 | 0 | 0 | 1037395 | 110233820.33 | 37041550.61 | 15926205.92 | 7611933.83 | 49654129.97 | 165401.27 | 0 | 0 | 0 | 165401.27 | 16486537.57 | 6607143.73
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 100259701.52 |  |  | 100259701.52 | 1812.567 | 55313.6527 | 0 |  |  |  |  | 100259701.52 | 37041550.61 | 15926205.92 | 7611933.83 | 39680011.16 | 0 |  |  |  |  | 7549813.76 | 0
| 3 этап |  |  | 13835381.06 |  |  | 13835381.06 | 241.217 |  | 7493512.95 | 5167447.31 | 2263945.57 | 62120.07 | 0 | 13835381.06 | 5167447.31 | 2263945.57 | 630566.13 | 5773422.05 | 0 |  |  |  |  | 568446.06 | 0
| 4 этап |  |  | 86424320.46 |  |  | 86424320.46 | 1571.35 |  | 0 |  |  |  |  | 86424320.46 | 31874103.3 | 13662260.35 | 6981367.7 | 33906589.11 | 0 |  |  |  |  | 6981367.7 | 6981367.7
1.2 | Предпроектные решения | 226 | №1652.14 от 11.12.2014, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 | 0 | 99297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | № 0307300008614001055-0065801-01 от 23.12.2014, ООО "Геодезист" | 165401.27 | 0 | 0 | 165401.27 |  |  | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 | 0
1.5 | Проектные работы | 226 | № 0307300008615000389-0065801-01 от 27.07.2015 ООО "Капитель" | 2906645.75 | 0 | 0 | 2906645.75 |  |  | 871993.73 |  |  |  | 871993.73 | 2906645.75 |  |  |  | 2906645.75 | 0 |  |  |  | 0 | 2034652.02 | 2906645.75
1.6 | Авторский надзор | 226 | ООО "Капитель" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 140000 |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  | 140000 | 0 |  |  |  |  | 140000 | 0
1.7 | ТП электроснабжение | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 643991.23 |  |  | 643991.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 643991.23 |  |  |  | 643991.23 | 0 |  |  |  |  | 643991.23 | 643991.23
1.8 | ТП водоотведение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1615171 |  |  | 1615171 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1615171 |  |  |  | 1615171 | 0 |  |  |  |  | 1615171 | 1615171
1.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1431979 |  |  | 1431979 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1431979 |  |  |  | 1431979 | 0 |  |  |  |  | 1431979 | 1431979
1.10 | ТП газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 2991573.81 |  |  | 2991573.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2991573.81 |  |  |  | 2991573.81 | 0 |  |  |  | 0 | 2991573.81 | 0
1.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 70000 | 0
1.12 | Кадастровые работы | 226 | № 03/15 от 30.01.2015, ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 | 0 | 0 | 9356.75 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 | 9356.75
3 | ул.Кремса, участок № 4 |  |  | 103262750.1 | 0 | 99297 | 103163453.1 | 1691.2 |  | 165401.27 | 0 | 0 | 0 | 165401.27 | 103163453.1 | 34305169.43 | 14704293.06 | 7513842.81 | 46640147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 93015980.04 |  |  | 93015980.04 | 1691.2 |  | 0 |  |  |  |  | 93015980.04 | 34305169.43 | 14704293.06 | 7513842.81 | 36492674.74 | 0 |  |  |  |  | 7513842.81 | 7513842.81
1.2 | Предпроектные решения | 226 | №1653.14 от 11.12.2014, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 | 0 | 99297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | № 0307300008614001055-0065801-01 от 23.12.2014, ООО "Геодезист" | 165401.27 | 0 | 0 | 165401.27 |  |  | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0
1.4. | Инженерные изыскания | 226 | ООО "Оникс" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 80000 |  |  | 80000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  | 80000
1.5 | Проектные работы | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 0
1.6 | Авторский надзор | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 140000 |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  | 140000 | 0 |  |  |  |  | 140000 | 0
1.7 | ТП электроснабжение | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 643991.23 |  |  | 643991.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 643991.23 |  |  |  | 643991.23 | 0 |  |  |  |  | 643991.23 | 643991.23
1.8 | ТП водоотведение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1615171 |  |  | 1615171 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1615171 |  |  |  | 1615171 | 0 |  |  |  |  | 1615171 | 1615171
1.9 | ТП хол. водоснабжение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1431979 |  |  | 1431979 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1431979 |  |  |  | 1431979 | 0 |  |  |  |  | 1431979 | 1431979
1.10 | ТП газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 2991573.81 |  |  | 2991573.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2991573.81 |  |  |  | 2991573.81 | 0 |  |  |  | 0 | 2991573.81 | 0
1.11 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 70000 | 0
1.12 | Кадастровые работы | 226 | № 04/15 от 30.01.2015, ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 | 0 | 0 | 9356.75 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 | 9356.75
| ИТОГО по МК 4 этапа, в том числе: |  | Х | 389208126.49
| 3 этап | 310 | Х | 13835381.06 | 0 | 0 | 13835381.06 | 241.217 | 0 | 7493512.95 | 5167447.31 | 2263945.57 | 62120.07 | 0 | 13835381.06 | 5167447.31 | 2263945.57 | 630566.13 | 5773422.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568446.06 | 0
| 4 этап | 310 | Х | 343885789.5 | 0 | 0 | 343885789.5 | 6252.47 | 54999.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343885789.5 | 126828317.75 | 54362674.32 | 27779138.23 | 134915659.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27779138.23 | 27779138.23
| 4 этап | 226 | Х | 31486955.93 | 0 | 297891 | 31189064.93 | 0 | 0 | 1368197.54 | 0 | 0 | 0 | 1368197.54 | 31189064.93 | 0 | 0 | 0 | 31189064.93 | 330802.54 | 0 | 0 | 0 | 330802.54 | 26740867.39 | 14008139.69
| V этап (2017-2018) | [17 empty] | 0
1 | ул. Кремса, участок № 5 |  |  | 100672015.04 | 0 | 0 | 100672015.04 | 1339.174 | 67205.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100672015.04 | 26768656.1 | 14488502.91 | 3500738.99 | 55914117.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172754.03 | 3422580.22
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 90000000 |  |  | 90000000 | 1339.174 | 67205.6058 | 0 |  |  |  |  | 90000000 | 26768656.1 | 14488502.91 | 3500738.99 | 45242102 | 0 |  |  |  |  | 3500738.99 | 3500738.99
1.2 | Предпроектные решения | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 99300 |  |  | 99300 |  |  | 0 |  |  |  |  | 99300 |  |  |  | 99300 | 0 |  |  |  |  | 99300 | -99300
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 670000 |  |  | 670000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 670000 |  |  |  | 670000 | 0 |  |  |  |  | 670000 | -670000
1.4. | Проектные работы | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 3000000 |  |  | 3000000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 0 |  |  |  |  | 3000000 | -3000000
1.5. | Авторский надзор | 226 | ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 140000 |  |  | 140000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  | 140000 | 0 |  |  |  |  | 140000 | 0
1.6. | ТП электроснабжение | 226 | ОАО "МРСК Северо-запада" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 643991.23 |  |  | 643991.23 |  |  | 0 |  |  |  |  | 643991.23 |  |  |  | 643991.23 | 0 |  |  |  |  | 643991.23 | 643991.23
1.7. | ТП водоотведение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1615171 |  |  | 1615171 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1615171 |  |  |  | 1615171 | 0 |  |  |  |  | 1615171 | 1615171
1.8. | ТП хол. водоснабжение | 226 | МУП "Ухтаводоканал" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 1431979 |  |  | 1431979 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1431979 |  |  |  | 1431979 | 0 |  |  |  |  | 1431979 | 1431979
1.9. | ТП газ | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 2991573.81 |  |  | 2991573.81 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2991573.81 |  |  |  | 2991573.81 | 0 |  |  |  |  | 2991573.81 | 0
1.10. | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 70000 |  |  | 70000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 70000 | 0
1.11. | Кадастровые работы | 226 | МК не заключен!!! Сумма МК приблизительная!!! | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000
| ИТОГО по МК 5 этапа, в том числе: |  | Х | 100672015.04 | 0 | 0 | 100672015.04 | 1339.174 | 67205.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100672015.04 | 26768656.1 | 14488502.91 | 3500738.99 | 55914117.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14172754.03 | 3422580.22
| 5 этап | 310 | Х | 90000000 | 0 | 0 | 90000000 | 1339.174 | 67205.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 26768656.1 | 14488502.91 | 3500738.99 | 45242102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500738.99 | 3500738.99
| 5 этап | 226 | Х | 10672015.04 | 0 | 0 | 10672015.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672015.04 | 0 | 0 | 0 | 10672015.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10672015.04 | -78158.77
на 2015 год
| ВСЕГО 1 и 2 этапы: |  |  | 1048485255.42 | 1656913.57 | 96679966.8 | 950148375.05 | 13644.01 | 76845.8287 | 663711144.51 | 135806164.05 | 223658138.72 | 28301827.14 | 275945014.6 | 723085186.03 | 135094097.72 | 221936711.08 | 34576058.21 | 331478319.02 | 230791576.52 | 66080651.48 | 123704410.88 | 17757961.47 | 23248552.69 | 61807535.49 | 325045385.07 | 325047863.07 | -2478
| 1 этап | 310 |  | 615408104.99 | 0 | 53558302.99 | 561849802 |  |  | 554877102.44 | 82216230.19 | 198753355.68 | 22436479.71 | 251471036.86 | 553642253.87 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 251471036.86 | 192415991.38 | 47585285.39 | 115049452.25 | 13797903.81 | 15983349.93 | 1198645.4 | 245324908.23
| 1 этап | 226 |  | 44498236.68 | 1656913.57 | 27322953.62 | 15518369.49 |  |  | 15518369.49 | 0 | 0 | 0 | 15518369.49 | 15518369.49 | 0 | 0 | 0 | 15518369.49 | 1624045.75 | 0 | 0 | 0 | 1624045.75 | 0 | 13894323.74
| 2 этап | 310 |  | 131329506.49 | 0 | 0 | 131329506.49 |  |  | 75325424.33 | 47799030.42 | 22367690.85 | 5158703.06 | 0 | 131329506.49 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 50928496.49 | 31110382.38 | 18495366.09 | 8654958.63 | 3960057.66 | 0 | 56004082.16 | 57202727.56
| 2 этап | 226/0000 |  | 12831463.46 | 0 | 4079393.21 | 8752070.25 |  |  | 8757026.25 | 0 | 0 | 0 | 8757026.25 | 8752070.25 | 0 | 0 | 0 | 8752070.25 | 5442575.01 | 0 | 0 | 0 | 5442575.01 | -4956 | 3307017.24
| 2 этап | 226/2000 |  | 198582 | 0 | 0 | 198582 |  |  | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0
| 3 этап | 310 |  | 13644403.93 | 0 | 0 | 13644403.93 |  |  | 9034640 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 0 | 13644403.93 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 4609763.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609763.93 | 5316408.3 | 5316408.3
| 3 этап | 226
| 4 этап | 310
| 4 этап | 226
| 5 этап | 310
| 5 этап | 226
на 2016 год
| ВСЕГО 3, 4 и 5 этапы: |  | Х
| 3 этап | 310 | Х |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0
| 3 этап | 226 | Х
| 4 этап | 310 | Х
| 4 этап | 226 | Х
| 5 этап | 310 | Х
| 5 этап | 226 | Х
| ВСЕГО |  |  | 817910297.55 | 1656913.57 | 84960649.82 | 731292734.16 |  |  | 663711144.51 | 135806164.05 | 223658138.72 | 28301827.14 | 275945014.6 | 723085186.03 | 135094097.72 | 221936711.08 | 34576058.21 | 331478319.02 | 230791576.52 | 66080651.48 | 123704410.88 | 17757961.47 | 23248552.69 | 61807535.49 | 325045385.07
| 1 этап |  |  | 659906341.67 | 1656913.57 | 80881256.61 | 577368171.49 |  |  | 570395471.93 | 82216230.19 | 198753355.68 | 22436479.71 | 266989406.35 | 569160623.36 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 266989406.35 | 194040037.13 | 47585285.39 | 115049452.25 | 13797903.81 | 17607395.68 | 1198645.4 | 259219231.97
| 2 этап |  |  | 144359551.95 | 0 | 4079393.21 | 140280158.74 |  |  | 84281032.58 | 47799030.42 | 22367690.85 | 5158703.06 | 8955608.25 | 140280158.74 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 59879148.74 | 36751539.39 | 18495366.09 | 8654958.63 | 3960057.66 | 5641157.01 | 55999126.16 | 60509744.8
| 3 этап |  |  | 13644403.93 | 0 | 0 | 13644403.93 |  |  | 9034640 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 0 | 13644403.93 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 4609763.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4609763.93 | 5316408.3
| ВСЕГО | [9 empty] | -712066.33 | -1721427.64 | 6274231.07 | 55533304.42 | 61807535.49
| 1 этап | [9 empty] | -712066.33 | -1721427.64 | 1198645.4 | 0 | 1198645.4
| 2 этап | [9 empty] | 0 | 0 | 5075585.67 | 50923540.49 | 55999126.16
| 3 этап | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 4609763.93 | 4609763.93

## Лист1 (hidden)
| Площ. Расс. | Площ. Проект.
4 эт. | 5736.21 | #REF! | #REF! |  |  | 10281.2 | 11162.53
| 6252.4689 |  |  |  |  | 100% | 108.6%
|  | 2535.61 | 2743.2765 | 2990.1713
|  | 1332.6 | 1441.6067 | 1571.3513
|  | 1435.3 | 1551.5593 | 1691.1996
|  |  | 5736.4424 | -0.23244
| 100% | #REF! |  |  |  | -13266935 | 7493512.95 | -5773422.05
|  |  | 2743.044 | 2989.918 |  |  | 36430
|  | 1682.8237 | 1441.6067 | 1571.3513 | 1812.5683 | -241.217 | 55000
|  |  | 1551.5593 | 1691.1996
|  |  | 5736.21 | 6252.4689
|  |  |  | Кремса 2 | Кремса 3 | Кремса 4
|  |  | 208970130.3 | 99929093.6486 | 52517731.3524 | 56523305.299
|  | ФБ | 126828317.75 | 60649045.0264 | 31874103.2984 | 34305169.4252 | 60.6921 |  | 60649045.02 | 31874103.3 | 34305169.43 | 126828317.75
|  | РБ | 27779138.23 | 13283927.7158 | 6981367.7039 | 7513842.8103 | 13.2934 |  | 13283927.72 | 6981367.7 | 7513842.81 | 27779138.23
|  | МБ | 54362674.32 | 25996120.9064 | 13662260.35 | 14704293.0636 | 26.0146 |  | 25996120.91 | 13662260.35 | 14704293.06 | 54362674.32
|  | МБ доп |  | 64516395.3504 | 33906589.1136 | 36492674.736 |  |  | 64516395.35 | 33906589.11 | 36492674.74
|  |  |  | 164445488.999 | 86424320.466 | 93015980.035
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3052.8 | 3327.552
|  |  | 26768656.1 | [5 empty] | 221.3 | 241.217
|  |  | 27779138.23 | [5 empty] | 1431.71 | 1560.5639 | клуб
|  |  | 54362674.32 | [5 empty] | 1399.79 | 1525.7711 | крем 1

## 1 и 2 этап (2) (hidden)
Информация по I и II этапу реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
2015-12-15 |  |  | 99345
№ | Наименование объекта, виды работ | КОСГУ | Реквизиты контракта |  | Сумма контракта | Оплачено по контрактам в 2013 г. | Оплачено по контрактам в 2014 г. | Остаток по контрактам на 01.01.2015 г | Площадь строительства | Стоимость 1 кв. метра | Лимиты на 2015, в том числе | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Потребность в лимитах на 2015, в том числе | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Расход | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Нехватка(+)/ излишние (-) лимитов до к.г. МБ | Потребность в денежных средствах до к.г. МБ | ПРОВЕРКА
|  |  | дата, номер, подрядчик | срок исполнения контакта (договора)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 5а | 5б | 5в | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11а | 8а | 9а | 10а | 11а | 11аб | 12 | 13 | 14 | 15 | 15а | 16 | 16
I этап (2013-2014)
1 | ул. Молодежная, участок 1 |  |  |  | 93022814.66 | 178991.49 | 5492928.45 | 87350894.72 | 1479.97 | 62854.5272 | 2440008.29 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 28637817.52 | 87350894.72 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 41147237.34 | 18056695.11 | 4853741.69 | 11735724.75 | 1407351.14 | 59877.53 | 0 | 30265327.51
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 17.07.2014, №0307300008614000336-0065801-02, ООО "Эталон"(срок - в течении 250 дней со дня заключения контракта (24.03.2015) доп. соглашение №2 от 27.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) | доп. соглашение №2 от 27.05.2015 срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 29.03.2016 | 87081489.02 | 0 | 2170602.59 | 84910886.43 | 1479.97 | 58840.0366 |  | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 26197809.23 | 84910886.43 | 12462294.03 | 30127511.69 | 3613851.66 | 38707229.05 | 17996817.58 | 4853741.69 | 11735724.75 | 1407351.14 | 0 | 0 | 28404309.75 | 28404309.75 | 20167420.17
1.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1591.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 3330 | 3330 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 2013-12-13 | 175661.49 | 175661.49 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" | 2014-12-31 | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | 25.11.2015 №41 ООО "Стройизыскания" | 2014-12-31 | 19869 | 0 | 0 | 19869 |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 19869 |  |  |  | 19869 | 0
1.6 | Проектные работы | 226 | 31.12.2013, №0307300008613000626-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2014-02-28 | 933921.26 |  | 933921.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.7 | Проектные работы (конструктивные и объемно-планировочные решения) | 226 | 25.11.2015 №36 ООО "Капитель" |  | 97893 | 0 | 0 | 97893 |  |  | 97893 |  |  |  | 97893 | 97893 |  |  |  | 97893 | 0 |  |  |  | 0
1.8 | Схема планировочной организации земельного участка | 226 | 23.11.2015 №35 ООО "Капитель" |  | 26104 | 0 | 0 | 26104 |  |  | 26104 |  |  |  | 26104 | 26104 |  |  |  | 26104
1.9 | Проектная документация: Система газоснабжения | 226 | 01.12.2015 №40 ООО "Капитель" |  | 99458 | 0 | 0 | 99458 |  |  | 99458 |  |  |  | 99458 | 99458 |  |  |  | 99458
1.10 | Проектная документация: Сети связи | 226 | 30.11.2015 №39 ООО "Капитель" |  | 97198 | 0 | 0 | 97198 |  |  | 97198 |  |  |  | 97198 | 97198 |  |  |  | 97198
1.11 | Проектная документация: Сети водоснабжения | 226 | 26.11.2015 №37 ООО "Капитель" |  | 78651 | 0 | 0 | 78651 |  |  | 78651 |  |  |  | 78651 | 78651 |  |  |  | 78651
1.7 | Проектная документация: Сети водоснабжения | 226 | 27.11.2015 №38 ООО "Капитель" |  | 99940 | 0 | 0 | 99940 |  |  | 99940 |  |  |  | 99940 | 99940 |  |  |  | 99940
1.8 | Авторский надзор | 226 | 01.10.2014, №15, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 147595.74 |  | 3678.99 | 143916.75 |  |  | 143916.75 |  |  |  | 143916.75 | 143916.75 |  |  |  | 143916.75 | 30503.08 |  |  |  | 30503.08 | 0 | 113413.67 | +
1.9 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02793Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 26.04.2015 срок оплаты: 26.06.2015 | 758548.97 |  | 227564.69 | 530984.28 |  |  | 530984.28 |  |  |  | 530984.28 | 530984.28 |  |  |  | 530984.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 530984.28 | +
1.10 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №22-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 937948.35 |  | 609666.43 | 328281.92 |  |  | 328281.92 |  |  |  | 328281.92 | 328281.92 |  |  |  | 328281.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 328281.92 | +
1.11 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 25.09.2014, №22-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1052586.18 |  | 684181.02 | 368405.16 |  |  | 368405.16 |  |  |  | 368405.16 | 368405.16 |  |  |  | 368405.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 368405.16 | +
1.12 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-2/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 1297952.42 |  | 843669.07 | 454283.35 |  |  | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 0 |  |  |  |  | 0 | 454283.35 | +
1.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-216/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 93784.83 |  |  | 93784.83 |  |  | 93784.83 |  |  |  | 93784.83 | 93784.83 |  |  |  | 93784.83 | 28135.45 |  |  |  | 28135.45 | 0 | 65649.38 | +
1.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
2 | ул. Геологов, участок 2 |  |  |  | 87302611.14 | 178991.49 | 16315995.34 | 70807624.31 | 1475.78 | 59156.928 | 1945128.73 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 37553526.1 | 70807624.31 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 37553526.1 | 43895629.14 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 10641530.93 | 0 | 37456627.66
2.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 22.07.2014, №0307300008614000385-0065801-02, ОАО "Первый РСТ" (срок завершения - в течении 250 календарных дней (28.03.2015) доп. соглашение №6 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: не позднее 30.09.2015 срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) |  | 81854757.37 | 0 | 12992261.79 | 68862495.58 | 1475.78 | 55465.4199 |  | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 35608397.37 | 68862495.58 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 35608397.37 | 43818599.7 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 10564501.49 | 0 | 35608397.37 | 25043895.88 | 56810861.49
2.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1591.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 3330 | 3330 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 2013-12-13 | 175661.49 | 175661.49 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" |  | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | 25.11.2015 №41 ООО "Стройизыскания" | 2014-12-31 | 19869 | 0 | 0 | 19869 |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 19869 |  |  |  | 19869 | 0
2.6 | Проектные работы | 226 | 31.12.2013, №0307300008613000626-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2014-02-28 | 933921.26 |  | 933921.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №16, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 138736.87 |  | 16205.46 | 122531.41 |  |  | 122531.41 |  |  |  | 122531.41 | 122531.41 |  |  |  | 122531.41 | 58384.17 |  |  |  | 58384.17 | 0 | 64147.24 | +
2.8 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02792Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 26.04.2015 срок оплаты: 26.06.2015 | 883907.47 |  | 265172.24 | 618735.23 |  |  | 618735.23 |  |  |  | 618735.23 | 618735.23 |  |  |  | 618735.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 618735.23 | +
2.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №23-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 901873.41 |  | 586217.72 | 315655.69 |  |  | 315655.69 |  |  |  | 315655.69 | 315655.69 |  |  |  | 315655.69 | 0 |  |  |  |  | 0 | 315655.69 | +
2.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 25.09.2014, №23-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1013697.54 |  | 658903.4 | 354794.14 |  |  | 354794.14 |  |  |  | 354794.14 | 354794.14 |  |  |  | 354794.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 354794.14 | +
2.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-5/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 1297952.42 |  | 843669.07 | 454283.35 |  |  | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 454283.35 | +
2.12 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-217/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 17406.27 |  |  |  | 17406.27 | 0 | 40614.64 | +
2.13 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
3 | ул. Молодежная - Геологов, участок 3 |  |  |  | 95297394.47 | 179001.49 | 5423650 | 89694742.98 | 1701.22 | 56017.0904 | 88410218.61 | 14474987.84 | 32700717.09 | 4002974.03 | 37231539.65 | 89694742.98 | 14474987.84 | 32700717.09 | 4002974.03 | 38516064.02 | 16762849 | 4508185.09 | 10900213.22 | 1307156.4 | 47294.29 | 1284524.37 | 41144718.36
3.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 01.08.2014, №0307300008614000383-0065801-03, ООО "Эталон" (срок завершения работ - 255 календарных дней со дня заключения 12.04.2015; доп. соглашение №2 от 27.05.2015 (срок окончания выполнения работ - 30.09.2015 года) срок работ завершения работ: 30.09.2015 срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) |  | 90059472 | 0 | 2244529.05 | 87814942.95 | 1701.22 | 52938.1691 | 86530418.58 | 14474987.84 | 32700717.09 | 4002974.03 | 35351739.62 | 87814942.95 | 14474987.84 | 32700717.09 | 4002974.03 | 36636263.99 | 16715554.71 | 4508185.09 | 10900213.22 | 1307156.4 | 0 | 1284524.37 | 39332081.62
| 1 этап |  |  |  | 86968019.63 |  | 2244529.05 | 84723490.58 | 1644.48 |  | 84723490.58 | 13316807.15 | 32193298.65 | 3861645.16 | 35351739.62 | 84723490.58 | 13316807.15 | 32193298.65 | 3861645.16 | 35351739.62 | 16715554.71 | 4508185.09 | 10900213.22 | 1307156.4 | 0 | 0 | 37906228.38 | 37906228.38 | 18960083.76
| 3 этап |  |  |  | 3091452.37 |  | 0 | 3091452.37 | 56.74 |  | 1806928 | 1158180.69 | 507418.44 | 141328.87 | 0 | 3091452.37 | 1158180.69 | 507418.44 | 141328.87 | 1284524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284524.37 | 1425853.24 | 1425853.24
3.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1591.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 3340 | 3340 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 2013-12-13 | 175661.49 | 175661.49 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" |  | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | 25.11.2015 №41 ООО "Стройизыскания" | 2014-12-31 | 19869 | 0 | 0 | 19869 |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 19869 |  |  |  | 19869 | 0
3.6 | Проектные работы | 226 | 31.12.2013, №0307300008613000626-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2014-02-28 | 933921.26 |  | 933921.26 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №17, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 152643.17 |  | 3804.29 | 148838.88 |  |  | 148838.88 |  |  |  | 148838.88 | 148838.88 |  |  |  | 148838.88 | 27418.92 |  |  |  | 27418.92 | 0 | 121419.96 | +
3.8 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02790Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 26.04.2015 срок оплаты: 26.06.2015 | 838322.56 |  | 251496.77 | 586825.79 |  |  | 586825.79 |  |  |  | 586825.79 | 586825.79 |  |  |  | 586825.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 586825.79 | +
3.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №24-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 805673.58 |  | 523687.83 | 281985.75 |  |  | 281985.75 |  |  |  | 281985.75 | 281985.75 |  |  |  | 281985.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 281985.75 | +
3.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 26.09.2014, №24-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 909994.46 |  | 591496.4 | 318498.06 |  |  | 318498.06 |  |  |  | 318498.06 | 318498.06 |  |  |  | 318498.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 318498.06 | +
3.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-6/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 1315492.32 |  | 855070 | 460422.32 |  |  | 460422.32 |  |  |  | 460422.32 | 460422.32 |  |  |  | 460422.32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 460422.32 | +
3.12 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-218/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 62121.23 |  |  | 62121.23 |  |  | 62121.23 |  |  |  | 62121.23 | 62121.23 |  |  |  | 62121.23 | 18636.37 |  |  |  | 18636.37 | 0 | 43484.86 | +
3.13 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
4. | ул. Молодежная, участок 4 |  |  |  | 126021294.63 | 211789.5 | 22341113.88 | 103468391.25 | 1761.37 | 71547.3152 | 103468391.25 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 63065064.61 | 103468391.25 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 63065064.61 | 57351670.98 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 16948344.34 | 0 | 46096851.27
4.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 12.08.2014, №0307300008614000523-0065801-01, ОАО "Первый РСТ" (срок завершения - в течении 275 календарных дней (13.05.2015) доп. соглашение №4 от 28.05.2015 срок работ завершения работ:не позднее 31.08.2015 срок оплаты: 27.02.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) |  | 118876369 |  | 17679693.35 | 101196675.65 | 1761.37 | 67490.856 | 101196675.65 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 60793349.01 | 101196675.65 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 60793349.01 | 56386676.57 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 15983349.93 | 0 | 44809999.08 | 44809999.08 | 74066369.92
4.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1590.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 2013-12-13 | 206789.5 | 206789.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" |  | 19644.4 |  | 19644.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | 25.11.2015 №41 ООО "Стройизыскания" | 2014-12-31 | 19869 | 0 | 0 | 19869 |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 19869 |  |  |  | 19869 | 0
4.7 | Проектные работы | 226 | 11.06.2014, №0307300008614000328-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 1524947.4 |  | 1524947.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.8 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №18, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 201485.37 |  | 19577.61 | 181907.76 |  |  | 181907.76 |  |  |  | 181907.76 | 181907.76 |  |  |  | 181907.76 | 105958.61 |  |  |  | 105958.61 | 0 | 75949.15 | +
4.9 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02655Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 26.04.2015 срок оплаты: 26.06.2015 | 635026.84 |  | 190508.05 | 444518.79 |  |  | 444518.79 |  |  |  | 444518.79 | 444518.79 |  |  |  | 444518.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 444518.79 | +
4.10 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №29-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1147182.98 |  | 745668.94 | 401514.04 |  |  | 401514.04 |  |  |  | 401514.04 | 401514.04 |  |  |  | 401514.04 | 401514.04 |  |  |  | 401514.04 | 0 | 0 | +
4.11 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 26.09.2014, №29-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1249622.03 |  | 812254.32 | 437367.71 |  |  | 437367.71 |  |  |  | 437367.71 | 437367.71 |  |  |  | 437367.71 | 437367.71 |  |  |  | 437367.71 | 0 | 0 | +
4.12 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-7/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 2063568.95 |  | 1341319.81 | 722249.14 |  |  | 722249.14 |  |  |  | 722249.14 | 722249.14 |  |  |  | 722249.14 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 722249.14 | +
4.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-219/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 63050.16 |  |  | 63050.16 |  |  | 63050.16 |  |  |  | 63050.16 | 63050.16 |  |  |  | 63050.16 | 18915.05 |  |  |  | 18915.05 | 0 | 44135.11 | +
4.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
5. | ул. Геологов, участок 5 |  |  |  | 94542108.71 | 211789.5 | 12900728.83 | 81429590.38 | 1485.68 | 63635.5801 | 1613035.06 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 42165938.65 | 81429590.38 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 42165938.65 | 51276677.47 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 12013025.74 | 0 | 41308859.54
5.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 16.07.2014, №0307300008614000373-0065801-01, ОАО "Первый РСТ" (срок завершения - в течении 250 календарных дней (23.03.2015) доп. соглашение №5 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: не позднее 30.09.2015 срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) |  | 88812983.6 |  | 8996428.28 | 79816555.32 | 1485.68 | 59779.3493 |  | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 40552903.59 | 79816555.32 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 40552903.59 | 50439467.36 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 11175815.63 | 0 | 40552903.59 | 29377087.96 | 59435895.64
5.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1590.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4 | Инженерные изыскания | 226 | 15.10.2013, № 0307300008613000402-0065801-03, ОАО "Ухтагорпроект" | 2013-12-13 | 206789.5 | 206789.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №13, ООО "Оникс" |  | 19644.42 |  | 19644.42 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.6 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | 25.11.2015 №41 ООО "Стройизыскания" | 2014-12-31 | 19869 | 0 | 0 | 19869 |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 19869 |  |  |  | 19869 | 0
5.7 | Проектные работы | 226 | 11.06.2014, №0307300008614000328-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 1470952.6 |  | 1470952.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.8 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №19, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 150530.48 |  | 9813.72 | 140716.76 |  |  | 140716.76 |  |  |  | 140716.76 | 140716.76 |  |  |  | 140716.76 | 68889.76 |  |  |  | 68889.76 | 0 | 71827 | +
5.9 | ТП электроснабжение | 226 | 29.08.2014, №56-02820Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 26.04.2015 срок оплаты: 26.06.2015 | 190961.9 |  | 57288.57 | 133673.33 |  |  | 133673.33 |  |  |  | 133673.33 | 133673.33 |  |  |  | 133673.33 | 0 |  |  |  |  | 0 | 133673.33 | +
5.10 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №25-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1024528.19 |  | 665943.32 | 358584.87 |  |  | 358584.87 |  |  |  | 358584.87 | 358584.87 |  |  |  | 358584.87 | 358584.87 |  |  |  | 358584.87 | 0 | 0 | +
5.11 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 26.09.2014, №25-08/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1117400.61 |  | 726310.4 | 391090.21 |  |  | 391090.21 |  |  |  | 391090.21 | 391090.21 |  |  |  | 391090.21 | 391090.21 |  |  |  | 391090.21 | 0 | 0 | +
5.12 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-8/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 1456688.5 |  | 946847.52 | 509840.98 |  |  | 509840.98 |  |  |  | 509840.98 | 509840.98 |  |  |  | 509840.98 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 509840.98 | +
5.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-220/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 17406.27 |  |  |  | 17406.27 | 0 | 40614.64 | +
5.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
6. | ул. Совхозная, 24 |  |  |  | 66467225.26 | 348175.05 | 8991124.45 | 57127925.76 | 1499.94 | 44313.256 | 57127925.76 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 11459897.68 | 57127925.76 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 11459897.68 | 50958322.83 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 7446950.75 | 0 | 10883469.78
6.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 12.08.2014, №0307300008614000521-0065801-01, ОАО "Первый РСТ"(срок завершения -в течении 210 календарных дней ( 09.03.2015) доп. соглашение №4 от 28.05.2015 срок работ завершения работ: не позднее 31.08.2015 срок оплаты: 27.02.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) |  | 59463754 |  | 4904407.93 | 54559346.07 | 1499.94 | 39644.0884 | 54559346.07 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 8891317.99 | 54559346.07 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 8891317.99 | 50213212.08 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 6701840 | 0 | 9060000.84
| 1 этап |  |  |  | 57001287.96 |  | 4904407.93 | 52096880.03 | 1440.45 |  | 52096880.03 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 8585507.95 | 52096880.03 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 8585507.95 | 50213212.08 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 6701840 | 0 | 8585507.95 | 1883667.95 | 55117620.01
| 3 этап |  |  |  | 2462466.04 |  | 0 | 2462466.04 | 59.49 |  | 2462466.04 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 305810.04 | 2462466.04 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 305810.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474492.89 | 474492.89
6.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1589.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.4 | Инженерные изыскания | 226 | 08.10.2013, №0307300008613000400-0065801-02, ООО "Миртуй" |  | 343175.05 | 343175.05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №14, ООО "Оникс" |  | 19641.69 |  | 19641.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.6 | Проектные работы | 226 | 05.06.2014, №0307300008614000226-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 1493590 |  | 1493590 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №20, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 97075.05 |  | 3553.4 | 93521.65 |  |  | 93521.65 |  |  |  | 93521.65 | 93521.65 |  |  |  | 93521.65 | 93521.65 |  |  |  | 93521.65 | 0 | 0 | +
6.8 | ТП электроснабжение | 226 | 25.08.2014, №56-02801Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 22.04.2015 срок оплаты: 22.06.2015 | 222926.3 |  | 66877.89 | 156048.41 |  |  | 156048.41 |  |  |  | 156048.41 | 156048.41 |  |  |  | 156048.41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 156048.41 | +
6.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №28-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 894658.42 |  | 581527.97 | 313130.45 |  |  | 313130.45 |  |  |  | 313130.45 | 313130.45 |  |  |  | 313130.45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 313130.45 | +
6.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №56-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 977401.46 |  |  | 977401.46 |  |  | 977401.46 |  |  |  | 977401.46 | 977401.46 |  |  |  | 977401.46 | 635310.95 |  |  |  | 635310.95 | 0 | 342090.51 | +
6.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-13/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 2791737.8 |  | 1814629.57 | 977108.23 |  |  | 977108.23 |  |  |  | 977108.23 | 977108.23 |  |  |  | 977108.23 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 977108.23 | +
6.12 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1617.14-С1тс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 99396 |  | 99396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | +
6.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-221/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 50130.49 |  |  | 50130.49 |  |  | 50130.49 |  |  |  | 50130.49 | 50130.49 |  |  |  | 50130.49 | 15039.15 |  |  |  | 15039.15 | 0 | 35091.34 | +
6.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
7. | пер. Больничный |  |  |  | 97847770.83 | 348175.05 | 9415715.66 | 88083880.12 | 1758.57 | 55640.5323 | 88083880.12 | 14658204.51 | 33203504.04 | 4061220.46 | 36160951.11 | 88083880.12 | 14658204.51 | 33203504.04 | 4061220.46 | 36160951.11 | 31095289.85 | 8155127.99 | 19718053.25 | 2364594.02 | 857514.59 | 0 | 37000062.96
7.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 01.08.2014, №0307300008614000372-0065801-03, ООО "Эталон" (срок завершения - в течении 250 календарных дней (07.04.2015) доп. соглашение №2 от 27.05.2015 срок работ завершения работ: не позднее 30.09.2015 срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату) |  | 89259280 |  | 4570380 | 84688900 | 1758.57 | 50756.7399 | 84688900 | 14658204.51 | 33203504.04 | 4061220.46 | 32765970.99 | 84688900 | 14658204.51 | 33203504.04 | 4061220.46 | 32765970.99 | 30237775.26 | 8155127.99 | 19718053.25 | 2364594.02 | 0 | 0 | 34462597.43
| 1 этап |  |  |  | 86605650.28 |  | 4570380 | 82035270.28 | 1707.98 |  | 82035270.28 | 13530379.36 | 32709384.88 | 3923595.77 | 31871910.27 | 82035270.28 | 13530379.36 | 32709384.88 | 3923595.77 | 31871910.27 | 30237775.26 | 8155127.99 | 19718053.25 | 2364594.02 | 0 | 0 | 33430912.02 | 33430912.02 | 34808155.26
| 3 этап |  |  |  | 2653629.72 |  | 0 | 2653629.72 | 50.59 |  | 2653629.72 | 1127825.15 | 494119.16 | 137624.69 | 894060.72 | 2653629.72 | 1127825.15 | 494119.16 | 137624.69 | 894060.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031685.41 | 1031685.41
7.2 | Предпроектные решения | 226 | 01.10.2013, №1589.13, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 5000 | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.3 | Архитектурный проект | 226 | 17.02.2014, №3, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 7500 |  | 7500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4 | Инженерные изыскания | 226 | 08.10.2013, №0307300008613000400-0065801-02, ООО "Миртуй" |  | 343175.05 | 343175.05 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 | Инженерные изыскания | 226 | 29.08.2014, №14, ООО "Оникс" |  | 19641.69 |  | 19641.69 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.6 | Проектные работы | 226 | 05.06.2014, №0307300008614000226-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 1576395 |  | 1576395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.7 | Авторский надзор | 226 | 30.09.2014, №21, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 151286.91 |  | 7746.41 | 143540.5 |  |  | 143540.5 |  |  |  | 143540.5 | 143540.5 |  |  |  | 143540.5 | 41781.57 |  |  |  | 41781.57 | 0 | 101758.93 | +
7.8 | ТП электроснабжение | 226 | 25.08.2014, №56-02822Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 22.04.2015 срок оплаты: 22.06.2015 | 516212.6 |  | 154863.78 | 361348.82 |  |  | 361348.82 |  |  |  | 361348.82 | 361348.82 |  |  |  | 361348.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 361348.82 | +
7.9 | ТП водоотведение | 226 | 25.09.2014, №21-08/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1125538.02 |  | 731599.71 | 393938.31 |  |  | 393938.31 |  |  |  | 393938.31 | 393938.31 |  |  |  | 393938.31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 393938.31 | +
7.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №59-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 1226288.84 |  |  | 1226288.84 |  |  | 1226288.84 |  |  |  | 1226288.84 | 1226288.84 |  |  |  | 1226288.84 | 797087.75 |  |  |  | 797087.75 | 0 | 429201.09 | +
7.11 | ТП тепло | 226 | 24.09.2014, №УТС-3/2014, ОАО "ТГК №9" - Ф-л "Коми"ПАО "Т Плюс | срок работ завершения работ: 14.10.2016 срок оплаты: 29.10.2016 | 3458867.81 |  | 2248264.07 | 1210603.74 |  |  | 1210603.74 |  |  |  | 1210603.74 | 1210603.74 |  |  |  | 1210603.74 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1210603.74 | +
7.12 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1617.14-Бтс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 99325 |  | 99325 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | +
7.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-222/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 17406.27 |  |  |  | 17406.27 | 0 | 40614.64 | +
7.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
Нераспределенные лимиты 1 этапа высбодившиеся при внесении изменений в республиканскую программу от 11.03.2015 г. № 109 |  | 310 | [8 empty] | 2433493.97 | 712066.33 | 1721427.64 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Нераспределенные лимиты 1 этапа |  | 226 | [8 empty] | 2405787.94 | 0 | 0 | 0 | 2405787.94 | [10 empty] | 2405787.94
ЛИМИТЫ 1 этап | [10 empty] | 559679575.54 | 82216230.19 | 198753355.68 | 23635125.11 | 255074864.56
ИТОГО по 7 домам I ЭТАПА, в т.ч.: |  |  |  |  | 660501219.7 | 1656913.57 | 80881256.61 | 577963049.52 | 11162.53 |  | 343088587.82 | 85172514.39 | 198639094.1 | 24082761.52 | 256274735.32 | 577963049.52 | 85172514.39 | 198639094.1 | 24082761.52 | 270068679.51 | 269397134.38 | 59711738.09 | 144355724.04 | 17315134.08 | 48014538.17 | 1284524.37 | 244155917.08 | 216312348.96 | 27843568.12
1 этап |  | 310 |  |  | 607200556.86 | 0 | 53558302.99 | 553642253.87 | 10995.71 |  | 320052316.54 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 238961617.04 | 553642253.87 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 251471036.86 | 265808103.26 | 59711738.09 | 144355724.04 | 17315134.08 | 44425507.05 | 0 | 229298258.14 | 200856101.02
1 этап |  | 226 |  |  | 45093114.71 | 1656913.57 | 27322953.62 | 16113247.52 | 0 |  | 16113247.52 | 0 | 0 | 0 | 16113247.52 | 16113247.52 | 0 | 0 | 0 | 16113247.52 | 3589031.12 | 0 | 0 | 0 | 3589031.12 | 0 | 11925627.4 | 12524216.4
3 этап |  | 310 |  |  | 8207548.13 | 0 | 0 | 8207548.13 | 166.82 |  | 6923023.76 | 3668350.53 | 1607166.06 | 447636.41 | 1199870.76 | 8207548.13 | 3668350.53 | 1607166.06 | 447636.41 | 2484395.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284524.37 | 2932031.54 | 2932031.54
II этап (2014-2015)
1 | ул. Совхозная, 26 |  | 61282915.38 |  | 61284154.38 | 0 | 2095750.42 | 59188403.96 | 993.41 | 61690.6961 | 37006404.66 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 4784069.65 | 59188403.96 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 26966068.95 | 20938886.66 | 10628426.38 | 4973602.04 | 2275660.88 | 3061197.36 | 22181999.3 | 25730809.44
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | контракт от 26.01.2015, №0307300008614001014-0065801-02, ОАО "Первый РСТ"(срок выполнения - в течении 240 календарных дней со дня получения разрешения на строительство (разрешение на строительство от 07.04.2015) срок работ завершения работ: 02.12.2015 (срок оплаты по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату срок оплаты: 30.05.2016 |  | 54404334.31 |  |  | 54404334.31 | 993.41 | 54765.2372 | 32222335.01 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 0 | 54404334.31 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 22181999.3 | 17877689.3 | 10628426.38 | 4973602.04 | 2275660.88 | 0 | 22181999.3 | 24007937.15 | 24007937.15
1.2 | Архитектурный проект | 226 | 30.04.2014, №4, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | 27.12.2013, №0307300008613000635-0065801-01, ИП Шагако А.В. |  | 310000 |  | 310000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Проектные работы | 226 | 30.06.2014, №0307300008614000368-0065801-01, ОоО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 1400321.21 |  | 1400321.21 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Авторский надзор | 226 | 12.03.2015, №1631.15АН, ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 92210.74 |  |  | 92210.74 |  |  | 92210.74 |  |  |  | 92210.74 | 92210.74 |  |  |  | 92210.74 | 27680.87 |  |  |  | 27680.87 | 0 | 64529.87 | +
1.6 | ТП электроснабжение | 226 | 01.12.2014, №56-03768Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 29.07.2015 срок оплаты: 27.09.2015 | 348883.14 |  | 104664.94 | 244218.2 |  |  | 244218.2 |  |  |  | 244218.2 | 244218.2 |  |  |  | 244218.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 244218.2 | +
1.7 | ТП водоотведение | 226 | 29.12.2014, №57-11/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 692638.78 |  |  | 692638.78 |  |  | 692638.78 |  |  |  | 692638.78 | 692638.78 |  |  |  | 692638.78 | 450215.21 |  |  |  | 450215.21 | 0 | 242423.57 | +
1.8 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №57-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 759625.01 |  |  | 759625.01 |  |  | 759625.01 |  |  |  | 759625.01 | 759625.01 |  |  |  | 759625.01 | 493756.26 |  |  |  | 493756.26 | 0 | 265868.75 | +
1.9 | ТП тепло | 226 | 05.02.2015, №УТС-33/2014, ОАО "Волжская ТГК" | срок работ завершения работ: 05.02.2017 срок оплаты: 20.02.2017 | 2402088.98 |  |  | 2402088.98 |  |  | 2402088.98 |  |  |  | 2402088.98 | 2402088.98 |  |  |  | 2402088.98 | 1561357.84 |  |  |  | 1561357.84 | 0 | 840731.14 | +
1.10 | Разработка проектной докум. | 226 | 11.12.2014, №1631.14-С2, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 99408 |  |  | 99408 |  |  | 99408 |  |  |  | 99408 | 99408 |  |  |  | 99408 | 99408 |  |  |  | 99408 | 0 | 0 | +
1.11 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1631.14-С2тс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 99396 |  | 99396 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | +
1.12 | Гос. экспертиза | 226 | 23.12.2014, №133, АУ РК "Управление государственной экспертизы РК" |  | 571227.58 |  | 171368.27 | 399859.31 |  |  | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 0 | 0 | +
1.13 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-224/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 92781.63 |  |  | 92781.63 |  |  | 92781.63 |  |  |  | 92781.63 | 92781.63 |  |  |  | 92781.63 | 27680.87 |  |  |  | 27680.87 | 0 | 65100.76 | +
1.14 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0 | +
2 | ул. Молодежная, участок 6 |  | 88511014.37 |  | 88512253.37 | 0 | 1983642.79 | 86528610.58 | 1488.07 | 59481.2431 | 55656744.59 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 4166582.6 | 86528610.58 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 35038448.59 | 29220956.32 | 15778556.82 | 7383620.07 | 3378359.46 | 2680419.97 | 30871865.99 | 35371367.12
2.1 | Строительно - монтажные работы, в т.ч.: | 310 | контракт от 26.01.2015, №0307300008614001013-0065801-02, ОАО "Первый РСТ"(срок выполнения - в течении 255 календарных дней со дня разрешения на строительство (разрешение от 07.04.2015) срок работ завершения работ: 17.12.2015 ( (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату срок оплаты: 14.06.2016 |  | 82362027.98 |  |  | 82362027.98 | 1488.07 | 55348.2215 | 51490161.99 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 0 | 82362027.98 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 30871865.99 | 26540536.35 | 15778556.82 | 7383620.07 | 3378359.46 | 0 | 30871865.99 | 33885204.49
| в рамках 2 этапа |  |  |  | 76925172.18 |  |  | 76925172.18 | 1389.84 |  | 48178674.99 | 28642599.79 | 13403385.2 | 6132690 | 0 | 76925172.18 | 28642599.79 | 13403385.2 | 6132690 | 28746497.19 | 26540536.35 | 15778556.82 | 7383620.07 | 3378359.46 | 0 | 28746497.19 | 31500827.73
| в рамказ 3 этапа |  |  |  | 5436855.8 |  |  | 5436855.8 | 98.23 |  | 3311487 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 0 | 5436855.8 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 2125368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125368.8 | 2384376.76
2.2 | Архитектурный проект | 226 | 30.04.2014, №4, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 10000 |  | 10000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Инженерные изыскания | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Проектные работы | 226 | 30.10.2014, №0307300008614000932-0065801-01, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 1490455.64 |  | 1490455.64 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | Авторский надзор | 226 | 18.03.2015, №1641.15АН, ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | окончание работ - ввод объекта в эксплуатацию | 139596.66 |  |  | 139596.66 |  |  | 139596.66 |  |  |  | 139596.66 | 139596.66 |  |  |  | 139596.66 | 43827.62 |  |  |  | 43827.62 | 0 | 95769.04
2.6 | ТП электроснабжение | 226 | 01.12.2014, №56-03748Ц/14, ОАО "МРСК Северо-запада" | срок работ завершения работ: 14.06.2015 срок оплаты: 29.06.2015 | 418391.17 |  | 188276.02 | 230115.15 |  |  | 230115.15 |  |  |  | 230115.15 | 230115.15 |  |  |  | 230115.15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 230115.15
2.7 | ТП водоотведение | 226 | 29.12.2014, №62-12/14-К, МУП "Ухтаводоканал" |  | 901873.41 |  |  | 901873.41 |  |  | 901873.41 |  |  |  | 901873.41 | 901873.41 |  |  |  | 901873.41 | 586217.72 |  |  |  | 586217.72 | 0 | 315655.69
2.8 | ТП хол. водоснабжение | 226 | 29.12.2014, №62-11/14-В, МУП "Ухтаводоканал" |  | 985179.19 |  |  | 985179.19 |  |  | 985179.19 |  |  |  | 985179.19 | 985179.19 |  |  |  | 985179.19 | 640366.48 |  |  |  | 640366.48 | 0 | 344812.71
2.9 | ТП тепло | 226 | 05.02.2015, №УТС-34/2014, ОАО "Волжская ТГК" | срок работ завершения работ: 05.02.2017 срок оплаты: 20.02.2017 | 1319877.29 |  |  | 1319877.29 |  |  | 1319877.29 |  |  |  | 1319877.29 | 1319877.29 |  |  |  | 1319877.29 | 857920.23 |  |  |  | 857920.23 | 0 | 461957.06
2.10 | Кадастровые работы | 226 | 24.07.2014, №9, ИП Кривушев |  | 9356.75 |  | 9356.75 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.11 | Разработка проектной докум. | 226 | 11.12.2014, №1641.14-М6., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 99174 |  |  | 99174 |  |  | 99174 |  |  |  | 99174 | 99174 |  |  |  | 99174 | 99174 |  |  |  | 99174 | 0 | 0
2.12 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | 11.12.2014, №1641.14-М6тс., ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" |  | 98932 |  | 98932 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.13 | Гос. экспертиза | 226 | 18.12.2014, №132, АУ РК "Управление государственной экспертизы РК" |  | 622074.59 |  | 186622.38 | 435452.21 |  |  | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 0 | 0
2.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | 11.08.2015, № УМРГ-223/13-ПТО, ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" |  | 54075.69 |  |  | 54075.69 |  |  | 54075.69 |  |  |  | 54075.69 | 54075.69 |  |  |  | 54075.69 | 16222.71 |  |  |  | 16222.71 | 0 | 37852.98
2.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | №ГСП-ТУ-877 от 29.09.2015 г. |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 | 0
Нераспределенные лимиты 2 этапа |  | 310 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Нераспределенные лимиты 2 этапа |  | 226 | [8 empty] | 1.2806e-09 |  |  |  | 1.2806e-09 | [10 empty] | -1.2806e-09
ЛИМИТЫ 2 этап | [10 empty] | 89351662.25 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 8950652.25
ИТОГО по II ЭТАПУ |  |  |  |  | 149796407.75 | 0 | 4079393.21 | 145717014.54 | 2481.48 |  | 92663149.25 | 49921583.33 | 23297616.98 | 10493296.69 | 8950652.25 | 145717014.54 | 49921583.33 | 23297616.98 | 10493296.69 | 62004517.54 | 50159842.98 | 26406983.2 | 12357222.11 | 5654020.34 | 5741617.33 | 53053865.29 | 61102176.56 | 61102176.56
2 этап |  | 310 |  |  | 131329506.49 | 0 | 0 | 131329506.49 | 2383.25 |  | 80401010 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 0 | 131329506.49 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 50928496.49 | 44418225.65 | 26406983.2 | 12357222.11 | 5654020.34 | 0 | 50928496.49 | 55508764.88 | 55508764.88
2 этап |  | 226/0000 |  |  | 12831463.46 | 0 | 4079393.21 | 8752070.25 | 0 | 0 | 8752070.25 | 0 | 0 | 0 | 8752070.25 | 8752070.25 | 0 | 0 | 0 | 8752070.25 | 5543035.33 | 0 | 0 | 0 | 5543035.33 | 0 | 3209034.92 | 3209034.92 | 0
2 этап |  | 226/2000 |  |  | 198582 | 0 | 0 | 198582 | 0 |  | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0 | 0
3 этап |  | 310 |  |  | 5436855.8 | 0 | 0 | 5436855.8 | 98.23 |  | 3311487 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 0 | 5436855.8 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 2125368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125368.8 | 2384376.76 | 2384376.76
ВСЕГО 1 и 2 этапы в ремках контрактов (договоров): |  |  |  |  | 810297627.45 | 1656913.57 | 84960649.82 | 723680064.06 | 13644.01 |  | 435751737.07 | 135094097.72 | 221936711.08 | 34576058.21 | 265225387.57 | 723680064.06 | 135094097.72 | 221936711.08 | 34576058.21 | 332073197.05 | 319556977.36 | 86118721.29 | 156712946.15 | 22969154.42 | 53756155.5 | 54338389.66 | 305258093.64 | 277414525.52 | 27843568.12
1 этап |  | 310 |  |  | 607200556.86 | 0 | 53558302.99 | 553642253.87 | 10995.71 |  | 320052316.54 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 238961617.04 | 553642253.87 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 251471036.86 | 265808103.26 | 59711738.09 | 144355724.04 | 17315134.08 | 44425507.05 | 0 | 229298258.14
1 этап |  | 226 |  |  | 45093114.71 | 1656913.57 | 27322953.62 | 16113247.52 |  |  | 16113247.52 | 0 | 0 | 0 | 16113247.52 | 16113247.52 | 0 | 0 | 0 | 16113247.52 | 3589031.12 | 0 | 0 | 0 | 3589031.12 | 0 | 11925627.4
2 этап |  | 310 |  |  | 131329506.49 | 0 | 0 | 131329506.49 | 2383.25 |  | 80401010 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 0 | 131329506.49 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 50928496.49 | 44418225.65 | 26406983.2 | 12357222.11 | 5654020.34 | 0 | 50928496.49 | 55508764.88
2 этап |  | 226/0000 |  |  | 12831463.46 | 0 | 4079393.21 | 8752070.25 |  |  | 8752070.25 | 0 | 0 | 0 | 8752070.25 | 8752070.25 | 0 | 0 | 0 | 8752070.25 | 5543035.33 | 0 | 0 | 0 | 5543035.33 | 0 | 3209034.92
2 этап |  | 226/2000 |  |  | 198582 | 0 | 0 | 198582 |  |  | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0
3 этап |  | 310 |  |  | 13644403.93 | 0 | 0 | 13644403.93 | 265.05 |  | 10234510.76 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 1199870.76 | 13644403.93 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 4609763.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409893.17 | 5316408.3 | 5316408.3
ВСЕГО |  |  |  |  | 810297627.45 | 1656913.57 | 84960649.82 | 723680064.06 |  |  | 435751737.07 | 135094097.72 | 221936711.08 | 34576058.21 | 265225387.57 | 723680064.06 | 135094097.72 | 221936711.08 | 34576058.21 | 332073197.05 | 319556977.36 | 86118721.29 | 156712946.15 | 22969154.42 | 53756155.5 | 54338389.66 | 305258093.64
1 этап |  |  |  |  | 652293671.57 | 1656913.57 | 80881256.61 | 569755501.39 |  |  | 336165564.06 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 255074864.56 | 569755501.39 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 267584284.38 | 269397134.38 | 59711738.09 | 144355724.04 | 17315134.08 | 48014538.17 | 0 | 241223885.54
2 этап |  |  |  |  | 144359551.95 | 0 | 4079393.21 | 140280158.74 |  |  | 89351662.25 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 8950652.25 | 140280158.74 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 59879148.74 | 50159842.98 | 26406983.2 | 12357222.11 | 5654020.34 | 5741617.33 | 50928496.49 | 58717799.8
3 этап |  |  |  |  | 13644403.93 | 0 | 0 | 13644403.93 |  |  | 10234510.76 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 1199870.76 | 13644403.93 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 4609763.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409893.17 | 5316408.3
ЛИМИТЫ 1 этап | [10 empty] | 567120681.47 | 82216230.19 | 198753355.68 | 28670443.1 | 257480652.5
Распределенные лимиты 1 этапа |  | 310 | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 541132834.05 | 81504163.86 | 197031928.04 | 23635125.11 | 238961617.04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Нераспределенные лимиты 1 этапа |  | 310 | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 7468811.96 | 712066.33 | 1721427.64 | 5035317.99 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Распределенные лимиты 1 этапа |  | 226 | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 16113247.52 | 0 | 0 | 0 | 16113247.52 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Нераспределенные лимиты 1 этапа |  | 226 | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2405787.94 | 0 | 0 | 0 | 2405787.94 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЛИМИТЫ 2 этап | [10 empty] | 89351662.25 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 8950652.25
Распределенные лимиты 2 этапа |  | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80401010 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Нераспределенные лимиты 2 этапа |  | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Распределенные лимиты 2 этапа |  | 226 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8950652.25 | 0 | 0 | 0 | 8950652.25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Нераспределенные лимиты 2 этапа |  | 226 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ЛИМИТЫ 3 этап | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Распределенные лимиты 3 этапа в рамках строящихся домов 1 и 2 этапов |  | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10234510.76 | 5790903.44 | 2537092.19 | 706644.37 | 1199870.76 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Распределенные лимиты 3 этапа в рамках домов 3 этапа |  | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Распределенные лимиты 3 этапа в рамках домов 4 этапа |  | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Начальник МУ УКС М.М. Фединишинец
исп. Захарова С.А. 76-77-12

## Лист3 (hidden)
КРЕМСА 5 | [9 empty] | 100
| ВСЕГО | ФБ | РБ | МБ | [5 empty] | ФБ | РБ | МБ
ГУБКИНА 8 | 11825178 | 7158746.45 | 3741525.25 | 924906.3 |  |  |  | ПЕРВОМ 28 | 596.6 | 13277283.3 | 5567658.9 | 2889195.8
ПЕРВОМ 25 | 16440859 | 9919277.73 | 5235659.48 | 1285921.79 |  |  |  |  | 279.8 | 6226925.6911 | 2611181.6296 | 1355006.6792
ШКОЛЬН 22 | 958109 | 659405.64 | 223764.87 | 74938.49 |  |  |  |  | 316.8 | 7050357.6089 | 2956477.2704 | 1534189.1208
СЕМЯШ 8 | 15533752 | 9376758.16 | 4942021.43 | 1214972.41 |  |  |  |  | ПРОВЕРКА | 13277283.3 | 5567658.9 | 2889195.8
| 44757898 | 27114187.98 | 14142971.03 | 3500738.99
[9 empty] | КРЕМСА 3 | 6226925.69 | 2611181.63 | 1355006.68
КРЕМСА 3 | [9 empty] | 7050357.61 | 2956477.27 | 1534189.12
| ВСЕГО | ФБ | РБ | МБ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
КРЕМСА 11А | 14163984 | 8682799.41 | 3598316.12 | 1882868.47
КРЕМСА 13 | 14619359 | 8959175.96 | 3716779.96 | 1943403.08
ПЕРВОМ 28 | 10193114 | 6226925.69 | 2611181.63 | 1355006.68
| 38976457 | 23868901.06 | 9926277.71 | 5181278.23 |  |  |  | ФБ
[7 empty] | БЫЛО | 153942505.73 | 100
[7 empty] | СТАЛО | 154979101.38 | 100.6734 | 0.67337
1.0067
| 6252.47 | 100 | #REF! |  | ФБ | РБ |  | РБ
КР 2 | 2989.92 | 47.8198 | #REF! | 495698.19 | 61144743.21 | 25500422.72 | БЫЛО | 68505645.35 | 100
КР 3 | 1571.35 | 25.1317 | #REF! | 260513.78 | 32134617.08 | 13401746.57 | СТАЛО | 67469049.7 | 98.4868 | -1.5132
КР 4 | 1691.2 | 27.0485 | #REF! | 280383.68 | 34585553.11 | 14423909.38 |  |  | 0.98487
|  | 100 | #REF! | 1036595.65
[8 empty] | ФБ | РБ
[7 empty] | 86645165.93 | 60649045.02 | 25996120.91
[7 empty] | 86660194.4027 | 61057434.7363 | 25602759.6663
-15028.4727

## Лист4 (hidden)
руб.
Этап программы | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета РК | Средства бюджета МОГО "Ухта" | ИТОГО
I | 70852586.88 | 171292867.09 | 100132864.62 | 342278318.59
II | 42769351.04 | 20014038.2 | 9157380.04 | 71940769.28
III | 3449118.42 | 1511116.79 | 420884.26 | 5381119.47
ИТОГО: | 117071056.34 | 192818022.08 | 109711128.92 | 419600207.34
руб.
Этап программы | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета РК | Средства бюджета МОГО "Ухта" | ИТОГО
I | 25096251.31 | 60664430.31 | #REF! | #REF!
II | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
III | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ИТОГО: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## янв-март 2022
Информация по I, II, III и IV этапу реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.04.2022 год
№ | Наименование объекта, виды работ | КОСГУ | Реквизиты контракта / договора | Сумма контракта / договора | По программе |  |  |  | Оплачено по контрактам / договорам в 2013 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2014 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2015 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2016 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2017 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2018 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2019 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2020 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Оплачено по контрактам / договорам в 2021 г. | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Остаток по контрактам / договорам на 01.01.2022 г., руб. (гр.5-гр.10-гр.15-гр.20-гр.25-гр.30-гр.35- гр. 40 - гр. 45- гр. 50) | Площадь строительства / приобретения / выкупа (расселяемая) | Площадь строительства / приобретения (площадь приобретенных / построенных квартир) | Площадь строительства (построенных домов) / приобретения | Лимит на 2022, руб., в том числе (гр.60+гр.61+ гр.62+гр.63) | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Дополнительная потребность в лимитах, руб., в том числе (гр.65+гр.66+ гр.67+гр.68) | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Расход на 01.04.2022, руб., в том числе (гр.70+гр.71+ гр.72+гр.73) | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства | Остаток по контрактам на 01.04.2022 г., руб.
|  |  | дата, номер, подрядчик |  | ФБ | РБ | МБ | МБ доп.средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
I этап (2013-2014)
1 | ул. Молодежная, участок 1 (ул. Молодежная, д. 18) |  |  | 86650724.69 | 13047705.55 | 31542961.63 | 3783592.79 | 38276464.72 | 178991.49 | 0 | 0 | 0 | 178991.49 | 5492928.45 | 585411.52 | 1415449.94 | 169741.13 | 3322325.86 | 28121748.41 | 7550580.93 | 18256336.05 | 2189304.52 | 125526.91 | 33533440.41 | 4911713.1 | 11871175.64 | 1424547.14 | 15326004.53 | 1829955.08 | 0 | 0 | 0 | 1829955.08 | 16326511.6 | 0 | 0 | 0 | 16326511.6 | 1690.14 | 0 | 0 | 0 | 1690.14 | 1144981.1 | 0 | 0 | 0 | 1144981.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20478.01 | 1422.95 | 1447 | 1610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20478.01 | 0 | 0 | 0 | 20478.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20478.01
1.1 | Строительно - монтажные работы |  |  | 77839242.12 | 13047705.55 | 31542961.63 | 3783592.79 | 29464982.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170602.59 | 585411.52 | 1415449.94 | 169741.13 | 0 | 27996221.5 | 7550580.93 | 18256336.05 | 2189304.52 | 0 | 31488736.43 | 4911713.1 | 11871175.64 | 1424547.14 | 13281300.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16183681.6 | 0 | 0 | 0 | 16183681.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3132e-09 | 1422.95 | 1447 | 1610.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3132e-09
1.1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 17.07.2014 №0307300008614000336-0065801-02 с ООО "Эталон". Срок выполнения работ - в течении 250 дней со дня заключения контракта (24.03.2015), доп. соглашение от 27.05.2015 №2 срок выполнения работ - 30.09.2015. Срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 09.09.2016 (односторонний отказ Заказчика). | 74999454.55 | 13047705.55 | 31542961.63 | 3783592.79 | 26625194.58 | 0 |  |  |  |  | 2170602.59 | 585411.52 | 1415449.94 | 169741.13 | 0 | 27996221.5 | 7550580.93 | 18256336.05 | 2189304.52 | 0 | 31488736.43 | 4911713.1 | 11871175.64 | 1424547.14 | 13281300.55 | 0 |  | 0 |  |  | 13343894.03 |  |  |  | 13343894.03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -9.3132e-09 | 1422.95 | 1447 | 1610.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -9.3132e-09
1.1.2 | Строительно - монтажные работы | 310 | Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции (г. Киров) от 27.11.2018 по делу № А29-10413/2016 с МУ УКС взыскивается 16 389 445,60 рублей в пользу ООО "Стройинвест" (договор уступки права (требования) заключен с ООО "Эталон" 11.11.2016): 1. 13 343 894,03 рубля - задолженность за выполненные и принятые МУ УКС работы; 2.2 839 787,57 рублей - работы, признанные судом надлежаще выполненными подрядчиком. | 2839787.57 |  |  |  | 2839787.57 | [25 empty] | 2839787.57 |  |  |  | 2839787.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1422.95 | 1447 | 1610.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 06.12.2016 № 0107300001216000568-0065801-03 с ООО "Первый РСТ". Муниципальный контракт расторгнут 27.02.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 1632804.96 | 0 | 0 | 0 | 1632804.96 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 954089.2 | 0 | 0 | 0 | 954089.2 | 678715.76 |  |  |  | 678715.76 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1422.95 | 1447 | 1610.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 №1591.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 3330 |  |  |  | 3330 | 3330 |  |  |  | 3330 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 15.10.2013 № 0307300008613000402-0065801-03 с ОАО "Ухтагорпроект" | 175661.49 |  |  |  | 175661.49 | 175661.49 |  |  |  | 175661.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 № 13 с ООО "Оникс" | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.6 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 41 с ООО "Стройизыскания" | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.7 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 31.12.2013 № 0307300008613000626-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 933921.26 |  |  |  | 933921.26 | 0 |  |  |  |  | 933921.26 |  |  |  | 933921.26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.8 | Проектные работы (конструктивные и объемно-планировочные решения) | 226 | Договор от 25.11.2015 № 36 с ООО "Капитель" | 36876 |  |  |  | 36876 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36876 |  |  |  | 36876 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.9 | Схема планировочной организации земельного участка | 226 | Договор от 23.11.2015 № 35 с ООО "Капитель" | 9833 |  |  |  | 9833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9833 |  |  |  | 9833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.10 | Проектная документация: Система газоснабжения | 226 | Договор от 01.12.2015 № 40 с ООО "Капитель" | 37466 |  |  |  | 37466 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37466 |  |  |  | 37466 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.11 | Проектная документация: Сети связи | 226 | Договор от 30.11.2015 № 39 с ООО "Капитель" | 36614 |  |  |  | 36614 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36614 |  |  |  | 36614 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.12 | Проектная документация: Сети водоснабжения | 226 | Договор от 26.11.2015 № 37 с ООО "Капитель" | 29628 |  |  |  | 29628 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29628 |  |  |  | 29628 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.13 | Проектная документация: Сети водоотведения | 226 | Договор от 27.11.2015 № 38 с ООО "Капитель" | 37647 |  |  |  | 37647 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37647 |  |  |  | 37647 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.14 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 01.10.2014 № 15 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 147595.74 |  |  |  | 147595.74 | 0 |  |  |  |  | 3678.99 |  |  |  | 3678.99 | 30503.08 |  |  |  | 30503.08 | 92935.66 |  |  |  | 92935.66 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20478.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20478.01 |  |  |  | 20478.01 | 0 |  |  |  |  | 20478.01
1.15 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.08.2014 № 56-02793Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 758548.97 |  |  |  | 758548.97 | 0 |  |  |  |  | 227564.69 |  |  |  | 227564.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 530984.28 |  |  |  | 530984.28 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.16 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 22-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 937948.35 |  |  |  | 937948.35 | 0 |  |  |  |  | 609666.43 |  |  |  | 609666.43 | 0 |  |  |  |  | 328281.92 |  |  |  | 328281.92 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
1.17 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 22-08/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1052586.18 |  |  |  | 1052586.18 | 0 |  |  |  |  | 684181.02 |  |  |  | 684181.02 | 0 |  |  |  |  | 368405.16 |  |  |  | 368405.16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
1.18 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-2/2014 с ПАО "Т Плюс" | 1297952.42 |  |  |  | 1297952.42 | 0 |  |  |  |  | 843669.07 |  |  |  | 843669.07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.19 | ТП газ | 226 | Договор от 21.04.2016 № УМРГ-38/13-СНГиС с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 93059.04 |  |  |  | 93059.04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 93059.04 |  |  |  | 93059.04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.20 | ТП к газораспределительным сетям | 226 | Договор от 14.09.2016 № УМРГ-94/13-СВДГО с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 48389.84 |  |  |  | 48389.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 48389.84 |  |  |  | 48389.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.21 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-216/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 93784.83 |  |  |  | 93784.83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 93784.83 |  |  |  | 93784.83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.22 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.23 | Бездоговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании Акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя от 26.12.2016 № 108 Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" (сумма 247 871,98 рубль) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.24 | Внесение изменений в тех.документацию и выдача тех.паспортов | 226 | Договор от 17.04.2017 № 11-2-11-52/013 с АО "Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ" | 9627.38 |  |  |  | 9627.38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9627.38 |  |  |  | 9627.38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.25 | Временный отпуск питьевой воды и прием сточных вод для проведения пуско-наладочных работ газового оборудования | 226 | Договор от 25.12.2016 № б/н с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1773.07 |  |  |  | 1773.07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1773.07 |  |  |  | 1773.07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.26 | Установка оконных клапанов доступа воздуха | 226 | Договор от 20.12.2017 № 1247/1-17 с ИП Соболевский А.П. Соглашение о расторжении договора подряда от 17.04.2019 (цена договора на момент заключения 99 900,00 руб.;фактическая стоимость выполненных работ по договору - 91 800,00 руб.) | 91800 |  |  |  | 91800 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29970 |  |  |  | 29970 | 61830 |  |  |  | 61830 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.27 | Выполнение работ по проверке дымоходов | 226 | Договор от 02.04.2018 № 125-04/18.2-Об с ООО "Лэндер - Плюс" | 81000 |  |  |  | 81000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 |  |  |  | 81000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.28 | Выполнение работ по установке гильз | 226 | С целью устранения строительно-технических недостатков жилых помещений, на основании Протокола проведения совещения по вопросу газоснабжения домов в пос.Дальний, построенных в рамках 1 и 2 этапа программы переселения, а также устранения строительных замечаний в МКД по ул.Клубная, 11 в Муниципальный контракт от 08.06.2020 № 01073000003200002090001 с ООО "Интеграл-Сервис" на сумму 1 292 360,38 рублей. Расторгут по соглашению сторон на сумму 1 107 572,93 рубля (Соглашение о расторжении от 05.08.2020). | 1107572.93 |  |  |  | 1107572.93 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1107572.93 |  |  |  | 1107572.93 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.29 | Замена общедомового ПУ ХВС | 310 | Договор от 25.04.2017 № 04.1/17 с ООО "Газавтоматика" | 6211.4 |  |  |  | 6211.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6211.4 |  |  |  | 6211.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.30 | Проведение судебной экспертизы | 290 |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.31. | Проектные работы (разработка рабочей документации по ремонту вентканалов, признанных ограничено и неработоспособными, в кухнях жилых домов) | 226 | Договор подряда от 29.08.2019 № 125-08/19 с ООО "Лэндер-Плюс" | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.32. | Авторский надзор за выполнением работ по установке гильз в вентиляционные каналы и дымоходы | 226 | Договор от 09.06.2020 № 06/2020-АН с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 2 584,72 рубля. Расторгнут по соглашению сторон 20.08.2020 на сумму 2 215,15 рублей. | 2215.15 |  |  |  | 2215.15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2215.15 |  |  |  | 2215.15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.33. | Прочистка вентялиционных каналов | 226 | Договор от 02.07.2020 № 07/20-01 с ООО "Интеграл-Сервис" заключен на сумму 35 193,02 рубля. | 35193.02 |  |  |  | 35193.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35193.02 |  |  |  | 35193.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ул. Геологов, участок 2 (ул. Геологов, д. 15) |  |  | 87552509.27 | 12473759.59 | 30155441.36 | 3617159.05 | 41306149.27 | 178991.49 | 0 | 0 | 0 | 178991.49 | 16315995.34 | 3504013 | 8472253.91 | 1015994.88 | 3323733.55 | 50086255.18 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 16832156.97 | 17592082.14 | 0 | 0 | 0 | 17592082.14 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 2249042.5 | 0 | 0 | 0 | 2249042.5 | 1690.14 | 0 | 0 | 0 | 1690.14 | 988888.09 | 0 | 0 | 0 | 988888.09 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 5664.39 | 1331.2 | 1443.3 | 1605.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664.39 | 0 | 0 | 0 | 5664.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664.39
2.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 22.07.2014 № 0307300008614000385-0065801-02 с ООО "Первый РСТ". Срок выполнения работ - в течении 250 календарных дней (28.03.2015), доп. соглашение от 28.05.2015 №6 срок выполнения работ: 30.09.2015. Срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 13.04.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 80744605.43 | 12473759.59 | 30155441.36 | 3617159.05 | 34498245.43 | 0 |  |  |  |  | 12992261.79 | 3504013 | 8472253.91 | 1015994.88 | 0 | 49968611.1 | 8969746.59 | 21683187.45 | 2601164.17 | 16714512.89 | 15551890.04 | 0 | 0 | 0 | 15551890.04 | 0 |  |  |  |  | 2231842.5 |  |  |  | 2231842.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.8626e-09 | 1331.2 | 1443.3 | 1605.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.8626e-09
2.2 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 № 1591.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 3330 |  |  |  | 3330 | 3330 |  |  |  | 3330 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 15.10.2013 № 0307300008613000402-0065801-03 с ОАО "Ухтагорпроект" | 175661.49 |  |  |  | 175661.49 | 175661.49 |  |  |  | 175661.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 № 13 с ООО "Оникс" | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 41 с ООО "Стройизыскания" | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6 | Проектные работы (конструктивные и объемно-планировочные решения) | 226 | Договор от 23.11.2015 № 42 с ООО "Капитель" | 36876 |  |  |  | 36876 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36876 |  |  |  | 36876 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.7 | Схема планировочной организации земельного участка | 226 | Договор от 27.11.2015 № 46 с ООО "Капитель" | 9833 |  |  |  | 9833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9833 |  |  |  | 9833 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.8 | Проектная документация: Система газоснабжения | 226 | Договор от 25.11.2015 № 44 с ООО "Капитель" | 21475 |  |  |  | 21475 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21475 |  |  |  | 21475 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.9 | Проектная документация: Сети связи | 226 | Договор от 26.11.2015 № 45 с ООО "Капитель" | 35865 |  |  |  | 35865 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 35865 |  |  |  | 35865 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.10 | Проектная документация: Сети водоснабжения | 226 | Договор от 24.11.2015 № 43 с ООО "Капитель" | 29875 |  |  |  | 29875 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29875 |  |  |  | 29875 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.11 | Проектная документация: Сети водоотведения | 226 | Договор от 09.12.2015 № 53 с ООО "Капитель" | 34863 |  |  |  | 34863 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34863 |  |  |  | 34863 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.12 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 31.12.2013 № 0307300008613000626-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 933921.26 |  |  |  | 933921.26 | 0 |  |  |  |  | 933921.26 |  |  |  | 933921.26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.13 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 30.09.2014 № 16 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 138736.87 |  |  |  | 138736.87 | 0 |  |  |  |  | 16205.46 |  |  |  | 16205.46 | 58384.17 |  |  |  | 58384.17 | 58482.85 |  |  |  | 58482.85 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5664.39 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5664.39 |  |  |  | 5664.39 | 0 |  |  |  |  | 5664.39
2.14 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.08.2014 № 56-02792Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 883907.47 |  |  |  | 883907.47 | 0 |  |  |  |  | 265172.24 |  |  |  | 265172.24 | 0 |  |  |  |  | 618735.23 |  |  |  | 618735.23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.15 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 23-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 901873.41 |  |  |  | 901873.41 | 0 |  |  |  |  | 586217.72 |  |  |  | 586217.72 | 0 |  |  |  |  | 315655.69 |  |  |  | 315655.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
2.16 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 23-08/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1013697.54 |  |  |  | 1013697.54 | 0 |  |  |  |  | 658903.4 |  |  |  | 658903.4 | 0 |  |  |  |  | 354794.14 |  |  |  | 354794.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.17 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-5/2014 с ПАО "Т Плюс" | 1297952.42 |  |  |  | 1297952.42 | 0 |  |  |  |  | 843669.07 |  |  |  | 843669.07 | 0 |  |  |  |  | 454283.35 |  |  |  | 454283.35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.18 | ТП газ | 226 | Договор от 07.07.2016 № УМРГ-61/13-СВДГО с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 49584.84 |  |  |  | 49584.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 49584.84 |  |  |  | 49584.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.19 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-217/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.20 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.21. | Установка оконных клапанов доступа воздуха | 226 | Договор от 06.02.2018 № 1301/1-18 с ИП Соболевский А.П. | 9100 |  |  |  | 9100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9100 |  |  |  | 9100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.22. | Выполнение работ по проверке дымоходов | 226 | Договор от 02.04.2018 № 125-04/18.4-Об с ООО "Лэндер - Плюс" на сумму 81 000,00 рублей. Расторгнут по соглашению сторон 10.06.2021 на сумму фактически выполненных работ - 72 000,00 рублей. | 72000 |  |  |  | 72000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8100 |  |  |  | 8100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 63900 |  |  |  | 63900 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.23. | Проведение судебной экспертизы | 290 |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.24. | Выполнение работ по установке гильз | 226 | С целью устранения строительно-технических недостатков жилых помещений, на основании Протокола проведения совещения по вопросу газоснабжения домов в пос.Дальний, построенных в рамках 1 и 2 этапа программы переселения, а также устранения строительных замечаний в МКД по ул.Клубная, 11 в г.Ухте Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 01073000003200000740001 с ООО "НПО Безопасность12". Расторгнут по соглашению сторон 06.05.2020. Муниципальный контракт от 13.05.2020 № 01073000003200000740002 с ООО "АльфаЭлектро", на основании ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключн на сумму 1 089 673,58 рубля. Расторгнут на сумму 950 190,02 рубля (Соглашение о расторжении от 22.09.2020). | 950190.02 |  |  |  | 950190.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 950190.02 |  |  |  | 950190.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.24. | Проектные работы (разработка рабочей документации по ремонту вентканалов, признанных ограничено и неработоспособными, в кухнях жилых домов) | 226 | Договор подряда от 29.08.2019 № 125-08/19 с ООО "Лэндер-Плюс" | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.25. | Авторский надзор за выполнением работ по установке гильз в вентиляционные каналы и дымоходы | 226 | Договор от 14.05.2020 № 04/2020-АН с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 2 179,35 рублей. Расторгнут по соглашению сторон 05.10.2020 на сумму 1900,38 рублей (Соглашение о расторжении от 05.10.2020). | 1900.38 |  |  |  | 1900.38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1900.38 |  |  |  | 1900.38 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.26. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений (г. Ухта, ул. Геологов, д. 15, кв. 11) | 226 | Договор от 19.11.2020 № 11/2020-01 заключен с ООО СК «РЕСУРС» | 36797.69 |  |  |  | 36797.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36797.69 |  |  |  | 36797.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ул. Молодежная - Геологов, участок 3 (ул. Геологов, д. 13) |  |  | 91281302.52 | 13887318.26 | 31234100.34 | 4047324.79 | 42112559.13 | 179001.49 | 0 | 0 | 0 | 179001.49 | 5423650 | 605349.49 | 1463657.39 | 175522.17 | 3179120.95 | 27445922.98 | 7377682.28 | 17838289.28 | 2139172.27 | 90779.15 | 35489498.72 | 4770071.21 | 9236314.98 | 1188946.94 | 20294165.59 | 1947506.03 | 0 | 0 | 0 | 1947506.03 | 137700 | 0 | 0 | 0 | 137700 | 19544717.99 | 1134215.28 | 2695838.69 | 543683.41 | 15170980.61 | 1091999.29 | 0 | 0 | 0 | 1091999.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21306.02 | 1570 | 1669 | 1831.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21306.02 | 0 | 0 | 0 | 21306.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21306.02
3.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 01.08.2014 № 0307300008614000383-0065801-03 с ООО "Эталон". Срок выполнения работ - 255 календарных дней со дня заключения (12.04.2015), доп. соглашение от 27.05.2015 №2 срок окончания выполнения работ - 30.09.2015. Срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 09.09.2016 (односторонний отказ Заказчика). | 82686166.71 | 13887318.26 | 31234100.34 | 4047324.79 | 33517423.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244529.05 | 605349.49 | 1463657.39 | 175522.17 | 0 | 27355143.83 | 7377682.28 | 17838289.28 | 2139172.27 | 0 | 33543465.98 | 4770071.21 | 9236314.98 | 1188946.94 | 18348132.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19543027.85 | 1134215.28 | 2695838.69 | 543683.41 | 15169290.47 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1176e-08 | 1570 | 1669 | 1831.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1176e-08
| 1 этап |  |  | 75681983.37 | 12729137.57 | 30726681.9 | 3905995.92 | 28320167.98 | 0 |  |  |  | 0 | 2244529.05 | 605349.49 | 1463657.39 | 175522.17 | 0 | 27355143.83 | 7377682.28 | 17838289.28 | 2139172.27 | 0 | 31736537.98 | 3611890.52 | 8728896.54 | 1047618.07 | 18348132.85 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14345772.51 | 1134215.28 | 2695838.69 | 543683.41 | 9972035.13 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1176e-08 | 1519.7 | 1618.1 | 1775.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1176e-08
| 3 этап |  |  | 1806928 | 1158180.69 | 507418.44 | 141328.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1806928 | 1158180.69 | 507418.44 | 141328.87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 50.3 | 50.9 | 55.86 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 этап |  | Решением Арбитражного суда РК (г. Сыктывкар) от 22.08.2018 по делу № А29-2776/2018 с МУ УКС подлежало взысканию 19 170 180,91 рублей в пользу ООО "Единый Бизнес Портал" (договор уступки права (требования) заключен с ООО "Эталон"): 1. 14 345 772,51 рубля (строка 73, столбец 40) - задолженность за выполненные и принятые МУ УКС работы; 2. 4 824 408,40 рублей - работы, признанные судом надлежаще выполненными подрядчиком. Также подлежали взысканию расходы по уплате государственной пошлины в сумме 11 374, 57 рубля, расходы по уплате судебной экспертизы в сумме 235 899,00 рублей. МУ УКС не согласилось с принятым решением и обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров) от 19.12.2018 по делу № А29-2776/2018 с МУ УКС взыскано: 1. 14 345 772,51 рубля (строка 73, столбец 40) - задолженность за выполненные и принятые МУ УКС работы; 2. 5 197 255,34 рублей (строка 75, столбец 40)- работы, признанные судом надлежаще выполненными подрядчиком. Также взыскиваются расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 892,00 рубля, расходы по уплате судебной экспертизы в сумме 260 280,00 рублей. МУ УКС не согласилось с принятым решением и направило кассационную жалобу 22.01.2019 в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. | 5197255.34 | 0 | 0 | 0 | 5197255.34 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5197255.34 |  |  |  | 5197255.34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1519.7 | 1618.1 | 1775.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 07.12.2016 № 0107300001216000569-0065801-03 с ООО "Первый РСТ". Муниципальный контракт расторгнут 27.02.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 1816954.97 | 0 | 0 | 0 | 1816954.97 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080554.99 | 0 | 0 | 0 | 1080554.99 | 736399.98 | 0 | 0 | 0 | 736399.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1519.7 | 1618.1 | 1775.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 1 этап |  |  | 1816954.97 | 0 | 0 | 0 | 1816954.97 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1080554.99 | 0 | 0 | 0 | 1080554.99 | 736399.98 |  |  |  | 736399.98 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1519.7 | 1618.1 | 1775.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 3 этап |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 № 1591.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 3340 |  |  |  | 3340 | 3340 |  |  |  | 3340 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.4 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 15.10.2013 № 0307300008613000402-0065801-03 с ОАО "Ухтагорпроект" | 175661.49 |  |  |  | 175661.49 | 175661.49 |  |  |  | 175661.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.5 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 №13 с ООО "Оникс" | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.6 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 41 с ООО "Стройизыскания" | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.7 | Проектные работы (конструктивные и объемно-планировочные решения) | 226 | Договор от 30.11.2015 № 47 с ООО "Капитель" | 37306 |  |  |  | 37306 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 37306 |  |  |  | 37306 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.8 | Схема планировочной организации земельного участка | 226 | Договор от 07.12.2015 № 52 с ООО "Капитель" | 9948 |  |  |  | 9948 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9948 |  |  |  | 9948 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.9 | Проектная документация: Система газоснабжения | 226 | Договор от 03.12.2015 № 50 с ООО "Капитель" | 26806 |  |  |  | 26806 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 26806 |  |  |  | 26806 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.10 | Проектная документация: Сети связи | 226 | Договор от 04.12.2015 № 51 с ООО "Капитель" | 8070 |  |  |  | 8070 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8070 |  |  |  | 8070 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.11 | Проектная документация: Сети водоснабжения | 226 | Договор от 02.12.2015 № 49 с ООО "Капитель" | 26557 |  |  |  | 26557 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 26557 |  |  |  | 26557 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.12 | Проектная документация: Сети водоотведения | 226 | Договор от 01.12.2015 № 48 с ООО "Капитель" | 36324 |  |  |  | 36324 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36324 |  |  |  | 36324 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.13 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 31.12.2013 № 0307300008613000626-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 933921.26 |  |  |  | 933921.26 | 0 |  |  |  |  | 933921.26 |  |  |  | 933921.26 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.14 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 30.09.2014 № 17 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 152643.17 |  |  |  | 152643.17 | 0 |  |  |  |  | 3804.29 |  |  |  | 3804.29 | 27418.92 |  |  |  | 27418.92 | 100113.94 |  |  |  | 100113.94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21306.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21306.02 |  |  |  | 21306.02 | 0 |  |  |  |  | 21306.02
3.15 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.08.2014 № 56-02790Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 838322.56 |  |  |  | 838322.56 | 0 |  |  |  |  | 251496.77 |  |  |  | 251496.77 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 586825.79 |  |  |  | 586825.79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.16 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 24-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 805673.58 |  |  |  | 805673.58 | 0 |  |  |  |  | 523687.83 |  |  |  | 523687.83 | 0 |  |  |  |  | 281985.75 |  |  |  | 281985.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
3.17 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 26.09.2014 № 24-08/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 909994.46 |  |  |  | 909994.46 | 0 |  |  |  |  | 591496.4 |  |  |  | 591496.4 | 0 |  |  |  |  | 318498.06 |  |  |  | 318498.06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
3.18 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-6/2014 с ПАО "Т Плюс" | 1315492.32 |  |  |  | 1315492.32 | 0 |  |  |  |  | 855070 |  |  |  | 855070 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 460422.32 |  |  |  | 460422.32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
3.19 | ТП к газораспределительным сетям | 226 | Договор от 14.09.2016 № УМРГ-95/13-СВДГО с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 48448.45 |  |  |  | 48448.45 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 48448.45 |  |  |  | 48448.45 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.20 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Договор от 11.08.2015 № УМРГ-218/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 62121.23 |  |  |  | 62121.23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 62121.23 |  |  |  | 62121.23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.21 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.22 | Бездоговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании Акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя от 26.12.2016 № 110 Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" (сумма 237 360,39 рублей) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.23 | Временный отпуск питьевой воды и прием сточных вод для проведения пуско-наладочных работ газового оборудования | 226 | Договор от 26.04.2017 № б/н с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1060 |  |  |  | 1060 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1060 |  |  |  | 1060 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.24 | Установка оконных клапанов доступа воздуха | 226 | Договор от 20.12.2017 № 1246/1-17 с ИП Соболевский А.П. Соглашение о расторжении договора подряда от 17.04.2019 (цена договора на момент заключения 99 750,00 руб.;фактическая стоимость выполненных работ по договору - 86 625,00 руб.) | 86625 |  |  |  | 86625 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29925 |  |  |  | 29925 | 56700 |  |  |  | 56700 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.25 | Выполнение работ по проверке дымоходов | 226 | Договор от 02.04.2018 № 125-04/18.3-Об с ООО "Лэндер - Плюс" | 81000 |  |  |  | 81000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 |  |  |  | 81000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.26 | Выполнение работ по установке гильз | 226 | С целью устранения строительно-технических недостатков жилых помещений, на основании Протокола проведения совещения по вопросу газоснабжения домов в пос.Дальний, построенных в рамках 1 и 2 этапа программы переселения, а также устранения строительных замечаний в МКД по ул.Клубная, 11 в г.Ухте Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 01073000003200000800001 с ООО "НПО Безопасность12". Расторгнут по соглашению сторон 06.05.2020. Муниципальный контракт от 13.05.2020 № 01073000003200000800002 с ООО "АльфаЭлектро", на основании ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на сумму 1 129 801,57 рубль. Расторгнут по соглашению сторон 28.07.2020 на сумму 1 055 172,25 рубля. | 1055172.25 |  |  |  | 1055172.25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1055172.25 |  |  |  | 1055172.25 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.27 | Замена общедомового ПУ ХВС | 310 | Договор от 25.04.2017 № 04.2/17 с ООО "Газавтоматика" | 14424.49 |  |  |  | 14424.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14424.49 |  |  |  | 14424.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.28 | Проведение судебной экспертизы | 290 |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.29. | Проектные работы (разработка рабочей документации по ремонту вентканалов, признанных ограничено и неработоспособными, в кухнях жилых домов) | 226 | Договор подряда от 29.08.2019 № 125-08/19 с ООО "Лэндер-Плюс" | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.30. | Авторский надзор за выполнением работ по установке гильз в вентиляционные каналы и дымоходы | 226 | Договор от 14.05.2020 № 05/2020-АН с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 2 259,60 рублей. Расторгнут по соглашению сторон 20.08.2020 на сумму 2 110,34 рублей. | 2110.34 |  |  |  | 2110.34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2110.34 |  |  |  | 2110.34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.31. | Прочистка вентялиционных каналов | 226 | Договор от 02.07.2020 № 07/20-02 с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 34 716,70 рублей. | 34716.7 |  |  |  | 34716.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34716.7 |  |  |  | 34716.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4. | ул. Молодежная, участок 4 (ул. Молодежная, д. 19а) |  |  | 113460256.05 | 15666392.52 | 37873664.08 | 4542963.39 | 55377236.06 | 211789.5 | 0 | 0 | 0 | 211789.5 | 22341113.88 | 4768213.3 | 11528928.03 | 1382552.02 | 4661420.53 | 81381173.56 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 40977846.92 | 2875091.96 | 0 | 0 | 0 | 2875091.96 | 1571747.14 | 0 | 0 | 0 | 1571747.14 | 3937916.24 | 0 | 0 | 0 | 3937916.24 | 1830.99 | 0 | 0 | 0 | 1830.99 | 1139592.78 | 0 | 0 | 0 | 1139592.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0804e-09 | 1586.9 | 1706.9 | 1879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0804e-09
4.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 12.08.2014 № 0307300008614000523-0065801-01 с ООО "Первый РСТ". Срок выполнения работ - в течении 275 календарных дней (13.05.2015), доп. соглашение от 28.05.2015 №4 срок выполнения работ: 31.08.2015. Срок оплаты: 27.02.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 18.04.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 105191880 | 15666392.52 | 37873664.08 | 4542963.39 | 47108860.01 | 0 |  |  |  |  | 17679693.35 | 4768213.3 | 11528928.03 | 1382552.02 | 0 | 80331459.66 | 10898179.22 | 26344736.05 | 3160411.37 | 39928133.02 | 1967765.48 |  |  |  | 1967765.48 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 3712961.51 |  |  |  | 3712961.51 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.3132e-09 | 1586.9 | 1706.9 | 1879.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9.3132e-09
4.2 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 № 1590.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3 | Архитектурный проект | 226 | Договор от 17.02.2014 № 3 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 15.10.2013 № 0307300008613000402-0065801-03 с ОАО "Ухтагорпроект" | 206789.5 |  |  |  | 206789.5 | 206789.5 |  |  |  | 206789.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 № 13 с ООО "Оникс" | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 19644.4 |  |  |  | 19644.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 41 с ООО "Стройизыскания" | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.7 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 11.06.2014 № 0307300008614000328-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1524947.4 |  |  |  | 1524947.4 | 0 |  |  |  |  | 1524947.4 |  |  |  | 1524947.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.8 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 30.09.2014 № 18 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 166120.6 |  |  |  | 166120.6 | 0 |  |  |  |  | 19577.61 |  |  |  | 19577.61 | 146542.99 |  |  |  | 146542.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.9 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.08.2014 № 56-02655Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 635026.84 |  |  |  | 635026.84 | 0 |  |  |  |  | 190508.05 |  |  |  | 190508.05 | 0 |  |  |  |  | 444518.79 |  |  |  | 444518.79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.10 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 29-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1147182.98 |  |  |  | 1147182.98 | 0 |  |  |  |  | 745668.94 |  |  |  | 745668.94 | 401514.04 |  |  |  | 401514.04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
4.11 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 26.09.2014 № 29-08/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1249622.03 |  |  |  | 1249622.03 | 0 |  |  |  |  | 812254.32 |  |  |  | 812254.32 | 437367.71 |  |  |  | 437367.71 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
4.12 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-7/2014 с ПАО "Т Плюс" | 1723724.67 |  |  |  | 1723724.67 | 0 |  |  |  |  | 1341319.81 |  |  |  | 1341319.81 | 0 |  |  |  |  | 382404.86 |  |  |  | 382404.86 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.1642e-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.1642e-10
4.13 | ТП газ | 226 | Договор от 06.05.2016 № УМРГ-41/13-СВДГО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 60533.83 |  |  |  | 60533.83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60533.83 |  |  |  | 60533.83 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-219/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 63050.16 |  |  |  | 63050.16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 63050.16 |  |  |  | 63050.16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.16 | Техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения | 226 | Договор от 01.03.2016 № УМРГ-72/08-ТО НС с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Оплата по исполнительному листу от 23.06.2017 № ФС № 013899053 - по следующим объектам: ул. Молодежная, участок № 4, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26, ул. Молодежная, участок № 1, ул. Геологов, участок № 2, ул. Молодежная - ул. Геологов, участок № 3, ул. Геологов, участок № 5, ул. Молодежная, участок № 6) На момент заключения цена договора составляла - 3 442,72 руб. (ул. Молодежная, участок № 4 - 1 747,14 руб.; пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24, 26 - 1 695,58 руб.) | 1747.14 |  |  |  | 1747.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1747.14 |  |  |  | 1747.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.17 | Установка оконных клапанов доступа воздуха | 226 | Договор от 26.02.2018 № 1303/1-18 с ИП Соболевский А.П. Соглашение о расторжении договора подряда от 17.04.2019 (цена договора на момент заключения 86 000,00 руб.;фактическая стоимость выполненных работ по договору - 45 333,00 руб.) | 45333 |  |  |  | 45333 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 45333 |  |  |  | 45333 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.18 | Выполнение работ по проверке дымоходов | 226 | Договор от 02.04.2018 № 125-04/18.6-Об с ООО "Лэндер - Плюс" | 86000 |  |  |  | 86000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86000 |  |  |  | 86000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.19 | Проведение судебной экспертизы | 290 |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.20 | Бездоговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании исполнительного листа от 04.12.2017 серия ФС 013898061 на основании Решения Арбитражного суда РК от 26.10.2017 по делу № А29-12626/2016 (истец - ПАО "Т Плюс", иск удовлетворен). | 93621.73 |  |  |  | 93621.73 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93621.73 |  |  |  | 93621.73 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.21. | Выполнение работ по установке гильз | 226 | С целью устранения строительно-технических недостатков жилых помещений, на основании Протокола проведения совещения по вопросу газоснабжения домов в пос.Дальний, построенных в рамках 1 и 2 этапа программы переселения, а также устранения строительных замечаний в МКД по ул.Клубная, 11 в г.Ухте Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 01073000003200000750001 с ООО "НПО Безопасность12". Расторгнут по соглашению сторон 06.05.2020. Муниципальный контракт от 13.05.2020 № 01073000003200000750002 заключен с ООО "АльфаЭлектро", на основании ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму 1 185 390,92 рублей. Расторгнут по соглашению сторон на сумму 1 137 318,14 рублей (Соглашение о расторжении от 05.10.2020). | 1137318.14 |  |  |  | 1137318.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1137318.14 |  |  |  | 1137318.14 | 0 |  |  |  |  | -2.3283e-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3283e-10
4.21. | Проектные работы (разработка рабочей документации по ремонту вентканалов, признанных ограничено и неработоспособными, в кухнях жилых домов) | 226 | Договор подряда от 29.08.2019 № 125-08/19 с ООО "Лэндер-Плюс" | 1830.99 |  |  |  | 1830.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1830.99 |  |  |  | 1830.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.22. | Авторский надзор за выполнением работ по установке гильз в вентиляционные каналы и дымоходы | 226 | Договор от 14.05.2020 № 05/2020-АН с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 2 370,78 рублей. Расторгнут по соглашению сторон на сумму 2 274,64 рубля. | 2274.64 |  |  |  | 2274.64 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2274.64 |  |  |  | 2274.64 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | ул. Геологов, участок 5 (ул. Геологов, д. 1) |  |  | 85005412.17 | 13016908.49 | 31468509.37 | 3774662.15 | 36745332.16 | 211789.5 | 0 | 0 | 0 | 211789.5 | 12900728.83 | 2426336.71 | 5866570.88 | 703520.69 | 3904300.55 | 56384411.39 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 17120759.66 | 10795142.7 | 0 | 0 | 0 | 10795142.7 | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 1570000 | 2049263.58 | 0 | 0 | 0 | 2049263.58 | 1690.14 | 0 | 0 | 0 | 1690.14 | 1072355.65 | 0 | 0 | 0 | 1072355.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.38 | 1398.75 | 1451.7 | 1615.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.38 | 0 | 0 | 0 | 20030.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030.38
5.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 16.07.2014 № 0307300008614000373-0065801-01 с ООО "Первый РСТ". Срок выполнения работ - в течении 250 календарных дней (23.03.2015), доп. соглашение от 28.05.2015 №5 срок выполнения работ: 30.09.2015. Срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 20.04.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 78003962.15 | 13016908.49 | 31468509.37 | 3774662.15 | 29743882.14 | 0 |  |  |  |  | 8996428.28 | 2426336.71 | 5866570.88 | 703520.69 |  | 55506586.64 | 10590571.78 | 25601938.49 | 3071141.46 | 16242934.91 | 10136082.66 |  |  |  | 10136082.66 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1864864.57 |  |  |  | 1864864.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-09 | 1398.75 | 1451.7 | 1615.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-09
5.2 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 № 1590.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3 | Архитектурный проект | 226 | Договор от 17.02.2014 № 3 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 15.10.2013 № 0307300008613000402-0065801-03 с ОАО "Ухтагорпроект" | 206789.5 |  |  |  | 206789.5 | 206789.5 |  |  |  | 206789.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.5 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 №13 с ООО "Оникс" | 19644.42 |  |  |  | 19644.42 | 0 |  |  |  |  | 19644.42 |  |  |  | 19644.42 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.6 | Инженерные изыскания Наружные инженерные сети | 226 | Муниципальный контракт от 25.11.2015 № 41 с ООО "Стройизыскания" | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19869 |  |  |  | 19869 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.7 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 11.06.2014 №0307300008614000328-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1470952.6 |  |  |  | 1470952.6 | 0 |  |  |  |  | 1470952.6 |  |  |  | 1470952.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.8 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 30.09.2014 № 19 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 150530.48 |  |  |  | 150530.48 | 0 |  |  |  |  | 9813.72 |  |  |  | 9813.72 | 68889.76 |  |  |  | 68889.76 | 51796.62 |  |  |  | 51796.62 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20030.38 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20030.38 |  |  |  | 20030.38 | 0 |  |  |  |  | 20030.38
5.9 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.08.2014 № 56-02820Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 190961.9 |  |  |  | 190961.9 | 0 |  |  |  |  | 57288.57 |  |  |  | 57288.57 | 0 |  |  |  |  | 133673.33 |  |  |  | 133673.33 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.10 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 25-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1024528.19 |  |  |  | 1024528.19 | 0 |  |  |  |  | 665943.32 |  |  |  | 665943.32 | 358584.87 |  |  |  | 358584.87 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.11 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 26.09.2014 №25-08/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1117400.61 |  |  |  | 1117400.61 | 0 |  |  |  |  | 726310.4 |  |  |  | 726310.4 | 391090.21 |  |  |  | 391090.21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
5.12 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-8/2014 с ПАО "Т Плюс" | 1364279.55 |  |  |  | 1364279.55 | 0 |  |  |  |  | 946847.52 |  |  |  | 946847.52 | 0 |  |  |  |  | 417432.03 |  |  |  | 417432.03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.13 | ТП газ | 226 | Договор от 07.07.2016 № УМРГ-62/13-СВДГО с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 36289.06 |  |  |  | 36289.06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36289.06 |  |  |  | 36289.06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-220/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.16 | Установка оконных клапанов доступа воздуха | 226 | Договор от 06.02.2018 № 1300/1-18 с ИП Соболевский А.П. Соглашение о расторжении договора подряда от 17.04.2019 (цена договора на момент заключения 99 960,00 руб.;фактическая стоимость выполненных работ по договору - 89 964,00 руб.) | 89964 |  |  |  | 89964 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 89964 |  |  |  | 89964 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.17 | Выполнение работ по проверке дымоходов | 226 | Договор от 02.04.2018 № 125-04/18.1-Об с ООО "Лэндер - Плюс" | 81000 |  |  |  | 81000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81000 |  |  |  | 81000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.18 | Выполнение ремонтных работ по устранению строительно-технических недостатков | 226 | Договор от 28.04.2018 № 16 с ООО "Управляющая компания "СМУ13" | 13435.01 |  |  |  | 13435.01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13435.01 |  |  |  | 13435.01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.19 | Проведение судебной экспертизы | 290 |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.20. | Выполнение работ по установке гильз | 226 | С целью устранения строительно-технических недостатков жилых помещений, на основании Протокола проведения совещения по вопросу газоснабжения домов в пос.Дальний, построенных в рамках 1 и 2 этапа программы переселения, а также устранения строительных замечаний в МКД по ул.Клубная, 11 в г.Ухте Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 01073000003200000790001 с ООО "НПО Безопасность12".Расторгнут по соглашению сторон 06.05.2020. Муниципальный контракт от 13.05.2020 № 01073000003200000790002 заключен с ООО "АльфаЭлектро", на основании ч. 17.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму 1 082 605,75 рублей. Расторгнут по соглашению сторон на сумму 954 206,11 рублей (Соглашение о расторжении от 05.10.2020). | 954206.11 |  |  |  | 954206.11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 954206.11 |  |  |  | 954206.11 | 0 |  |  |  |  | -1.1642e-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.1642e-10
5.20. | Проектные работы (разработка рабочей документации по ремонту вентканалов, признанных ограничено и неработоспособными, в кухнях жилых домов) | 226 | Договор подряда от 29.08.2019 № 125-08/19 с ООО "Лэндер-Плюс" | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1690.14 |  |  |  | 1690.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.21. | Авторский надзор за выполнением работ по установке гильз в вентиляционные каналы и дымоходы | 226 | Договор от 14.05.2020 № 02/2020-АН с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 2 165,21 рублей. Расторгнут по соглашению сторон на сумму 1 908,41 рублей (Соглашение о расторжении от 05.10.2020). | 1908.41 |  |  |  | 1908.41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1908.41 |  |  |  | 1908.41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.22. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений (г. Ухта, ул. Геологов, д. 1, кв. 3) | 226 | Договор от 19.11.2020 № 11/2020-02 заключен с ООО СК «РЕСУРС» | 57136.17 |  |  |  | 57136.17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57136.17 |  |  |  | 57136.17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.23. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений (г. Ухта, ул. Геологов, д. 1, кв. 6) | 226 | Договор от 19.11.2020 № 11/2020-03 заключен с ООО СК «РЕСУРС» | 59104.96 |  |  |  | 59104.96 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59104.96 |  |  |  | 59104.96 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6. | ул. Совхозная, 24 (ул. Совхозная, д. 24) |  |  | 66246081.73 | 14441249.24 | 32175663.7 | 3955523.07 | 15673645.72 | 348175.05 | 0 | 0 | 0 | 348175.05 | 8991124.45 | 1322718.82 | 3198164.41 | 383524.7 | 4086716.52 | 53150070.77 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 7482042.69 | 3400826.84 | 0 | 0 | 0 | 3400826.84 | 62273.89 | 0 | 0 | 0 | 62273.89 | 293610.73 | 0 | 0 | 0 | 293610.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0583e-08 | 1397.9 | 1442.2 | 1550.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0583e-08
6.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 12.08.2014 № 0307300008614000521-0065801-01 с ООО "Первый РСТ". Срок выполнения работ - в течении 210 календарных дней (09.03.2015), доп. соглашение от 28.05.2015 №4, срок выполнения работ: 31.08.2015. Срок оплаты: 27.02.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 22.05.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 58876364.41 | 14441249.24 | 32175663.7 | 3955523.07 | 8303928.4 | 0 |  |  |  |  | 4904407.93 | 1322718.82 | 3198164.41 | 383524.7 | 0 | 52369868.68 | 13118530.42 | 28977499.29 | 3571998.37 | 6701840.6 | 1574364.46 | 0 | 0 | 0 | 1574364.46 | 27723.34 | 0 | 0 | 0 | 27723.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.0394e-08 | 1397.9 | 1442.2 | 1550.9 | 0 |  |  |  |  | 7.8217e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.8217e-10 | 0 |  |  |  |  | -1.0394e-08
| 1 этап |  |  | 56719708.41 | 13058904.55 | 31570035.24 | 3786840.22 | 8303928.4 | 0 |  |  |  |  | 4904407.93 | 1322718.82 | 3198164.41 | 383524.7 | 0 | 50213212.68 | 11736185.73 | 28371870.83 | 3403315.52 | 6701840.6 | 1574364.46 |  |  |  | 1574364.46 | 27723.34 |  |  |  | 27723.34 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.0394e-08 | 1344.2 | 1389.8 | 1494.55 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.0394e-08
| 3 этап |  |  | 2156656 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2156656 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 53.7 | 52.4 | 56.35 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.2 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 № 1589.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.3 | Архитектурный проект | 226 | Договор от 17.02.2014 № 3 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.4 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 08.10.2013 № 0307300008613000400-0065801-02 с ООО "Миртуй" | 343175.05 |  |  |  | 343175.05 | 343175.05 |  |  |  | 343175.05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.5 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 № 14 с ООО "Оникс" | 19641.69 |  |  |  | 19641.69 | 0 |  |  |  |  | 19641.69 |  |  |  | 19641.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.6 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 05.06.2014 № 0307300008614000226-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1493590 |  |  |  | 1493590 | 0 |  |  |  |  | 1493590 |  |  |  | 1493590 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.7 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 30.09.2014 № 20 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 97075.05 |  |  |  | 97075.05 | 0 |  |  |  |  | 3553.4 |  |  |  | 3553.4 | 93521.65 |  |  |  | 93521.65 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4552e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.4552e-11
6.8 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 56-02801Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 222926.3 |  |  |  | 222926.3 | 0 |  |  |  |  | 66877.89 |  |  |  | 66877.89 | 0 |  |  |  |  | 156048.41 |  |  |  | 156048.41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.9104e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.9104e-11
6.9 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 28-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 894658.42 |  |  |  | 894658.42 | 0 |  |  |  |  | 581527.97 |  |  |  | 581527.97 | 0 |  |  |  |  | 313130.45 |  |  |  | 313130.45 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
6.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 56-11/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 977401.46 |  |  |  | 977401.46 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 635310.95 |  |  |  | 635310.95 | 342090.51 |  |  |  | 342090.51 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.11 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-13/2014 с ПАО "Т Плюс" | 2791737.8 |  |  |  | 2791737.8 | 0 |  |  |  |  | 1814629.57 |  |  |  | 1814629.57 | 0 |  |  |  |  | 977108.23 |  |  |  | 977108.23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3283e-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3283e-10
6.12 | ТП газ | 226 | Договор от 08.04.2016 № УМРГ-31/13-СНГиС с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 38084.78 |  |  |  | 38084.78 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 38084.78 |  |  |  | 38084.78 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.13 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | Муниципальный контракт от 11.12.2014 № 1617.14-С1тс. С ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99396 |  |  |  | 99396 | 0 |  |  |  |  | 99396 |  |  |  | 99396 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-221/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 50130.49 |  |  |  | 50130.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50130.49 |  |  |  | 50130.49 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.16 | Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений | 226 | Договор от 01.03.2016 № УМРГ-72/08-ТО НС от ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Оплата по исполнительному листу от 23.06.2017 № ФС № 013899053 - по следующим объектам: ул. Молодежная, участок № 4, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26, ул. Молодежная, участок № 1, ул. Геологов, участок № 2, ул. Молодежная - ул. Геологов, участок № 3, ул. Геологов, участок № 5, ул. Молодежная, участок № 6) На момент заключения цена договора составляла - 3 442,72 руб. (ул. Молодежная, участок № 4 - 1 747,14 руб.; пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24, 26 - 1 695,58 руб.) | 34550.55 |  |  |  | 34550.55 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 34550.55 |  |  |  | 34550.55 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.17 | Выполнение ремонтных работ по устранению строительно-технических недостатков | 226 | Муниципальный контракт от 20.06.2018 № 0107300001218000396-0065801-02 с ИП Калинин А.В. | 199988.99 |  |  |  | 199988.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 199988.99 |  |  |  | 199988.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6.18 | Бездоговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании исполнительного листа от 04.12.2017 серия ФС 013898061 на основании Решения Арбитражного суда РК от 26.10.2017 по делу № А29-12626/2016 (истец - ПАО "Т Плюс", иск удовлетворен). | 93621.74 |  |  |  | 93621.74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93621.74 |  |  |  | 93621.74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7. | пер. Больничный (пер. Больничный, д. 4) |  |  | 90165777.79 | 15890836 | 36183848.84 | 4418624.17 | 33672468.78 | 348175.05 | 0 | 0 | 0 | 348175.05 | 9415715.66 | 1232631.49 | 2980344.8 | 357403.71 | 4845335.66 | 49228750.74 | 13034768.64 | 31516398.28 | 3779454.59 | 898129.23 | 29223207.11 | 1623435.87 | 1687105.76 | 281765.87 | 25630899.61 | 1113708.87 | 0 | 0 | 0 | 1113708.87 | 823301.57 | 0 | 0 | 0 | 823301.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.79 | 1602.93 | 1655 | 1816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.79 | 0 | 0 | 0 | 12918.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12918.79
7.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 01.08.2014 № 0307300008614000372-0065801-03 с ООО "Эталон". Срок выполнения работ - в течении 250 календарных дней (07.04.2015), доп. соглашение от 27.05.2015 №2 срок выполнения работ: 30.09.2015. Срок оплаты: 28.03.2016 (по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату). Муниципальный контракт расторгнут 09.09.2016 (односторонний отказ Заказчика). | 81637190.85 | 15890836 | 36183848.84 | 4418624.17 | 25143881.84 | 0 |  |  |  |  | 4570380 | 1232631.49 | 2980344.8 | 357403.71 |  | 48330621.51 | 13034768.64 | 31516398.28 | 3779454.59 | 0 | 27912887.77 | 1623435.87 | 1687105.76 | 281765.87 | 24320580.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823301.57 | 0 | 0 | 0 | 823301.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.0745e-09 | 1602.93 | 1655 | 1816.3 | 0 |  |  |  |  | 3.4925e-10 | 0 | 0 | 0 | 3.4925e-10 | 0 |  |  |  |  | 4.0745e-09
| 1 этап |  |  | 79877621.85 | 14763010.85 | 35689729.68 | 4280999.48 | 25143881.84 | 0 |  |  |  |  | 4570380 | 1232631.49 | 2980344.8 | 357403.71 |  | 48330621.51 | 13034768.64 | 31516398.28 | 3779454.59 | 0 | 26153318.77 | 495610.72 | 1192986.6 | 144141.18 | 24320580.27 | 0 |  |  |  |  | 823301.57 |  |  |  | 823301.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.0745e-09 | 1556.53 | 1607.8 | 1764.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.0745e-09
| 3 этап |  |  | 1759569 | 1127825.15 | 494119.16 | 137624.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1759569 | 1127825.15 | 494119.16 | 137624.69 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 46.4 | 47.2 | 51.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.2 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 01.10.2013 № 1589.13 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.3 | Архитектурный проект | 226 | Договор от 17.02.2014 № 3 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 08.10.2013 № 0307300008613000400-0065801-02 с ООО "Миртуй" | 343175.05 |  |  |  | 343175.05 | 343175.05 |  |  |  | 343175.05 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 | Инженерные изыскания | 226 | Договор от 29.08.2014 № 14 с ООО "Оникс" | 19641.69 |  |  |  | 19641.69 | 0 |  |  |  |  | 19641.69 |  |  |  | 19641.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.6 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 05.06.2014 № 0307300008614000226-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1576395 |  |  |  | 1576395 | 0 |  |  |  |  | 1576395 |  |  |  | 1576395 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.7 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 30.09.2014 № 21 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 151286.91 |  |  |  | 151286.91 | 0 |  |  |  |  | 7746.41 |  |  |  | 7746.41 | 41781.57 |  |  |  | 41781.57 | 88840.14 |  |  |  | 88840.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12918.79 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12918.79 |  |  |  | 12918.79 | 0 |  |  |  |  | 12918.79
7.8 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 25.08.2014 № 56-02822Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 516212.6 |  |  |  | 516212.6 | 0 |  |  |  |  | 154863.78 |  |  |  | 154863.78 | 0 |  |  |  | 0 | 361348.82 |  |  |  | 361348.82 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
7.9 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 25.09.2014 № 21-08/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1125538.02 |  |  |  | 1125538.02 | 0 |  |  |  |  | 731599.71 |  |  |  | 731599.71 | 0 |  |  |  | 0 | 393938.31 |  |  |  | 393938.31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
7.10 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 59-11/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 1226288.84 |  |  |  | 1226288.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 797087.75 |  |  |  | 797087.75 | 429201.09 |  |  |  | 429201.09 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
7.11 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 24.09.2014 № УТС-3/2014 с ПАО "Т Плюс" | 3360863.62 |  |  |  | 3360863.62 | 0 |  |  |  |  | 2248264.07 |  |  |  | 2248264.07 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1112599.55 |  |  |  | 1112599.55 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.3283e-10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.3283e-10
7.12 | ТП газ | 226 | Договор от 12.07.2016 № УМРГ-67/13-СНГ с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 36990.98 |  |  |  | 36990.98 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 36990.98 |  |  |  | 36990.98 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.13 | Рабоч.док. Наруж. теплос. | 226 | Муниципальный контракт от 11.12.2014 № 1617.14-Бтс. с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99325 |  |  |  | 99325 | 0 |  |  |  |  | 99325 |  |  |  | 99325 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-222/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 58020.91 |  |  |  | 58020.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.16 | Техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание наружных сетей газоснабжения | 226 | Договор от 09.06.2016 № УМРГ-73/08-ТО НС с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 1109.32 |  |  |  | 1109.32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1109.32 |  |  |  | 1109.32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.17. | Поставка газа | 223 | Договор поставки газа от 01.06.2016 № 23-4-16.1172(333) с ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" (211, 76 руб.) | 0 |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.18. | Бездоговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании Акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя от 26.12.2016 № 111 Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" (сумма 187 695,77 рублей) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Реализация мероприятий путем выкупа у собственников для расселения 2 квартиры аварийного жилищного фонда, включая компенсацию за непроведенный капитальный ремонт | 310 |  | 3327779 |  |  |  | 3327779 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1857779 |  |  |  | 1857779 | 1470000 |  |  |  | 1470000 | 0 | 74.4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по 7 домам I ЭТАПА, в т.ч.: |  |  |  | 623689843.22 | 98424169.65 | 230634189.32 | 28139849.41 | 266491634.84 | 1656913.57 | 0 | 0 | 0 | 1656913.57 | 80881256.61 | 14444674.33 | 34925369.36 | 4188259.3 | 27322953.62 | 345798333.03 | 71540059.86 | 170218384.89 | 20512646.75 | 83527241.53 | 132909289.88 | 11305220.18 | 22794596.38 | 2895259.95 | 95914213.37 | 8165191.01 | 0 | 0 | 0 | 8165191.01 | 25817346.22 | 0 | 0 | 0 | 25817346.22 | 19551619.4 | 1134215.28 | 2695838.69 | 543683.41 | 15177882.02 | 7295595.91 | 0 | 0 | 0 | 7295595.91 | 1533900 | 0 | 0 | 0 | 1533900 | 80397.59 | 10310.63 | 10815.1 | 11909.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80397.59 | 0 | 0 | 0 | 80397.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80397.59
1 этап |  | 310 |  | 562706018.6 | 94755819.12 | 229027023.26 | 27692213 | 211230963.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53558302.99 | 14444674.33 | 34925369.36 | 4188259.3 | 0 | 339701856.92 | 70157715.17 | 169612756.43 | 20343963.9 | 79587421.42 | 120643340.01 | 9019214.34 | 21793058.78 | 2616306.39 | 87214760.5 | 4442839.08 | 0 | 0 | 0 | 4442839.08 | 24816651.75 | 0 | 0 | 0 | 24816651.75 | 19543027.85 | 1134215.28 | 2695838.69 | 543683.41 | 15169290.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8148e-09 | 10160.23 | 10664.6 | 11745.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8148e-09
1 этап |  | 310 |  | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 этап |  | 226 |  | 51375013.26 | 0 | 0 | 0 | 51375013.26 | 1656913.57 | 0 | 0 | 0 | 1656913.57 | 27322953.62 | 0 | 0 | 0 | 27322953.62 | 3939820.11 | 0 | 0 | 0 | 3939820.11 | 8699452.87 | 0 | 0 | 0 | 8699452.87 | 3351716.04 | 0 | 0 | 0 | 3351716.04 | 813451 | 0 | 0 | 0 | 813451 | 8591.55 | 0 | 0 | 0 | 8591.55 | 5437816.91 | 0 | 0 | 0 | 5437816.91 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 80397.59 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80397.59 | 0 | 0 | 0 | 80397.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80397.59
1 этап |  | 223 |  | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 этап |  | 290 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 этап |  | 310 |  | 5723153 | 3668350.53 | 1607166.06 | 447636.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156656 | 1382344.69 | 605628.46 | 168682.85 | 0 | 3566497 | 2286005.84 | 1001537.6 | 278953.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.5 | 164.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 этап |  | 310 |  | 3327779 | 0 | 0 | 0 | 3327779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857779 | 0 | 0 | 0 | 1857779 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II этап (2014-2015)
1 | ул. Совхозная, 26 (ул. Совхозная, д. 26) |  |  | 55349060.12 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 23126725.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095750.42 | 0 | 0 | 0 | 2095750.42 | 28154493.8 | 14879458.45 | 6962884.46 | 3185852.77 | 3126298.12 | 15778507.81 | 4276972.18 | 2001421.19 | 915745.96 | 8584368.48 | 2108535.16 | 0 | 0 | 0 | 2108535.16 | 6300491.93 | 0 | 0 | 0 | 6300491.93 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 55800 | 840731.14 | 0 | 0 | 0 | 840731.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749.86 | 871.8 | 973.7 | 1083.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749.86 | 0 | 0 | 0 | 14749.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749.86
1.1 | Строительно - монтажные работы | 310 | Муниципальный контракт от 26.01.2015 № 0307300008614001014-0065801-02 с ООО "Первый РСТ". Срок выполнения работ - в течении 240 календарных дней со дня получения разрешения на строительство (разрешение на строительство от 07.04.2015): 02.12.2015. Срок оплаты: по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату (30.05.2016). Муниципальный контракт расторгнут 10.07.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 48383466.82 | 19156430.63 | 8964305.65 | 4101598.73 | 16161131.81 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25028195.68 | 14879458.45 | 6962884.46 | 3185852.77 |  | 15220435.48 | 4276972.18 | 2001421.19 | 915745.96 | 8026296.15 | 1834343.73 |  |  |  | 1834343.73 | 6300491.93 |  |  |  | 6300491.93 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 871.8 | 973.7 | 1083.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Архитектурный проект | 226 | 30.04.2014, №4, ОАО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 27.12.2013 №0307300008613000635-0065801-01 с ИП Шагако А.В. | 310000 |  |  |  | 310000 | 0 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  | 310000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 30.06.2014 № 0307300008614000368-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1400321.21 |  |  |  | 1400321.21 | 0 |  |  |  |  | 1400321.21 |  |  |  | 1400321.21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 12.03.2015 № 1631.15АН с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 92210.74 |  |  |  | 92210.74 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27680.87 |  |  |  | 27680.87 | 49780.01 |  |  |  | 49780.01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14749.86 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14749.86 |  |  |  | 14749.86 | 0 |  |  |  |  | 14749.86
1.6 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 01.12.2014 № 56-03768Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 348883.14 |  |  |  | 348883.14 | 0 |  |  |  |  | 104664.94 |  |  |  | 104664.94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 244218.2 |  |  |  | 244218.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.7 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 57-11/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 692638.78 |  |  |  | 692638.78 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 450215.21 |  |  |  | 450215.21 | 242423.57 |  |  |  | 242423.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.8 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 57-11/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 759625.01 |  |  |  | 759625.01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 493756.26 |  |  |  | 493756.26 | 265868.75 |  |  |  | 265868.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.9 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 05.02.2015 № УТС-33/2014 с ПАО "Т Плюс" | 2402088.98 |  |  |  | 2402088.98 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1561357.84 |  |  |  | 1561357.84 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 840731.14 |  |  |  | 840731.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.10 | ТП газ | 226 | Договор от 26.08.2016 № УМРГ-90/13-СВДГО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 29973.23 |  |  |  | 29973.23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29973.23 |  |  |  | 29973.23 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.11 | Разработка проектной докум. | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1631.14-С2 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99408 |  |  |  | 99408 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 99408 |  |  |  | 99408 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.12 | Рабочая док-ция Наружные теплосети | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1631.14-С2тс. с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99396 |  |  |  | 99396 | 0 |  |  |  |  | 99396 |  |  |  | 99396 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.13 | Гос. экспертиза | 226 | Муниципальный контракт от 23.12.2014 № 133 с АУ РК "Управление государственной экспертизы РК" | 571227.58 |  |  |  | 571227.58 | 0 |  |  |  |  | 171368.27 |  |  |  | 171368.27 | 399859.31 |  |  |  | 399859.31 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
1.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015 № УМРГ-224/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 92781.63 |  |  |  | 92781.63 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 92781.63 |  |  |  | 92781.63 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.16 | Бездоговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании Акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя от 26.12.2016 № 107 Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" (сумма 151 449,59 рублей) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.17 | Приобретение электропривода для установки в тепловом узле МКД | 226 | Договор подряда от 25.10.2019 № 19062-ПУ с ООО "АРМ-Сервис" | 55800 |  |  |  | 55800 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 55800 |  |  |  | 55800 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ул. Молодежная, участок 6 (ул. Молодежная, д. 16/9) |  |  | 80836670.88 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 29346508.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983642.79 | 0 | 0 | 0 | 1983642.79 | 52855310.02 | 29956666.32 | 13956642.07 | 6223728.68 | 2718272.95 | 21919725.93 | 808486.38 | 376669.26 | 167969.28 | 20566601.01 | 1209177.26 | 0 | 0 | 0 | 1209177.26 | 1704506.57 | 0 | 0 | 0 | 1704506.57 | 1408.45 | 0 | 0 | 0 | 1408.45 | 1144819.43 | 0 | 0 | 0 | 1144819.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18080.43 | 1401.4 | 1448.9 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18080.43 | 0 | 0 | 0 | 18080.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18080.43
2.1 | Строительно - монтажные работы, в т.ч.: | 310 | Муниципальный контракт от 26.01.2015 № 0307300008614001013-0065801-02 с ООО "Первый РСТ". Срок выполнения работ - в течении 255 календарных дней со дня разрешения на строительство (разрешение от 07.04.2015, срок работ завершения работ: 17.12.2015). Срок оплаты - по истечении 180 календарных дней со дня предоставления счёта -фактуры на оплату: 14.06.2016. Муниципальный контракт расторгнут 03.07.2018 (односторонний отказ Заказчика). | 73233498.43 | 30765152.7 | 14333311.33 | 6391697.96 | 21743336.44 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50137037.07 | 29956666.32 | 13956642.07 | 6223728.68 | 0 | 20719611.86 | 808486.38 | 376669.26 | 167969.28 | 19366486.94 | 837932.93 | 0 | 0 | 0 | 837932.93 | 1538916.57 | 0 | 0 | 0 | 1538916.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -4.3656e-10 | 1401.4 | 1448.9 | 1611.9 | 0 |  |  |  |  | 3.4925e-09 | 0 | 0 | 0 | 3.4925e-09 | 0 |  |  |  |  | -4.3656e-10
| в рамках 2 этапа |  |  | 69922011.43 | 28642599.79 | 13403385.2 | 6132690 | 21743336.44 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 46912573.6 | 27889892.59 | 13051153.74 | 5971527.27 |  | 20632588.33 | 752707.2 | 352231.46 | 161162.73 | 19366486.94 | 837932.93 |  |  |  | 837932.93 | 1538916.57 |  |  |  | 1538916.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3283e-10 | 1310.5 | 1353.7 | 1505.99 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.3283e-10
| в рамках 3 этапа |  |  | 3311487 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3224463.47 | 2066773.73 | 905488.33 | 252201.41 |  | 87023.53 | 55779.18 | 24437.8 | 6806.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.0373e-10 | 90.9 | 95.2 | 105.91 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.0373e-10
2.2 | Архитектурный проект | 226 | Договор от 30.04.2014 № 4 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 30.10.2014 № 0307300008614000932-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 1490455.64 |  |  |  | 1490455.64 | 0 |  |  |  |  | 1490455.64 |  |  |  | 1490455.64 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Авторский надзор | 226 | Муниципальный контракт от 18.03.2015 № 1641.15АН с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 139596.66 |  |  |  | 139596.66 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 43827.62 |  |  |  | 43827.62 | 77688.61 |  |  |  | 77688.61 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18080.43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18080.43 |  |  |  | 18080.43 | 0 |  |  |  |  | 18080.43
2.5 | ТП электроснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 01.12.2014 № 56-03748Ц/14 с ПАО "МРСК Северо-запада" | 418391.17 |  |  |  | 418391.17 | 0 |  |  |  |  | 188276.02 |  |  |  | 188276.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 230115.15 |  |  |  | 230115.15 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6 | ТП водоотведение | 226 | Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 62-12/14-К с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 901873.41 |  |  |  | 901873.41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 586217.72 |  |  |  | 586217.72 | 315655.69 |  |  |  | 315655.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
2.7 | ТП хол. водоснабжение | 226 | Муниципальный контракт от 29.12.2014 № 62-11/14-В с МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" | 985179.19 |  |  |  | 985179.19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 640366.48 |  |  |  | 640366.48 | 344812.71 |  |  |  | 344812.71 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
2.8 | ТП тепло | 226 | Муниципальный контракт от 05.02.2015 № УТС-34/2014 с ПАО "Т Плюс" | 1319877.29 |  |  |  | 1319877.29 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 857920.23 |  |  |  | 857920.23 | 461957.06 |  |  |  | 461957.06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11
2.9 | ТП газ | 226 | Договор от 21.07.2016 № УМРГ-72/13-СВДГО с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 71129.18 |  |  |  | 71129.18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 71129.18 |  |  |  | 71129.18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.10 | Кадастровые работы | 226 | Договор от 24.07.2014 № 09 с ИП Кривушев В.П. | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.11 | Разработка проектной докум. | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1641.14-М6. с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99174 |  |  |  | 99174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 99174 |  |  |  | 99174 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.12 | Рабочая док-ция Наружные теплосети | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1641.14-М6тс. с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 98932 |  |  |  | 98932 | 0 |  |  |  |  | 98932 |  |  |  | 98932 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.13 | Гос. экспертиза | 226 | Договор от 18.12.2014 № 132 с АУ РК "Управление государственной экспертизы РК" | 622074.59 |  |  |  | 622074.59 | 0 |  |  |  |  | 186622.38 |  |  |  | 186622.38 | 435452.21 |  |  |  | 435452.21 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -5.8208e-11
2.14 | Строительный контроль за осуществлением работ по строительству газораспределительной сети | 226 | Муниципальный контракт от 11.08.2015, № УМРГ-223/13-ПТО с ОА "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 54075.69 |  |  |  | 54075.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 54075.69 |  |  |  | 54075.69 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.15 | Продление технических условий по слаботочным сетям | 226 | Договор от 29.09.2015 № ГСП-ТУ-877 | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1239 |  |  |  | 1239 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.16 | Безговорное потребление тепловой энергии теплоносителя по малоэтажным жилым домам | 223 | На основании Акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя от 26.12.2016 № 109 Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" (сумма 219 525,28 рублей) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.17 | Установка оконных клапанов доступа воздуха | 226 | Договор от 26.02.2018 № 1302/1-18 с ИП Соболевский А.П. Соглашение о расторжении договора подряда от 17.04.2019 (цена договора на момент заключения 99 935,00 руб.;фактическая стоимость выполненных работ по договору - 95 590,00 руб.) | 95590 |  |  |  | 95590 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 95590 |  |  |  | 95590 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.18 | Выполнение работ по проверке дымоходов | 226 | Договор от 02.04.2018 №125-04/18.5-Об с ООО "Лэндер - Плюс" | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.19 | Выполнение работ по установке гильз | 226 | С целью устранения строительно-технических недостатков жилых помещений, на основании Протокола проведения совещения по вопросу газоснабжения домов в пос.Дальний, построенных в рамках 1 и 2 этапа программы переселения, а также устранения строительных замечаний в МКД по ул.Клубная, 11 в г.Ухте Муниципальный контракт от 20.04.2020 № 01073000003200000810002 с ООО "АльфаЭлектро" на сумму 1 042 581,37 рубль. Расторгнут по соглашению сторон 13.07.2020 на сумму 1 029 448,22 рублей. | 1029448.22 |  |  |  | 1029448.22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1029448.22 |  |  |  | 1029448.22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.19. | Проведение судебной экспертизы | 290 |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.20. | Проектные работы (разработка рабочей документации по ремонту вентканалов, признанных ограничено и неработоспособными, в кухнях жилых домов) | 226 | Договор подряда от 29.08.2019 № 125-08/19 с ООО "Лэндер-Плюс" | 1408.45 |  |  |  | 1408.45 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1408.45 |  |  |  | 1408.45 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.21. | Выполнение работ по установке гильз | 226 | Договор подряда от 23.12.2019 №20 заключен с ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ" на сумму 30 280,09 рублей. Расторгнут по соглашению сторон на сумму 0,00 рублей (Соглашение о расторжении от 23.01.2020). | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.22. | Авторский надзор за выполнением работ по установке гильз в вентиляционные каналы и дымоходы | 226 | Договор от 21.04.2020 № 01/2020-АН с ООО "АльфаЭлектро" заключен на сумму 2 085,16 рублей. Расторгнут по соглашению сторон 20.08.2020 на сумму 2 058,90 рублей. | 2058.9 |  |  |  | 2058.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2058.9 |  |  |  | 2058.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.23. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений (г. Ухта, ул. Молодежная, д. 16/9, кв. 13) | 226 | Договор от 19.11.2020 № 11/2020-04 заключен с ООО СК «РЕСУРС» | 44697.14 |  |  |  | 44697.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44697.14 |  |  |  | 44697.14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.24. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений (г. Ухта, ул. Молодежная, д. 16/9, кв. 22) | 226 | Договор от 19.11.2020 № 11/2020-05 заключен с ООО СК «РЕСУРС» на сумму 78 959,73 рублей. Расторгнут по соглашению сторон 30.12.2020 на сумму 68 615,17 рублей. | 68615.17 |  |  |  | 68615.17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68615.17 |  |  |  | 68615.17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по II ЭТАПУ |  |  |  | 136185731 | 49921583.33 | 23297616.98 | 10493296.69 | 52473234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079393.21 | 0 | 0 | 0 | 4079393.21 | 81009803.82 | 44836124.77 | 20919526.53 | 9409581.45 | 5844571.07 | 37698233.74 | 5085458.56 | 2378090.45 | 1083715.24 | 29150969.49 | 3317712.42 | 0 | 0 | 0 | 3317712.42 | 8004998.5 | 0 | 0 | 0 | 8004998.5 | 57208.45 | 0 | 0 | 0 | 57208.45 | 1985550.57 | 0 | 0 | 0 | 1985550.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 2273.2 | 2422.6 | 2695.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29
2 этап |  | 310 |  | 118305478.25 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 37904468.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71940769.28 | 42769351.04 | 20014038.2 | 9157380.04 | 0 | 35853023.81 | 5029679.38 | 2353652.65 | 1076908.69 | 27392783.09 | 2672276.66 | 0 | 0 | 0 | 2672276.66 | 7839408.5 | 0 | 0 | 0 | 7839408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10 | 2182.3 | 2327.4 | 2589.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10
2 этап |  | 226/0000 |  | 14300183.75 | 0 | 0 | 0 | 14300183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079393.21 | 0 | 0 | 0 | 4079393.21 | 5645989.07 | 0 | 0 | 0 | 5645989.07 | 1758186.4 | 0 | 0 | 0 | 1758186.4 | 575435.76 | 0 | 0 | 0 | 575435.76 | 165590 | 0 | 0 | 0 | 165590 | 57208.45 | 0 | 0 | 0 | 57208.45 | 1985550.57 | 0 | 0 | 0 | 1985550.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 этап |  | 226/2000 |  | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 198582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 этап |  | 223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 этап |  | 290 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 этап |  | 310 |  | 3311487 | 2122552.91 | 929926.13 | 259007.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224463.47 | 2066773.73 | 905488.33 | 252201.41 | 0 | 87023.53 | 55779.18 | 24437.8 | 6806.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0373e-10 | 90.9 | 95.2 | 105.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0373e-10
III этап (2015-2016)
1 | ул. Клубная |  |  | 3174298.52 | 0 | 0 | 0 | 3174298.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 1206795.95 | 0 | 0 | 0 | 1206795.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868205.57 | 0 | 0 | 0 | 1868205.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1649.14 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 23.12.2014 № 0307300008614001055-0065801-01 с ООО "Геодезист" | 325341.67 |  |  |  | 325341.67 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 325341.67 |  |  |  | 325341.67 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 07.05.2015 № 23 с ООО "Геодезист" | 71438 |  |  |  | 71438 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71438 |  |  |  | 71438 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 20.03.2015 № 0307300008615000022-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2668865.1 |  |  |  | 2668865.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 800659.53 |  |  |  | 800659.53 | 0 |  |  |  |  | 1868205.57 |  |  |  | 1868205.57 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5 | Кадастровые работы | 226 | Договор от 24.02.2015 № 05/15 с ИП Кривушев В.П. | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ул. Кремса, участок № 1 |  |  | 3254597.04 | 0 | 0 | 0 | 3254597.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 1068920.63 | 0 | 0 | 0 | 1068920.63 | 245616.62 | 0 | 0 | 0 | 245616.62 | 1840762.79 | 0 | 0 | 0 | 1840762.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 11.12.2014 №1650.14 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 23.12.2014 № 03073600008614001055-0065801-01 с ООО "Геодезист" | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контракт от 20.03.2015 № 0307300008615000021-0065801-01 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 2980542.02 |  |  |  | 2980542.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 894162.61 |  |  |  | 894162.61 | 245616.62 |  |  |  | 245616.62 | 1840762.79 |  |  |  | 1840762.79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Кадастровые работы | 226 | Договор от 30.01.2015 № 01/15 с ИП Кривушев В.П. | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 310 |  | 115008251.76 | 61310956.65 | 20062282.41 | 7045716.46 | 26589296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90098676 | 62411352.87 | 20641606.67 | 7045716.46 | 0 | 24909575.76 | -1100396.22 | -579324.26 | 0 | 26589296.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4506e-09 | 2239.4 | 2615.1 | 2615.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4506e-09
3.1 | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда (47 квартир) | 310 | Муниципальный контракт от 24.12.2016 № 0107300001216000597-0065801-01 с ООО "Аркада" | 115008251.76 | 61310956.65 | 20062282.41 | 7045716.46 | 26589296.24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90098676 | 62411352.87 | 20641606.67 | 7045716.46 | 0 | 24909575.76 | -1100396.22 | -579324.26 | 0 | 26589296.24 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.4506e-09 | 2239.4 | 2615.1 | 2615.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7.4506e-09
4 | Приобретение квартир в многоквартирных домах для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 310 |  | 2035000 | 384721 | 0 | 130428.4 | 1519850.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035000 | 384721 | 0 | 130428.4 | 1519850.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 62.4 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда (1 квартира) | 310 | Муниципальный контракт от 09.10.2017 № 0107300001217000822-0065801-01 с ИП Завьялова Н.И. | 2035000 | 384721 | 0 | 130428.4 | 1519850.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2035000 | 384721 |  | 130428.4 | 1519850.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 45.3 | 62.4 | 62.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реализация мероприятий путем выкупа у собственников для расселения 1 квартиры аварийного жилищного фонда | 310 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 36.9 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по МК 3 этапа, в том числе: |  |  | Х | 124472147.32 | 61695677.65 | 20062282.41 | 7176144.86 | 35538042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198594 | 0 | 0 | 0 | 198594 | 2275716.58 | 0 | 0 | 0 | 2275716.58 | 90344292.62 | 62411352.87 | 20641606.67 | 7045716.46 | 245616.62 | 30653544.12 | -715675.22 | -579324.26 | 130428.4 | 31818115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 7.4506e-09 | 2321.6 | 2677.5 | 2677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4506e-09
3 этап |  | 310 | Х | 117043251.76 | 61695677.65 | 20062282.41 | 7176144.86 | 28109146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90098676 | 62411352.87 | 20641606.67 | 7045716.46 | 0 | 26944575.76 | -715675.22 | -579324.26 | 130428.4 | 28109146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4506e-09 | 2284.7 | 2677.5 | 2677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4506e-09
3 этап |  | 226 | Х | 6428895.56 | 0 | 0 | 0 | 6428895.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198594 | 0 | 0 | 0 | 198594 | 2275716.58 | 0 | 0 | 0 | 2275716.58 | 245616.62 | 0 | 0 | 0 | 245616.62 | 3708968.36 | 0 | 0 | 0 | 3708968.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 этап |  | 310 | Х | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 36.9 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV этап (2016-2017)
1 | ул. Кремса, участок № 2 |  |  | 274055.02 | 0 | 0 | 0 | 274055.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 174758.02 | 0 | 0 | 0 | 174758.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1651.14 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 23.12.2014 № 0307300008614001055-0065801-01 с ООО "Геодезист" | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | Кадастровые работы | 226 | Договор от 30.01.2015 № 02/15 с ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ул. Кремса, участок № 3 |  |  | 3183700.77 | 0 | 0 | 0 | 3183700.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 1049751.75 | 0 | 0 | 0 | 1049751.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034652.02 | 0 | 0 | 0 | 2034652.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1652.14 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 23.12.2014 № 0307300008614001055-0065801-01 с ООО "Геодезист" | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3 | Проектные работы | 226 | Муниципальный контаркт от 27.07.2015 № 0307300008615000389-0065801-01 с ООО "Капитель" | 2906645.75 |  |  |  | 2906645.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 871993.73 |  |  |  | 871993.73 | 0 |  |  |  |  | 2034652.02 |  |  |  | 2034652.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.4 | Кадастровые работы | 226 | Договор от 30.01.2015 № 03/15 с ИП Кривушев В.П. | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5 | Архитектурный проект | 226 | Договор от 11.06.2015 № 24 с ООО "Капитель" | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ул.Кремса, участок № 4 |  |  | 274055.02 | 0 | 0 | 0 | 274055.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 0 | 0 | 0 | 99297 | 174758.02 | 0 | 0 | 0 | 174758.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Предпроектные решения | 226 | Договор от 11.12.2014 № 1653.14 с ООО ПСФ "Ухтажилстройпроект" | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 99297 |  |  |  | 99297 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.2 | Инженерные изыскания | 226 | Муниципальный контракт от 23.12.2014 № 0307300008614001055-0065801-01 с ООО "Геодезист" | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165401.27 |  |  |  | 165401.27 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Кадастровые работы | 226 | Договор от 30.01.2015 № 04/15 с ИП Кривушев Виктор Павлович | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9356.75 |  |  |  | 9356.75 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Приобретение квартир в многоквартирных домах для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 310 |  | 119156554.82 | 50560381.72 | 21766313.17 | 10107467.1 | 36722392.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114772942.32 | 48848480.33 | 21029337.29 | 9765242.89 | 35129881.81 | 4383612.5 | 1695582.16 | 738159.64 | 342224.2 | 1607646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.25 | 2670.94 | 2670.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 16319.23 | -1183.76 | 0.01 | -15135.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Приобретение квартир в многоквартирных домах для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 310 | Заключены 47 муниципальных контрактов (47 квартир) | 114772942.32 | 48848480.33 | 21029337.29 | 9765242.89 | 35129881.81 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 114772942.32 | 48848480.33 | 21029337.29 | 9765242.89 | 35129881.81 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2165.05 | 2574.74 | 2574.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | Приобретение квартир в многоквартирных домах для обеспечения жильем граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | 310 | Заключены 2 муниципальных контракта (2 квартиры) с ООО "Юридический информационный сервис". Муниципальный контракты расторгнуты 23.10.2017 (односторонний отказ Заказчика). Решениями Арбитражного суда Республики Коми, Постановлениями арбитражного суда апелляционной инстанции, Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции односторонние отказы признаны недействительными. | 4383612.5 | 1711901.39 | 736975.88 | 342224.21 | 1592511.02 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4383612.5 | 1695582.16 | 738159.64 | 342224.2 | 1607646.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 76.2 | 96.2 | 96.2 | 0 |  |  |  |  | 5.8208e-11 | 16319.23 | -1183.76 | 0.01 | -15135.48 | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Реализация мероприятий путем выкупа у собственников для расселения 122 квартир аварийного жилищного фонда | 310 |  | 247315102.27 | 98029999.21 | 42308300.18 | 19777054.92 | 87199747.96 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 125386320 | 63973431.86 | 27540649.59 | 12788854.34 | 21083384.21 | 37095455.99 | 16695476.23 | 7268256.85 | 3369695.92 | 9762026.99 | 49850098.79 | 17361091.12 | 7499393.74 | 3618504.66 | 21371109.27 | 18304625.99 | 0 | 0 | 0 | 18304625.99 | 4378600 | 0 | 0 | 0 | 4378600 | 12300001.5 | 5315.9 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5 | 1.1176e-08 | 9.3132e-10 | -9.3132e-10 | 12300001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5
6 | Возмещение за непроведенный капитальный ремонт многоквартирного дома | 296 |  | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по МК 4 этапа, в том числе: |  |  | Х | 370429844.85 | 148590380.93 | 64074613.35 | 29884522.02 | 127880328.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297891 | 0 | 0 | 0 | 297891 | 1399267.79 | 0 | 0 | 0 | 1399267.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242193914.34 | 112821912.19 | 48569986.88 | 22554097.23 | 58247918.04 | 41479068.49 | 18391058.39 | 8006416.49 | 3711920.12 | 11369673.49 | 49850098.79 | 17361091.12 | 7499393.74 | 3618504.66 | 21371109.27 | 18531002.94 | 0 | 0 | 0 | 18531002.94 | 4378600 | 0 | 0 | 0 | 4378600 | 12300001.5 | 7557.15 | 2670.94 | 2670.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5 | 16319.23 | -1183.76 | 0.01 | 12284866.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5
4 этап |  | 310 | Х | 119156554.82 | 50560381.72 | 21766313.17 | 10107467.1 | 36722392.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114772942.32 | 48848480.33 | 21029337.29 | 9765242.89 | 35129881.81 | 4383612.5 | 1695582.16 | 738159.64 | 342224.2 | 1607646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.25 | 2670.94 | 2670.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 16319.23 | -1183.76 | 0.01 | -15135.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 этап |  | 226 | Х | 3731810.81 | 0 | 0 | 0 | 3731810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297891 | 0 | 0 | 0 | 297891 | 1399267.79 | 0 | 0 | 0 | 1399267.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034652.02 | 0 | 0 | 0 | 2034652.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 этап | 310 | Х | 247315102.27 | 98029999.21 | 42308300.18 | 19777054.92 | 87199747.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125386320 | 63973431.86 | 27540649.59 | 12788854.34 | 21083384.21 | 37095455.99 | 16695476.23 | 7268256.85 | 3369695.92 | 9762026.99 | 49850098.79 | 17361091.12 | 7499393.74 | 3618504.66 | 21371109.27 | 18304625.99 | 0 | 0 | 0 | 18304625.99 | 4378600 | 0 | 0 | 0 | 4378600 | 12300001.5 | 5315.9 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5 | 1.1176e-08 | 9.3132e-10 | -9.3132e-10 | 12300001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5
| 4 этап | 296 | Х | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по МК 1 - 4 этапа, в том числе: |  |  | Х | 1254777566.39 | 358631811.56 | 338068702.06 | 75693812.98 | 482383239.79 | 1656913.57 | 0 | 0 | 0 | 1656913.57 | 85457134.82 | 14444674.33 | 34925369.36 | 4188259.3 | 31898831.83 | 430483121.22 | 116376184.63 | 191137911.42 | 29922228.2 | 93046796.97 | 260951816.24 | 78802031.61 | 45814293.5 | 11024691.65 | 125310799.48 | 284330361.89 | 112106236.97 | 47990662.62 | 22684525.63 | 101548936.67 | 75301413.21 | 18391058.39 | 8006416.49 | 3711920.12 | 45192018.21 | 69458926.64 | 18495306.4 | 10195232.43 | 4162188.07 | 36606199.74 | 27812149.42 | 0 | 0 | 0 | 27812149.42 | 6912500 | 0 | 0 | 0 | 6912500 | 12413229.38 | 22536.98 | 18586.14 | 19953.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12413229.38 | 16319.23 | -1183.76 | 0.01 | 12398093.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12413229.38
1 этап |  | 310 | Х | 562706018.6 | 94755819.12 | 229027023.26 | 27692213 | 211230963.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53558302.99 | 14444674.33 | 34925369.36 | 4188259.3 | 0 | 339701856.92 | 70157715.17 | 169612756.43 | 20343963.9 | 79587421.42 | 120643340.01 | 9019214.34 | 21793058.78 | 2616306.39 | 87214760.5 | 4442839.08 | 0 | 0 | 0 | 4442839.08 | 24816651.75 | 0 | 0 | 0 | 24816651.75 | 19543027.85 | 1134215.28 | 2695838.69 | 543683.41 | 15169290.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8148e-09 | 10160.23 | 10664.6 | 11745.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8148e-09
1 этап |  | 310 | Х | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 20635.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 этап |  | 226 | Х | 51375013.26 | 0 | 0 | 0 | 51375013.26 | 1656913.57 | 0 | 0 | 0 | 1656913.57 | 27322953.62 | 0 | 0 | 0 | 27322953.62 | 3939820.11 | 0 | 0 | 0 | 3939820.11 | 8699452.87 | 0 | 0 | 0 | 8699452.87 | 3351716.04 | 0 | 0 | 0 | 3351716.04 | 813451 | 0 | 0 | 0 | 813451 | 8591.55 | 0 | 0 | 0 | 8591.55 | 5437816.91 | 0 | 0 | 0 | 5437816.91 | 63900 | 0 | 0 | 0 | 63900 | 80397.59 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80397.59 | 0 | 0 | 0 | 80397.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80397.59
| 1 этап | 223 | Х | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 187243.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 этап | 290 | Х | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 этап | 310 | Х | 3327779 | 0 | 0 | 0 | 3327779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857779 | 0 | 0 | 0 | 1857779 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 этап |  | 310 | Х | 118305478.25 | 47799030.42 | 22367690.85 | 10234288.73 | 37904468.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71940769.28 | 42769351.04 | 20014038.2 | 9157380.04 | 0 | 35853023.81 | 5029679.38 | 2353652.65 | 1076908.69 | 27392783.09 | 2672276.66 | 0 | 0 | 0 | 2672276.66 | 7839408.5 | 0 | 0 | 0 | 7839408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10 | 2182.3 | 2327.4 | 2589.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3283e-10
2 этап |  | 226 | Х | 14498765.75 | 0 | 0 | 0 | 14498765.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079393.21 | 0 | 0 | 0 | 4079393.21 | 5844571.07 | 0 | 0 | 0 | 5844571.07 | 1758186.4 | 0 | 0 | 0 | 1758186.4 | 575435.76 | 0 | 0 | 0 | 575435.76 | 165590 | 0 | 0 | 0 | 165590 | 57208.45 | 0 | 0 | 0 | 57208.45 | 1985550.57 | 0 | 0 | 0 | 1985550.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 32830.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.29
| 2 этап | 290 | Х | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 этап |  | 310 | Х | 126077891.76 | 67486581.09 | 22599374.6 | 7882789.23 | 28109146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5381119.47 | 3449118.42 | 1511116.79 | 420884.26 | 0 | 93752196.53 | 64753137.89 | 21667582.07 | 7331476.57 | 0 | 26944575.76 | -715675.22 | -579324.26 | 130428.4 | 28109146.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2469e-09 | 2526 | 2923.2 | 2947.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2469e-09
3 этап |  | 226 | Х | 6428895.56 | 0 | 0 | 0 | 6428895.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198594 | 0 | 0 | 0 | 198594 | 2275716.58 | 0 | 0 | 0 | 2275716.58 | 245616.62 | 0 | 0 | 0 | 245616.62 | 3708968.36 | 0 | 0 | 0 | 3708968.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 этап |  | 310 | Х | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 этап |  | 310 | Х | 119156554.82 | 50560381.72 | 21766313.17 | 10107467.1 | 36722392.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114772942.32 | 48848480.33 | 21029337.29 | 9765242.89 | 35129881.81 | 4383612.5 | 1695582.16 | 738159.64 | 342224.2 | 1607646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.25 | 2670.94 | 2670.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8208e-11 | 16319.23 | -1183.76 | 0.01 | -15135.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 этап |  | 226 | Х | 3731810.81 | 0 | 0 | 0 | 3731810.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297891 | 0 | 0 | 0 | 297891 | 1399267.79 | 0 | 0 | 0 | 1399267.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034652.02 | 0 | 0 | 0 | 2034652.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 этап | 310 | Х | 247315102.27 | 98029999.21 | 42308300.18 | 19777054.92 | 87199747.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125386320 | 63973431.86 | 27540649.59 | 12788854.34 | 21083384.21 | 37095455.99 | 16695476.23 | 7268256.85 | 3369695.92 | 9762026.99 | 49850098.79 | 17361091.12 | 7499393.74 | 3618504.66 | 21371109.27 | 18304625.99 | 0 | 0 | 0 | 18304625.99 | 4378600 | 0 | 0 | 0 | 4378600 | 12300001.5 | 5315.9 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5 | 1.1176e-08 | 9.3132e-10 | -9.3132e-10 | 12300001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300001.5
| 4 этап | 296 | Х | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 226376.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ЛИМИТЫ |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
ВСЕГО по МК 1 - 4 этапа, в том числе: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 этап |  | 226 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| 2 этап | 226 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [15 empty] | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО МК 1-4 ЭТАПОВ |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х