## Лист1 (hidden)
№ п/п | Контрагент | Вид работ | № и дата контракта / договора | 2011 | [5 empty] | 2012 | [5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2014 | [5 empty] | 2015 | [5 empty] | Всего |  |  |  | Примечание
|  |  |  | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | расход |  | остаток по контракту/ договору
[5 empty] | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет
1. | ООО производственно - сервисная фирма "Арм" | оказание инженерных услуг в области архитектуры и гражданского строительства по объекту | № 3/05-2011 от27.05.2011 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 0 | [24 empty] | 2382800 | 2382800 |  | 0 | исполнен
|  | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (дренаж) | № 11141-ПР от 17.11.2011 | 120450.42 |  |  |  |  | 120450.42 |  | 75117.17 |  |  |  | 120450.42 |  | 113917.93 |  | 105070.01 |  | 15380.41 | [12 empty] | 120450.42 | 105070.01 |  | 0 | доп. соглашение №1 контракт раторгнут от 20.01.2014
|  | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (ливневая канализация, дренаж) | № 22 от 14.10.2014 | [18 empty] | 58582.44 | 58582.44 | 0 | 0 | 0 | 58582.44 |  | 58582.44 | 0 | 10877.73 | 0 | 47704.71 | 58582.44 | 10877.73 | 0 | 47704.71
|  | Оказание услуг по коррективу проектной документации ь(ливневая канализация, дренаж) | № 0307300008613000617-0065801-01 от 17.12.2013 | [18 empty] | 2175281.5 | 2175281.5 | 0 | 2175281.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 2175281.5 | 2175281.5 | 0 | 0 | исполнен
2. | ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" | осуществление проверки сметной стоимости | № 499-р от 09.06.2011 | 189118 | 189118 | 189118 | 189118 |  | 0 | [24 empty] | 189118 | 189118 | 0 | 0 | исполнен
3. | ООО "Бетиз" | выполнение работ по объекту | №0307300008611000479-0065801-01 от 10.10.2011 | 71065750 | 21319142.79 |  | 21319142.79 |  | 49746607.21 |  | 49746607.21 |  | 22999989 |  | 26746618.21 |  | 17970743.43 |  | 17672178.11 |  | 9074440.1 | [12 empty] | 71065750 | 61991309.9 | 0 | 0 | доп. соглашение №2 контракт раторгнут от 13.01.2014
4. | Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по Республике Коми | Подготовка тех.планов (дренаж) | № 1102/1503/062/210 от 11.03.2015 | [18 empty] | 65900.53 | 65900.53 | 0 | 0 | 0 |  | 65900.53 | 65900.53 | 0 | 16136.73 | 0 | 49763.8 | 65900.53 | 16136.73 | 0 | 49763.8 | Договор № 1102/1412062/1274 от 18.12.2014 расторгнут. На 2015 год новый договор
|  | Техническая инвентаризация объектов (дренаж) | № 1102/1503/011/195 от 10.03.2015 | [18 empty] | 65105.42 | 65105.42 | 0 | 0 | 0 |  | 53789.1 | 53789.1 | 0 | 19770.16 | 0 | 34018.94 | 53789.1 | 19770.16 | 0 | 34018.94 | Договор № 1102/1412062/1273 от 18.12.2014 расторгнут. На 2015 год новый договор
5. | ООО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта | № 156/806 от 08.06.2011 | [6 empty] | 6354372.86 | 5769860.87 | 1270874.56 | 1270874.56 |  | 5083498.3 | [18 empty] | 6354372.86 | 1270874.56 |  | 5083498.3
6. | ООО "Эталон" | выполнение работ по объекту | №0307300008614000398-0065801-02 от 12.08.2014 | [18 empty] | 34563640 | 30000000 | 0 | 6417858.78 | 0 | 28145781.22 |  | 15063640 | 0 | 1473918.99 | 0 | 26671862.23 | 34563640 | 7891777.77 | 0 | 26671862.23
7. | [22 empty] | 843605.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 251727.93 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Итого |  |  | 73758118.42 | 23891060.79 | 2571918 | 23891060.79 | 2382800 | 49867057.63 | 6354372.86 | 55591585.25 | 1270874.56 | 24270863.56 | 0 | 31950566.93 | 0 | 18084661.36 | 0 | 17777248.12 | 0 | 9089820.51 | 36928509.89 | 33208475 | 0 | 8593140.28 | 0 | 28204363.66 | 119689.63 | 15493640 | 0 | 1520703.61 | 0 | 26803349.68 | 117029684.85 | 76053016.36 | 0 | 31886847.98

## Лист2 (hidden)
"Реконструкция здания муниципального образовательного учреждния "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение"
Мощность объекта - 156 мест | [18 empty] | рублей
| № и дата контракта / договора | Срок исполнения контракта / договора | Цена контракта / договора | ООО производственно - сервисная фирма "Арм" |  | ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" |  | ООО "Бетиз" |  | Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Коми |  | ООО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" |  | ООО "Эталон" |  | Всего |  |  | Остаток по контракту / договору
|  |  |  | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Цена контракта / договора | Лимит | Расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Оказание инженерных услуг в области архитектуры и гражданского строительства по объекту |  |  | 2382800 | 2382800 | 2382800 | [11 empty] | 2382800 | 2382800 | 0
2011 год | № 3/05-2011 от 27.05.2011 |  | 2382800 | 2382800 | 2382800 | [10 empty] | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 0
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (ливневая канализация, дренаж) |  |  | 179032.86 | 306199.98 | 115947.74 | [11 empty] | 306199.98 | 115947.74 | 47704.71
2011 год | № 11141-ПР от 17.11.2011 | рассторгнут 20.01.2014 с ценой 105 070 ,01 | 120450.42 | [12 empty] | 120450.42 | 0 | 0 | 0
2012 год |  |  |  | 75117.17 | [12 empty] | 75117.17 | 0
2013 год |  |  |  | 113917.93 | 105070.01 | [11 empty] | 113917.93 | 105070.01
2014 год | № 22 от 14.10.2014 | ввод объекта в эксплуатацию 19.01.2015 | 58582.44 | 58582.44 | [11 empty] | 58582.44 | 58582.44 | 0 | 47704.71
2015 год |  |  |  | 58582.44 | 10877.73 | [11 empty] | 58582.44 | 10877.73
Оказание услуг по коррективу проектной документации (ливневая канализация, дренаж) |  |  | 2175281.5 | 2175281.5 | 2175281.5 | [11 empty] | 2175281.5 | 2175281.5 | 0
2014 год | № 0307300008613000617-0065801-01 от 17.12.2014 |  | 2175281.5 | 2175281.5 | 2175281.5 | [10 empty] | 2175281.5 | 2175281.5 | 2175281.5 | 0
Осуществление проверки сметной стоимости |  |  | 189118 |  |  | 189118 | 189118 | [9 empty] | 189118 | 189118 | 0
2011 год | № 499-р от 09.06.2011 |  | 189118 |  |  | 189118 | 189118 | [8 empty] | 189118 | 189118 | 189118 | 0
Выполнение работ по объекту |  |  | 105629390 |  |  |  |  | 89036493.43 | 61991309.9 |  |  |  |  | 45063640 | 7891777.77 |  | 134100133.43 | 69883087.67 | 26671862.23
2011 год | №0307300008611000479-0065801-01 от 10.10.2011 | рассторгнут 13.01.2014 с ценой 61 991 309,90 | 71065750 |  |  |  |  | 21319142.79 | 21319142.79 | [6 empty] | 71065750 | 21319142.79 | 21319142.79 | 0
2012 год | [7 empty] | 49746607.21 | 22999989 | [7 empty] | 49746607.21 | 22999989
2013 год | [7 empty] | 17970743.43 | 17672178.11 | [7 empty] | 17970743.43 | 17672178.11
2014 год | №0307300008614000398-0065801-02 от 12.08.2014 | 160 календарных дней | 34563640 | [10 empty] | 30000000 | 6417858.78 | 34563640 | 30000000 | 6417858.78 | 26671862.23
2015 год | [13 empty] | 15063640 | 1473918.99 |  | 15063640 | 1473918.99
Подготовка тех.планов (дренаж) |  |  | 65900.53 | [6 empty] | 131801.06 | 16136.73 | [5 empty] | 131801.06 | 16136.73 | 49763.8
2014 год | № 1102/1412/062/1274 от 18.12.2014 | рассторгнут | 65900.53 | [6 empty] | 65900.53 | [6 empty] | 65900.53 | 0 | 0
2015 год | № 1102/1503/062/210 от 11.03.2015 | 30 календарных дней с 26.03.2015 | 65900.53 | [6 empty] | 65900.53 | 16136.73 |  |  |  |  | 65900.53 | 65900.53 | 16136.73 | 49763.8
Техническая инвентаризация объектов (дренаж) |  |  | 53789.1 | [6 empty] | 118894.52 | 19770.16 | [5 empty] | 118894.52 | 19770.16 | 34018.94
2014 год | № 1102/1412/011/1273 от 18.12.2014 | рассторгнут | 65105.42 | [6 empty] | 65105.42 | [6 empty] | 65105.42 | 0 | 0
2015 год | № 1102/1503/011/195 от 10.03.2015 | 30 календарных дней с 26.03.2015 | 53789.1 | [6 empty] | 53789.1 | 19770.16 |  |  |  |  | 53789.1 | 53789.1 | 19770.16 | 34018.94
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта |  |  | 6354372.86 | [8 empty] | 5769860.87 | 1270874.56 |  |  |  | 5769860.87 | 1270874.56 | 5083498.3
2011 год | № 156/806 от 08.06.2011 | 30.06.2013 | 6354372.86 | [12 empty] | 6354372.86 | 0 | 0 | 5083498.3
2012 год | [11 empty] | 5769860.87 | 1270874.56 |  |  |  | 5769860.87 | 1270874.56
Итого | х | х | 117029684.85 | 4864281.48 | 4674029.24 | 189118 | 189118 | 89036493.43 | 61991309.9 | 250695.58 | 35906.89 | 5769860.87 | 1270874.56 | 45063640 | 7891777.77 | 117029684.85 | 145174089.36 | 76053016.36 | 31886847.98
в том числе
2011 год | х | х | 80112491.28 | 2382800 | 2382800 | 189118 | 189118 | 21319142.79 | 21319142.79 | [6 empty] | 80112491.28 | 23891060.79 | 23891060.79
2012 год | х | х |  | 75117.17 |  |  |  | 49746607.21 | 22999989 |  |  | 5769860.87 | 1270874.56 |  |  |  | 55591585.25 | 24270863.56
2013 год | х | х |  | 113917.93 | 105070.01 |  |  | 17970743.43 | 17672178.11 | [7 empty] | 18084661.36 | 17777248.12
2014 год | х | х | 36797503.94 | 2233863.94 | 2175281.5 |  |  |  |  | 131005.95 | 0 |  |  | 30000000 | 6417858.78 | 36797503.94 | 32364869.89 | 8593140.28
2015 год | х | х | 119689.63 | 58582.44 | 10877.73 |  |  |  |  | 119689.63 | 35906.89 |  |  | 15063640 | 1473918.99 | 119689.63 | 15241912.07 | 1520703.61
проверка | х | х | х | 4864281.48 | 4674029.24 | 189118 | 189118 | 89036493.43 | 61991309.9 | 250695.58 | 35906.89 | 5769860.87 | 1270874.56 | 45063640 | 7891777.77 | 117029684.85 | 145174089.36 | 76053016.36
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вечерняя школа
Реконструкция здания муниципального (сменного) образовательного учреждения "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение
рублей
Предмет контракта | № и дата контракта / договора | Срок исполнения контракта / договора | Цена контракта / договора | ООО "Комистройпроект" |  | ООО "Бетиз" |  | ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" |  | ОАО "МРСК Северо-Запада" Комиэнерго" | [5 empty] | ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" |  | Всего |  |  | Остаток по контракту / договору
|  |  |  | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Цена контракта / договора | Лимит | Расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Оказание инженерных услуг в области архитектуры и гражданского строительства по объекту |  |  | 1931780 | 3863560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1931780 | 3863560 | 1931780 | 0
2011 год | № 2/05-2011 от 27.05.2011 | 10.07.2011 | 1931780 | 1931780 | 0 | [12 empty] | 1931780 | 1931780 | 0 | 0
2012 год |  |  |  | 1931780 | 1931780 | [13 empty] | 1931780 | 1931780
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора |  |  | 66667.33 | 66667.33 | 66667.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66667.33 | 66667.33 | 66667.33 | 0
2012 год | № 11-13/362 от 05.04.2012 | дата ввода объекта в эксплуатацию | 66667.33 | 66667.33 | 66667.33 | [12 empty] | 66667.33 | 66667.33 | 66667.33 | 0
Оказание услуг по по разработке проектной документации | [18 empty] | 0 | 0 | 0
0
Осуществление проверки сметной стоимости |  |  | 148294 | [12 empty] | 148294 | 148294 | 148294 | 148294 | 148294 | 0
2011 год | №785-Р от 16.08.2011 | до 31.12.2011 | 148294 | [14 empty] | 148294 | 148294 | 148294 | 0
Выполнение работ по объекту |  |  | 33333664.27 | 0 | 0 | 33333664.27 | 33333664.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33333664.27 | 33333664.27 | 33333664.27 | 0
2011 год | № 0307300008611000534-0065801-01 от 07.12.2011 | 01.10.2012 | 33333664.27 |  |  | 10000000 | 10000000 | [10 empty] | 33333664.27 | 10000000 | 10000000 | 0
2012 год | [5 empty] | 23333664.27 | 23333664.27 | [11 empty] | 23333664.27 | 23333664.27
Подготовка тех.планов | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Техническая инвентаризация объектов |  |  | 99557.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99557.74 | 99557.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99557.74 | 99557.74 | 99557.74 | 0
2012 год | № 1116/1206/013/1202 от 22.06.2012 | 30 р.д. | 99557.74 |  |  |  |  | 99557.74 | 99557.74 | [8 empty] | 99557.74 | 99557.74 | 99557.74 | 0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта |  |  | 2692852.75 | [6 empty] | 2692852.75 | 2692852.75 | [6 empty] | 2692852.75 | 2692852.75 | 2692852.75 | 0
2012 год | № 023-156/934 от 14.06.2012 | 31.12.2014 | 2692852.75 | [6 empty] | 1077141.1 | 1077141.1 | [6 empty] | 2692852.75 | 1077141.1 | 1077141.1 | 0
2013 год | [9 empty] | 1615711.65 | 1615711.65 | [7 empty] | 1615711.65 | 1615711.65
Итого | х | х | 38272816.09 | 3930227.33 | 1998447.33 | 33333664.27 | 33333664.27 | 99557.74 | 99557.74 | 2692852.75 | 2692852.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148294 | 148294 | 38272816.09 | 40204596.09 | 38272816.09 | 0
в том числе | [20 empty] | 0
2011 год |  |  | 35413738.27 | 1931780 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148294 | 148294 | 35413738.27 | 12080074 | 10148294 | 0
2012 год | х | х | 2859077.82 | 1998447.33 | 1998447.33 | 23333664.27 | 23333664.27 | 99557.74 | 99557.74 | 1077141.1 | 1077141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2859077.82 | 26508810.44 | 26508810.44 | 0
2013 год |  |  | 0 | [6 empty] | 1615711.65 | 1615711.65 | [7 empty] | 1615711.65 | 1615711.65
2015 год | х | х | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0
проверка | х | х | х | 3930227.33 | 66667.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 40204596.09 | 38272816.09
|  |  |  | 0 | -1931780 | -33333664.27 | -33333664.27 | -99557.74 | -99557.74 | -2692852.75 | -2692852.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | 0 | 0