## Лист1
№ п/п | Контрагент | Вид работ | № и дата контракта / договора | 2011 | [5 empty] | 2012 | [5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2014 | [5 empty] | 2015 | [5 empty] | Всего |  |  |  | Примечание
|  |  |  | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | лимит |  | расход |  | остаток по контракту/ договору | контракт/ договор | расход |  | остаток по контракту/ договору
[5 empty] | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет |  |  | бюджет | внебюджет
1. | ООО производственно - сервисная фирма "Арм" | оказание инженерных услуг в области архитектуры и гражданского строительства по объекту | № 3/05-2011 от27.05.2011 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 0 | [24 empty] | 2382800 | 2382800 |  | 0 | исполнен
|  | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (дренаж) | № 11141-ПР от 17.11.2011 | 120450.42 |  |  |  |  | 120450.42 |  | 75117.17 |  |  |  | 120450.42 |  | 113917.93 |  | 105070.01 |  | 15380.41 | [12 empty] | 120450.42 | 105070.01 |  | 0 | доп. соглашение №1 контракт раторгнут от 20.01.2014
|  | Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (ливневая канализация, дренаж) | № 22 от 14.10.2014 | [18 empty] | 58582.44 | 58582.44 | 0 | 0 | 0 | 58582.44 |  | 58582.44 | 0 | 10877.73 | 0 | 47704.71 | 58582.44 | 10877.73 | 0 | 47704.71
|  | Оказание услуг по коррективу проектной документации ь(ливневая канализация, дренаж) | № 0307300008613000617-0065801-01 от 17.12.2013 | [18 empty] | 2175281.5 | 2175281.5 | 0 | 2175281.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 2175281.5 | 2175281.5 | 0 | 0 | исполнен
2. | ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" | осуществление проверки сметной стоимости | № 499-р от 09.06.2011 | 189118 | 189118 | 189118 | 189118 |  | 0 | [24 empty] | 189118 | 189118 | 0 | 0 | исполнен
3. | ООО "Бетиз" | выполнение работ по объекту | №0307300008611000479-0065801-01 от 10.10.2011 | 71065750 | 21319142.79 |  | 21319142.79 |  | 49746607.21 |  | 49746607.21 |  | 22999989 |  | 26746618.21 |  | 17970743.43 |  | 17672178.11 |  | 9074440.1 | [12 empty] | 71065750 | 61991309.9 | 0 | 0 | доп. соглашение №2 контракт раторгнут от 13.01.2014
4. | Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по Республике Коми | Подготовка тех.планов (дренаж) | № 1102/1503/062/210 от 11.03.2015 | [18 empty] | 65900.53 | 65900.53 | 0 | 0 | 0 |  | 65900.53 | 65900.53 | 0 | 16136.73 | 0 | 49763.8 | 65900.53 | 16136.73 | 0 | 49763.8 | Договор № 1102/1412062/1274 от 18.12.2014 расторгнут. На 2015 год новый договор
|  | Техническая инвентаризация объектов (дренаж) | № 1102/1503/011/195 от 10.03.2015 | [18 empty] | 65105.42 | 65105.42 | 0 | 0 | 0 |  | 53789.1 | 53789.1 | 0 | 19770.16 | 0 | 34018.94 | 53789.1 | 19770.16 | 0 | 34018.94 | Договор № 1102/1412062/1273 от 18.12.2014 расторгнут. На 2015 год новый договор
5. | ООО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" | осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта | № 156/806 от 08.06.2011 | [6 empty] | 6354372.86 | 5769860.87 | 1270874.56 | 1270874.56 |  | 5083498.3 | [18 empty] | 6354372.86 | 1270874.56 |  | 5083498.3
6. | ООО "Эталон" | выполнение работ по объекту | №0307300008614000398-0065801-02 от 12.08.2014 | [18 empty] | 34563640 | 30000000 | 0 | 6417858.78 | 0 | 28145781.22 |  | 15063640 | 0 | 1473918.99 | 0 | 26671862.23 | 34563640 | 7891777.77 | 0 | 26671862.23
7. | [22 empty] | 843605.11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 251727.93 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Итого |  |  | 73758118.42 | 23891060.79 | 2571918 | 23891060.79 | 2382800 | 49867057.63 | 6354372.86 | 55591585.25 | 1270874.56 | 24270863.56 | 0 | 31950566.93 | 0 | 18084661.36 | 0 | 17777248.12 | 0 | 9089820.51 | 36928509.89 | 33208475 | 0 | 8593140.28 | 0 | 28204363.66 | 119689.63 | 15493640 | 0 | 1520703.61 | 0 | 26803349.68 | 117029684.85 | 76053016.36 | 0 | 31886847.98

## Реконстр. МУК
"Реконструкция здания муниципального образовательного учреждния "Межшкольный учебный комбинат" МОГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение"
[26 empty] | Объект передан на основании приказа КУМИ администрации МОГО "Ухта" от 15.01.2020 № 13 | [6 empty] | 2020-04-01
Мощность объекта - 156 мест | [32 empty] | рублей
предмет контракта | № и дата контракта / договора | Срок исполнения контракта / договора | Цена контракта / договора | ООО производственно - сервисная фирма "Арм" |  | ГУП РК "Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве" |  | ООО "Бетиз" |  | Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Республике Коми |  | ООО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" |  | ООО "Эталон" право переуступки в 2018 г. ООО "Единый бизнес портал" (22 012,69) |  | ИП Амиров А. А-О. |  | ООО "Эльф инжиниринг" |  | ИП Коровин М. Н. |  | ООО "ГОСЗАКАЗ" |  | ООО "ВЭРСО" Отклонен. Банковская гарантия не соответствует требованиям аукционной документации. |  | ООО "СОАЛ" |  | МУП "Ухтаводоканал" |  | Всего |  |  | Остаток по контракту / договору
|  |  |  | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Лимит | Расход | Цена контракта / договора | Лимит | Расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  | 29 | 30 | 31 | 32
Оказание инженерных услуг в области архитектуры и гражданского строительства по объекту |  |  | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 0
2011 год | № 3/05-2011 от 27.05.2011 | 19.08.2011 | 2382800 | 2382800 | 2382800 | [24 empty] | 2382800 | 2382800 | 2382800 | 0
Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (ливневая канализация, дренаж) |  |  | 163652.45 | 309323.32 | 138861.35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 163652.45 | 309323.32 | 138861.35 | 24791.1
2011 год | № 11141-ПР от 17.11.2011 сумма договора 120 450,42 руб. | рассторгнут 20.01.2014 с ценой 105 070 ,01 руб. | 105070.01 | 0 | 0 | [24 empty] | 105070.01 | 0 | 0 | 0
2012 год |  |  |  | 75117.17 | 0 | [25 empty] | 75117.17 | 0
2013 год |  |  |  | 113917.93 | 105070.01 | [25 empty] | 113917.93 | 105070.01
2014 год | № 22 от 14.10.2014 | ввод объекта в эксплуатацию 19.01.2015 | 58582.44 | 58582.44 | [25 empty] | 58582.44 | 58582.44 | 0 | 24791.1
2015 год |  |  |  | 58582.44 | 30668 | [25 empty] | 58582.44 | 30668
2017 год |  |  |  | 3123.34 | 3123.34 | [25 empty] | 3123.34 | 3123.34
Оказание услуг по коррективу проектной документации (ливневая канализация, дренаж) |  |  | 2175281.5 | 2175281.5 | 2175281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2175281.5 | 2175281.5 | 2175281.5 | 0
2013 год | № 0307300008613000617-0065801-01 от 17.12.2013 | 14.08.2014 | 2175281.5 | 0 | 0 | [24 empty] | 2175281.5 | 0 | 0 | 0
2014 год |  |  |  | 2175281.5 | 2175281.5 | [25 empty] | 2175281.5 | 2175281.5
Осуществление проверки сметной стоимости |  |  | 189118 | 0 | 0 | 189118 | 189118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 189118 | 189118 | 189118 | 0
2011 год | № 499-р от 09.06.2011 | 30.06.2011 | 189118 |  |  | 189118 | 189118 | [22 empty] | 189118 | 189118 | 189118 | 0
Выполнение работ по объекту |  |  | 90507610.41 | 89991.22 | 89991.22 | 0 | 0 | 89036493.43 | 61991309.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45136533.44 | 20114202.77 | 5614196.73 | 5614196.73 | 1880770.41 | 1714936.13 | 27187.02 | 0 | 175938.76 | 175938.76 | 0 | 0 | 26790 | 26790 | 780244.9 | 780244.9 | 90507610.41 | 142768145.91 | 90507610.41 | 0
2011 год | №0307300008611000479-0065801-01 от 10.10.2011 на сумму 71 065 750,00 руб. | рассторгнут 13.01.2014 с ценой 61 991 309,90 руб. | 61991309.9 |  |  |  |  | 21319142.79 | 21319142.79 | [20 empty] | 61991309.9 | 21319142.79 | 21319142.79 | 0
2012 год | [7 empty] | 49746607.21 | 22999989 | [21 empty] | 49746607.21 | 22999989
2013 год | [7 empty] | 17970743.43 | 17672178.11 | [21 empty] | 17970743.43 | 17672178.11
2014 год | №0307300008614000398-0065801-02 от 12.08.2014 (на сумму 34 563 640,00); Расторжение в одностороннем порядке заказчиком от 23.05.2016 | 160 календарных дней | 19983068.37 | [10 empty] | 30000000 | 6417858.78 | [14 empty] | 19983068.37 | 30000000 | 6417858.78 | 0
2015 год | [13 empty] | 11945625.13 | 10505435.68 | [15 empty] | 11945625.13 | 10505435.68
2016 год | [13 empty] | 27000 | 27000 | [15 empty] | 27000 | 27000
2017 год (испол.лист на 3 141 895,62 руб.) | [13 empty] | 3032773.91 | 3032773.91 | [15 empty] | 3032773.91 | 3032773.91
|  |  | 109121.71 | [10 empty] | 109121.71 | 109121.71 | [14 empty] | 109121.71 | 109121.71 | 109121.71 | 0
2018 год (испол.лист на 22 012,69 руб.) |  |  | 22012.69 | [10 empty] | 22012.69 | 22012.69 | [14 empty] | 22012.69 | 22012.69 | 22012.69 | 0
2018 год | МК № 0107300001218000153-0065801-01 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение» (Благоустройство территории) от 16.04.2018г. на сумму 5 900 572,84 рубля. Соглашение о расторжении МК от 07.11.2018г. на сумму выполненных работ 5 614 196,73 руб. | 06.08.2018 | 5614196.73 | [12 empty] | 5614196.73 | 5614196.73 | [12 empty] | 5614196.73 | 5614196.73 | 5614196.73 | 0
2018 год | №0107300001218000390-0065801-01 от 28.05.2018 выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение» (работы по зданию) - цена контракта составила 1 099 217,48 руб. Расторжение по соглашению сторон от 04.07.2018 на сумму выполнения 0,00 руб. | расторгнут по соглашению сторон от 04.07.2018 | 1099217.48 | [14 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год | №18032-ПР от 21.09.2018 на оказание услуг по составлению корректива в проект объекта: реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение | 01.11.2018 | 89991.22 | 89991.22 | 89991.22 | [24 empty] | 89991.22 | 89991.22 | 89991.22 | 0
2018 год | №б/н от 26.10.2018 на оказание услуг по обследованию системы вентиляции и составлению дефектной ведомости на объекте : «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение» | 31.12.2018 | 96948.64 | [14 empty] | 96948.64 | 29084.59 | [10 empty] | 96948.64 | 96948.64 | 29084.59 | 0
2019 год | [17 empty] | 67864.05 | 67864.05 | [11 empty] | 67864.05 | 67864.05 | 0
2018 год | №Э00107766-10 от 10.12.2018 на оказание услуг по выполнению рабочей документации по объекту : «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение» (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизация противопожарных систем) | 30.12.2019 | 97970.23 | [14 empty] | 97970.23 | 0 | [10 empty] | 97970.23 | 97970.23 | 0 | 0
2019 год | [17 empty] | 97970.23 | 97970.23 | [11 empty] | 97970.23 | 97970.23 | 0
2018 год | № 9/2018 от 27.11.2018 на выполнение работ по объекту : «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение» (электромонтажные работы) Расторгнут 16.07.2019 с возвратом аванса 8156,10 руб. | расторгнут 16.07.2019 с возвратом аванса 8156,10 руб. | 27187.02 | [16 empty] | 27187.02 | 8156.1 | [8 empty] | 0 | 27187.02 | 8156.1 | 0
2019 год | [19 empty] | 0 | -8156.1 | [9 empty] | 0 | -8156.1
2019 год | Муниципальный контракт №01073000003190004820001 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение (Система вентиляции. Общестроительные и электромонтажные работы) | расторгнут по согласию сторон 08.07.2019 г. | 1336339.62 | [18 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год | Договор №1 от22.07.2019 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение (Система вентиляции) (на сумму 259259,25 руб.) | 20.08.2019 расторгнут по соглашению сторон 17.10.2019 на сумму 175 938,76 руб. | 175938.76 | [18 empty] | 175938.76 | 175938.76 | [6 empty] | 175938.76 | 175938.76 | 175938.76 | 0
2019 год | МК № 01073000003190004830003 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение (Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизация противопожарных систем) = 1 614 697,46 руб. Расторжение по согласию сторон на сумму 1 520 017,26 руб. | 05.08.2019 | 1520017.26 | [14 empty] | 1520017.26 | 1520017.26 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1520017.26 | 1520017.26 | 1520017.26 | 0
2019 год | Договор №3 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение" (Оконные блоки - 2 шт) | 30.08.2019 | 26790 | [22 empty] | 26790 | 26790 |  |  | 26790 | 26790 | 26790 | 0
2019 год | Договор №1 от 18.07.2019 | 31.12.2019 | 252201.42 | [24 empty] | 252201.42 | 252201.42 | 252201.42 | 252201.42 | 252201.42
2019 год | Договор №2 от 26.08.2019 | 31.12.2019 | 206390.59 | [24 empty] | 206390.59 | 206390.59 | 206390.59 | 206390.59 | 206390.59
2019 год | Договор №5 от 28.08.2019 | 31.12.2019 | 281270.48 | [24 empty] | 281270.48 | 281270.48 | 281270.48 | 281270.48 | 281270.48
2019 год | Договор №9 от 18.09.2019 | 31.12.2019 | 40382.41 | [24 empty] | 40382.41 | 40382.41 | 40382.41 | 40382.41 | 40382.41
Подготовка тех.планов (дренаж) |  |  | 65900.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65900.53 | 65900.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65900.53 | 65900.53 | 65900.53 | 0
2014 год | № 1102/1412/062/1274 от 18.12.2014 | расторгнут | 65900.53 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2015 год | № 1102/1503/062/210 от 11.03.2015 | 30 календарных дней с 26.03.2015 | 65900.53 | [6 empty] | 65900.53 | 65900.53 | [18 empty] | 65900.53 | 65900.53 | 65900.53 | 0
Техническая инвентаризация объектов |  |  | 110599.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110599.26 | 110599.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110599.26 | 110599.26 | 110599.26 | 0
2014 год | № 1102/1412/011/1273 от 18.12.2014 (дренаж) | рассторгнут | 65105.42 | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2015 год | № 1102/1503/011/195 от 10.03.2015 (дренаж) | 30 календарных дней с 26.03.2015 | 53789.1 | [6 empty] | 53789.1 | 53789.1 | [18 empty] | 53789.1 | 53789.1 | 53789.1 | 0
2019 год | №1102-021/571 от 21.10.2019 (нежилое здание) | 20 календарных дней с момента подписания | 51882.48 | [6 empty] | 51882.48 | 51882.48 | [18 empty] | 51882.48 | 51882.48 | 51882.48 | 0
2019 год | №1102-021/572 от 31.10.2019 инженерных сетей (электроосвещение) | 21 календарных дней с момента подписания | 4927.68 | [6 empty] | 4927.68 | 4927.68 | [18 empty] | 4927.68 | 4927.68 | 4927.68 | 0
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта |  |  | 6354372.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10853359.17 | 6354372.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6354372.86 | 10853359.17 | 6354372.86 | 0
2011 год | № 156/806 от 08.06.2011 | 30.06.2013 | 6354372.86 | [26 empty] | 6354372.86 | 0 | 0 | 0
2012 год | [11 empty] | 5769860.87 | 1270874.56 | [17 empty] | 5769860.87 | 1270874.56
2016 год | [11 empty] | 5083498.3 | 5083498.3 | [17 empty] | 5083498.3 | 5083498.3
Итого | х | х | 101949335.01 | 4957396.04 | 4786934.07 | 189118 | 189118 | 89036493.43 | 61991309.9 | 176499.79 | 176499.79 | 10853359.17 | 6354372.86 | 45136533.44 | 20114202.77 | 5614196.73 | 5614196.73 | 1880770.41 | 1714936.13 | 27187.02 | 0 | 175938.76 | 175938.76 | 0 | 0 | 26790 | 26790 | 780244.9 | 780244.9 | 101949335.01 | 158854527.69 | 101924543.91 | 24791.1
в том числе | [33 empty] | год | лимит фу | расхождения | расход по фу | расхождения
2011 год | х | х | 71022670.77 | 2382800 | 2382800 | 189118 | 189118 | 21319142.79 | 21319142.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 71022670.77 | 23891060.79 | 23891060.79 | х | 2011 год | 23891060.79 | 0 | 23891060.79 | 0
2012 год | х | х | 0 | 75117.17 | 0 | 0 | 0 | 49746607.21 | 22999989 | 0 | 0 | 5769860.87 | 1270874.56 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 55591585.25 | 24270863.56 | х | 2012 год | 55591585.25 | 0 | 24270863.56 | 0
2013 год | х | х | 2175281.5 | 113917.93 | 105070.01 | 0 | 0 | 17970743.43 | 17672178.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2175281.5 | 18084661.36 | 17777248.12 | х | 2013 год | 18084661.36 | 0 | 17777248.12 | 0
2014 год | х | х | 20041650.81 | 2233863.94 | 2175281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 6417858.78 | [14 empty] | 20041650.81 | 32233863.94 | 8593140.28 | х | 2014 год | 33208475 | -974611.06 | 8593140.28 | 0
2015 год | х | х | 119689.63 | 58582.44 | 30668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119689.63 | 119689.63 | 0 | 0 | 11945625.13 | 10505435.68 | [14 empty] | 119689.63 | 12123897.2 | 10655793.31 | х | 2015 год | 12375625.13 | -251727.93 | 10154446.53 | 501346.78
2016 год | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5083498.3 | 5083498.3 | 27000 | 27000 | [14 empty] | 0 | 5110498.3 | 5110498.3 | х | 2015 год | 12375625.13 | -7265126.83 | 10154446.53 | -5043948.23
2017 год | х | х | 109121.71 | 3123.34 | 3123.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141895.62 | 3141895.62 | [14 empty] | 109121.71 | 3145018.96 | 3145018.96 | х
2018 год | х | х | 5921119.51 | 89991.22 | 89991.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22012.69 | 22012.69 | 5614196.73 | 5614196.73 | 194918.87 | 29084.59 | 27187.02 | 8156.1 | [8 empty] | 5921119.51 | 5948306.53 | 5763441.33 | х
2019 год | х | х | 2559801.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56810.16 | 56810.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1685851.54 | 1685851.54 |  |  | 175938.76 | 175938.76 | 0 | 0 | 26790 | 26790 | 780244.9 | 780244.9 | 2559801.08 | 2725635.36 | 2725635.36 | х
2019 год | возвращен аванс | х | [18 empty] | -8156.1 | [10 empty] | -8156.1 | х
Нераспределенные лимиты:
2011 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 0 | х | х
2012 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 0 | х | х
2013 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 0 | х | х
2014 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 974611.06 | х | х
2015 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 662054 | х | х
2016 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 0.7 | х | х
2017 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 0.66 | х | х
2018 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 253279.49 | х | х
2019 год | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | 5651.54 | х | х
Коментарий: 1. В итогах столбца 4 «Цена контракта/договора» не входит цена расторгнутых контрактов: в 2014 году - на общую сумму 131 005,95 руб. (ячейки выделены красным); в 2018 году - на сумму 1 099 217,48 руб. в 2019 году - на сумму 1 336 339,62 руб. и на сумму 27 187,02 руб.
2. 23.01.2017 получен исполнительный лист с заявленной задолженностью в размере 3 141 895 рублей 62 копейки по муниципальному контракту от 12.08.2014 г. № 0307300008614000398-0065801-02. 05.05.2017 - на сумму 109 121,62 руб.
3. Муниципальный контракт № 01073000003190004830003 на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МО ГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение (Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизация противопожарных систем) не заключен с первым участником закупки ООО "ВЭРСО" по причине предоставления банковской гарантии не удовлетворяющей условиям закупочной документации и заключен 05.08.2019 года со вторым учатсником ООО "Эльф Инжиниринг" на сумму 1 614 697,46 рублей (по окончательной цене предложенной участником в процессе электронного аукциона).
4. По строкам 13-15 Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора № 22 от 14.10.2014 находится в процессе расторжения.
НЕУСТОЙКИ, ПЕНИ в 2019 году: направлены: претензия № 09-1429/1 от 15.07.2019 г. о взыскании неустойки за просрочку исполнения за период 29.12.2018 по 15.07.2019 по договору №9/2018 от 27.11.2018 г. Исполнителю на сумму 1 352,55 руб.; претензия № 09-1708 от 13.08.2019 г. о взыскании % за пользование чужими денежными средствами в сумме 358,08 руб. за период с 29.12.2018 по 24.07.2019 Оплата суммы по претензиям произведена Исполнителем плтежным поручением от 30.12.2019 № 28 в сумме 1 710,63 рублей. направлена: претензия № 09-2431 от 05.11.2019 г. о взыскании неустойки за просрочку исполнения по договору №1 от 22.07.2019 г. Исполнителю на сумму 1 436,83 руб. Оплата суммы по претензиям произведена Исполнителем плтежным поручением от 23.01.2020 № 5 в сумме 1 436,83 рублей.
Note on C8: Попова Валерия: 22кд+45бд
Note on C17: Попова Валерия: 60кд+180кд
Note on C20: Попова Валерия: 21рд
Note on AG31: + 634 178,91
Note on S34: Проверить регистрацию в АЦК

## Лист2
Рек. МУК
Вид работ |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | прередано
73261438.19 | 73261438.19 | 23891060.79 | 23075106.17 | 17702130.95 | 8593140.28 | 0
ПИР | 2175281.5 |  |  |  | 2175281.5
РП | 0
ИИ | 2382800 | 2382800
авт. надзор | 105070.01 |  | 75117.17 | 29952.84
экспертиза | 0
тех. условия | 0
СМР | 68409168.68 | 21319142.79 | 22999989 | 17672178.11 | 6417858.78
ПРОЧИЕ: | 189118 | 189118 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие | х
красн. линия | х
вынос сетей | х
тех. инвент. | х
техприсоед. | х
техприсоед. (вода) | х
тех. учет. | х
пров. сметн. стоим. | х | 189118
тех. учет. | х
тех. инвент. | х
техприсоед. | х