## 2021
Приложение 4 к пояснительной записке
Информация об исполнении бюджета МОГО "Ухта" за 2022 год в разрезе объектов
рублей
№ | Наименование объекта | Первоначально утвержденные бюджетные назначения | Утверждённые бюджетные ассигнования | Отклонения (гр.4-гр.3) | Исполнено | Остаток неиспользованных ассигнований | Процент исполнения (%) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (выкуп жилых помещений) | 0 | 12108246 | 12108246 | 12108246 | 0 | 100 | В ходе исполнения бюджета были предусмотрены ассигнования в размере 12 108 246 руб. за счет выделения средств из резерва на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта"
2 | Строительство станций водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ель" г. Ухта | 168217273.68 | 488550114.99 | 320332841.31 | 423327486.86 | 65222628.13 | 86.6498 | В ходе исполнения бюджета были дополнительно предусмотрены ассигнования на основании уведомлений Министерства финансов Республики Коми: -за счет средств Федерального бюджета - 157 223 600,00 руб. - за счет средств Республикаского бюджета - 146 971 181,94 руб. -за счет местного бюджета (софинансирование) - 16 010 251,69 руб. -за счет средств местного бюджета с целью прохождения повторной государственной экспертизы сметной документации - 142 807,68 руб. Заключены следующие муниципальные контракты: 1. Муниципальный контракт № 03072000306210007640001 от 01.06.2021 на выполнение работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» с ООО "Ремстрой" на сумму 731 150 399,44 руб., в связи с существенным отставанием выполнения работ контракт расторгнут 12.08.2022 по соглашению сторон на сумму принятых работ 37 056 932,50 руб. 2. Муниципальный контракт № 04/2022-764СМР на выполнение работ по объекту: «Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в «Пожня-Ель» г. Ухта» на сумму 825 194 234,08 рубля. Произведена оплата аванса в размере 381 662 638,05 руб. 3.Прочие платежи осуществлялись по контрактам заключенным ранее в 2021 году на общую сумму 41 537 041,13 руб. Итого неосвоенных лимитов бюджетных обязательств за 2022 год составило 65 222 628,13 руб., из них по источникам: Республиканский бюджет РК - 61 961 496,72 руб.; Местный бюджет - 3 261 131,41 руб. Заключенный контракт - поэтапный и долгосрочный (до ноября 2024 года). Срок окончания работ по 1 этапу – 01.04.2023.
3 | Однократная привязка проекта повторного применения "Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Чадан" для строительства объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта" | 106819600 | 158793722.59 | 51974122.59 | 158793722.59 | 0 | 100 | В ходе исполнения бюджета были дополнительно предусмотрены ассигнования на основании уведомлений Министерства финансов Республики Коми: -за счет средств Федерального бюджета - 45 289 800,00 руб. - за счет средств Республикаского бюджета - 2 383 710,00 руб. -за счет местного бюджета (софинансирование) - 2 509 132,11 руб. -за счет средств местного бюджета - 1 791 480,48 руб.
4 | Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега | 0 | 3068814.31 | 3068814.31 | 473467.63 | 2595346.68 | 15.4284 | В рамках реализации мероприятия: "Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега" заключены следующие контракты / договоры: - Муниципальный контракт от 16.03.2020 № 01073000003200000430001 на оказание услуг по подготовке проектной документации по объекту: «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега» с ООО «Теплогазстрой» на сумму 2 484 000,00 руб. Услуги приняты и оплачены в полном объеме. - Договор от 22.09.2020 № б/н на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям с ПАО «Россети Северо-Запад» на сумму 78 725,11 руб. Оказание услуг в процессе исполнения, оплата произведена в качестве авансового платежа в размере 100 % в соответствии с абз. 1 п. 6 Раздела 2 Договора. - Контракт от 07.07.2021 № ОЗУ-000011Ц/21 на оказание услуг в освобождении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская, земельный участок № 16 от объекта электроэнергетики ПАО «Россети Северо-Запад» на сумму 623 674,21 руб. Оказание услуг в процессе исполнения, оплата произведена в качестве авансового платежа в размере - 168 460,58 руб., произведена окончательная оплата в размере 455 213,63 руб.; - Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по объекту: «Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега» № 04-2022-КЯ от 22.08.2022 на сумму 155 049,48 руб. Выполнение работ на объекте строительства не осуществлялось по причине изготовления и сборки блочно-модульной конструкции котельной в соответствии с проектной документацией, в связи с чем оплата услуг авторского надзора не производилась; - Договор № Охр-КОМ-000083-Ц/22 от 28.09.2022 о согласовании работ в охранной зоне с выдачей ТУ (прокладка газовых сетей) на сумму 9 127,00 руб. - исполнен в полном объеме; - Договор № Охр-КОМ-000095-Ц/22 от 07.11.2022 о согласовании работ в охранной зоне с выдачей ТУ (прокладка теплосетей) на сумму 9 127,00 руб. - исполнен в полном объеме. Причина образования остатка неиспользованных ассигнований в размере 2 595 346,68 руб.: - 155 049,48 руб. - сумма окончательной оплаты по договору № 04-2022-КЯ от 22.08.2022; - 2 440 297,20 руб. - остаток средств открыт в расходах 2023 года.
| ИТОГО | 275036873.68 | 662520897.89 | 387484024.21 | 594702923.08 | 67817974.81 | 89.7636