Форма 1 

Отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

повышения финансовой грамотности населения 

муниципального округа «Ухта» за 2024 год

	№ п/п рагиональной программы 
	№ 

п/п Плана 
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Срок реализации
	Ожидаемые 

результаты
	Результаты реализации

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.3.1
	1
	Организация и участие в конкурсах, играх, турнирах, олимпиадах, викторинах по вопросам предпринимательства и финансов среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального округа «Ухта», муниципальные общеобразовательные учреждения
	Ежегодно
	Участие в конкурсах или играх, или  олимпиаде, или викторинах по вопросам предпринимательства и финансов среди обучающихся
	Исполнено.   

Викторины, квесты, бизнес-игры, мини-викторины

- количество проведенных мероприятий -294

- количество граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности- 2912 человек

-количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ- 52 человека

	1.1.3.1
	2
	Проведение тематических мероприятий по повышению финансовой грамотности 

в дошкольных образовательных учреждениях и  в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования 

(игры, квесты, викторины, конкурсы) 
	Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального округа «Ухта», дошкольные образовательные учреждения, 

муниципальные учреждения дополнительного образования
	Ежегодно
	Проведение не менее одного мероприятия в квартал  по вопросам финансовой грамотности 
	Исполнено. Муниципальный родительский форум (площадка для родителей «Семейный бюджет», Сюжетно-ролевая игра «Магазин»; тематическая игра «Юный финансист», квесты «В поисках клада», «Какие секреты хранит денежка», «Путешествие с Гномом Экономом»): 

- количество проведенных мероприятий-129

- количество граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности- 837 человек

-количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ -79 человек.



	1.1.3.2.
	3
	Организация и  участие в  республиканском  творческом конкурсе для детей и молодежи «Секреты денежки»


	Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального округа «Ухта», муниципальные общеобразовательные учреждения, 

муниципальные учреждения дополнительного образования
	Ежегодно, с апреля по август
	Участие в конкурсе работ детей и молодежи  по финансовой тематике  «Секреты денежки»
	Исполнено.

- количество проведенных мероприятий 

1 (сам конкурс)

- количество граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности- 19 человек

-количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ- 9 человек.

	1.1.6.1.
	4
	Организация  и участие

во Всероссийских акциях и программах, в том числе:

- во «Всероссийской неделе сбережений», организуемой Министерством финансов Российской;

- во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения»;

- во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»;
	 Муниципальное учреждение «Управление образования» администрации муниципального округа «Ухта», муниципальные общеобразовательные учреждения
	Ежегодно
	Участие во  Всероссийских акциях или программах.

Предоставление гражданам открытого и удобного доступа к базовым знаниям по финансовой грамотности, необходимым для заботы о личном благосостоянии.
	Исполнено: 

во «Всероссийской неделе сбережений», организуемой Министерством финансов Российской:

- количество проведенных мероприятий - 94

- количество граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности 976 человек

-количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ 

34 человека;

- во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения»: 
Исполнено.

- количество проведенных мероприятий - 97

- количество граждан, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности- 3261 человек

-количество специалистов (в том числе педагогов, волонтеров, тьюторов и пр.), участвующих в организации и проведений мероприятий по финансовой грамотности и (или) разработке и реализации образовательных программ – 179 человек.

	1.1.6.3.
	5
	Организация и проведение мастер классов, тренингов, круглых столов, семинаров и конференций по вопросам финансовой грамотности и развития предпринимательства для населения 
	Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно.
	Проведение не менее одного мероприятия  по вопросам финансовой грамотности 


	Исполнено.

Проведено 21 мероприятие разных тематик.

Охват: 388 человек;

Количество привлечённых специалистов: 1 человек;

	1.1.6.9.
	6
	Организация и проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для социально уязвимых слоев населения: пенсионеров
	Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно
	Проведение  не менее одного просветительского мероприятия по вопросам финансовой грамотности для социально уязвимых слоев населения
	Исполнено.

Проведено 3 мероприятия.

Охват: 56 человек.

	1.2.1.1.
	7
	Регулярное размещение актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципального округа «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно
	Наличие актуальной информации о бюджетных данных бюджета муниципального округа «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обеспечение принципа Бюджетного 

Кодекса РФ – открытости, прозрачности бюджетных систем РФ в части информации о бюджете муниципального округа «Ухта» 
	Исполнено. Информация размещена на сайте Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»: (https://fin.mouhta.ru/byudzhet/byudzhet_uhta/2024/) 

	1.2.1.2.
	8
	Регулярное формирование брошюр «Бюджет для граждан», публикация их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно

май - декабрь
	Наличие опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» брошюры «Бюджет для граждан». Представление информации о бюджете муниципального округа «Ухта» в более доступной и понятной для граждан форме
	Исполнено. Брошюры размещены на сайте Финансового управления 
администрации муниципального округа «Ухта»: (https://fin.mouhta.ru/byudzhet/grazhdan/2024/)

	1.2.3.2.
	9
	Информирование населения о проведении конкурсов федерального и республиканского уровня, направленных на повышения грамотности населения
	Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно 

По мере необходимости
	Наличие информационных сообщений о проведении конкурсов 
	Исполнено. На сайте Финансового управления  администрации муниципального округа «Ухта» в разделе «Новости» размещена информация :                                                                                                                                                                                                                                                            

- о проведении Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности (https://fin.mouhta.ru/news/273/);
- о проведении  Плехановской олимпиады школьников по финансовой грамотности (https://fin.mouhta.ru/news/268/);
-  о проведении финансового диктанта (https://fin.mouhta.ru/news/267/);
- Республиканский конкурс эффективных педагогических практик по финансовой грамотности  (https://fin.mouhta.ru/news/263/);

- Республиканский творческий конкурс для детей и молодежи «Секреты денежки» (https://fin.mouhta.ru/news/256/);
- Конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан (https://fin.mouhta.ru/news/257/);

- Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству  (https://fin.mouhta.ru/news/250/);
- Всероссийский конкурс для школьников «Волонтеры финансового просвещения» (https://fin.mouhta.ru/news/247/); 

- о проведении конкурса "Дети знают о финансах" для слушателей акции "Финансовая безопасность в цифровом мире" (https://fin.mouhta.ru/news/246/); 

- Олимпиада по финансовой грамотности ЭФ МГУ (https://fin.mouhta.ru/news/245/). 

	1.2.4.
	10
	Проведение опросов, мониторингов, анкетирования, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах
	Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно
	Проведение не менее одного опроса, или мониторинга, или анкетирования. Определение уровня финансовой грамотности населения и определение востребованной у граждан  информации в сфере финансов
	Исполнено. Проведен 1 опрос о брошюре «Бюджет для граждан к проекту отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 2022 год». Опрошены 49 человека. Результаты опроса общественного мнения размещены на сайте Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»:

https://fin.mouhta.ru/opros/result_2024.php


	1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.3.2
	11
	Информационное наполнение в социальной сети 
	Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно, 

По мере необходимости
	Наличие опубликованной информации

в социальной сети
	Информация размещена в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/finuhta).
Количество публикаций в части финансовой грамотности - 76 

	1.2.2.
	12
	Консультационная и методологическая деятельность, направленная на финансовое просвещение граждан и юридических
	Администрация муниципального округа «Ухта» (Социальный отдел администрации муниципального округа «Ухта»), Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта»
	Ежегодно
	Проведение не менее одной консультации социально-ориентированным некоммерческим организациям.

Содействие развитию, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Исполнено. 

Ежегодно, на постоянной основе, начальником социального отдела оказывается консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе автономных некоммерческих организаций (далее – СОНКО, АНО). Представители СОНКО, АНО консультационную поддержку получали  лично, а также посредством устных консультаций в виде телефонных переговоров. Также, на Официальном портале администрации муниципального округа «Ухта» создана вкладка «Социально ориентированные некоммерческие организации», где размещается актуальная  информация о действующих нормативно-правовых актах, проводимых конкурсах, размещен реестр СОНКО – получателей муниципальной финансовой поддержки в 2024 году https://mouhta.ru/directions/soc_org/
За отчетный период было проведено не менее 24 консультаций, 

финансовую поддержку получили 6  СОНКО на общую сумму 1380000,00 руб.

	1.2.2.
	13
	 Консультационная

 и методологическая деятельность, направленная на финансовое просвещение граждан и юридических лиц, включая самозанятых граждан и субъекты малого и среднего предпринимательства
	Администрация муниципального округа «Ухта» (Отдел развития предпринимательства Управления экономического развития администрации муниципального округа «Ухта»)
	Ежегодно
	1) Проведение не менее
2) одного мероприятия
3) (консультации,
4) семинара).
5) Содействие

6) развитию

7) малого и среднего

8) предприниматель

9) тва
	Исполнено

В рамках «Всемирный день защиты прав потребителей» организованы и проведены:

- 75 мероприятий, участие приняло 7562 человек, в том числе 2 субъекта малого и среднего предпринимательства.

В рамках «День российского предпринимательства» организованы и проведены:

- проведено 75 мероприятий, участие приняли 9989 человек, в том числе 69  субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках «Международный день социального бизнеса» организованы и проведены:

- 24 мероприятия, участие приняло 3076 человек, в том числе 2 субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках «Всемирная неделя предпринимательства» организованы и проведены 
- 48 мероприятий, участие приняли 3238 человек, в том числе 7  субъекта малого и среднего предпринимательства.
В рамках «День онлайн-предпринимателя»  организованы и проведены:

-  20 мероприятий, участие приняло 1811 человек, в том числе 2 субъекта малого и среднего предпринимательства.

- встреча с Уполномоченным по правам предпринимателей и представителями органов государственной власти (участие приняло 35 субъектов МСП);

- тренинг по госзакупкам «Легкий старт. Эффективное развитие в госзакупках» (участие приняло 20 субъектов МСП и 2 спикера).

	1.1.6.
	14
	Организация и проведение семинаров по финансовой грамотности (для населения, в учебных заведениях, в организациях г. Ухты)
	ООО "Север Финанс" представитель АО "ФИНАМ" в г. Ухте
	Ежеквартально
	Проведение семинаров для населения, в учебных заведениях, в организациях г. Ухты.

Повышение финансовой грамотности населения и молодого поколения, ознакомление граждан с возможностями инвестирования
	Исполнено. Проведено 10 семинаров – ознакомление с возможностями инвестирования на финансовых рынках. Участие приняло 92 человека.


